## график
Приложение № 4 к договору № 19-11/ОКС от ___________2018 г.
| СОГЛАСОВАНО: | [60 empty] | УТВЕРЖДАЮ :
| Директор ООО «Сибмонтаж» | [60 empty] | Директор филиала ПАО "Иркутскэнерго" ТЭЦ-10
| ______________ А.П. Пачковский | [60 empty] | ________________И.Г.Одяков
| "______ " __________________2018 г. | [60 empty] | "______ " __________________2018 г.
График производства работ
Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объекту филиала ООО "Байкальская энергетическая компания" ТЭЦ-10 " РАЗГРУЗОЧНОЕ УСТРОЙСТВО ЗАКРЫТОЕ С 2-МЯ 2-Х ОПОРН.ВАГОНООПРОКИДОВАТЕЛЯМИ. Инв. № ИЭ140000. Техническое перевооружение бункеров ВО №2 с устройством магнитно-импульсной установки очистки стенок"
№ п\п | Наименование работ | 2021-10-01 | [30 empty] | 2021-11-01
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31
1 | Разборка железобетонных конструкций | bar: 2021-10-01 1 to 2021-10-01 24
2 | Изготовление и монтаж металлоконструкций | bar: 2021-10-01 25 to 2021-11-01 5
3 | Монтаж магнито-импульсной установки | bar: 2021-11-01 6 to 2021-11-01 18
4 | Прокладка кабелей | bar: 2021-10-01 25 to 2021-11-01 18
5 | Демонтаж панели и кабеля, перенос существующего шкафа | bar: 2021-10-01 30 to 2021-11-01 2
6 | Пуско-наладочные работы | bar: 2021-11-01 19 to 2021-11-01 28
7 | Сдача исполнительной документации, сдача объекта. | bar: 2021-11-01 29 to 2021-11-01 30
| Зам. директора по КС ТЭЦ-10 | 2021-10-01 12: Батухтин А.А.
| Начальник ЦТП ТЭЦ-10 | 2021-10-01 12: Раков Э.В.
| Инженер ОКС ТЭЦ-10 | 2021-10-01 12: Попов А.В.