## ЮЭС 2022
Приложение № 2 к договору № ____________________________
График производства работ
Выполнение строительно-монтажных, наладочных, прочих работ, поставка оборудования, по титулу "K_Ю1.3 Установка (замена) приборов учета при выходе их из строя (Федеральный закон от 27.12.2018 № 522-ФЗ), в филиале Южные электрические сети"
№ п.п. | Наименование работ | Май | [30 empty] | Количество к установке | 2023-10-01 | [31 empty] | 2023-11-01 | [30 empty] | 2023-12-01
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ИТОГО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ИТОГО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ИТОГО
1 | Строительно-монтажные работы | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1500 | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | 594 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | 567 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 339
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
2 | Перемонтаж/Монтаж 1ф ПУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | 12 | 12 | 264 | 12 | 12 | 12 |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 252 |  |  |  | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [9 empty] | 146
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
3 | Перемонтаж/Монтаж 3ф ПУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  | 15 | 15 | 330 | 15 | 15 | 15 |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 315 |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | [9 empty] | 193
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
4 | Монтаж однофазного ввода | [31 empty] | 200 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 88 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 67 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [9 empty] | 45
[33 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
7 | Монтаж трехфазного ввода | [31 empty] | 200 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 88 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 67 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [9 empty] | 45
[33 empty] | 0 | [31 empty] | 0 | [30 empty] | 0 | [31 empty] | 0
Заказчик:
Директор ООО "ИРМЕТ"
Перфильев А.О.
"____" ________________ 2023 года
Подрядчик:
"____" ________________ 2023 года