## календ. план
Приложение № 5 к договору № от "______"_______________ 2023г.
СОГЛАСОВАНО: |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» Иркутская ГЭС
______________ |  |  | _________________В.А. Чеверда
"____" ________________ 2023 г. |  |  | "____" ________________ 2023 г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения объемов работ к договору № от "______"_________________ 2023г.
между ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» и
№ сметы / №п.п. | Наименование работ | Сроки и стоимость выполнения работ |  |  | ИТОГО
с даты заключения договора по по 30.06.2021
1. | «Здание гидростанции инв №ТГ0001142. Ремонт технологических помещений и водопроводящего тракта гидроагрегатов»
1.1. | [6 empty] | 174231-5р 265878-4р 51603-3р | 491712 |  |  | 838911.6578 | 209727.9145
1.2. | [6 empty] | 40366-1р 485663 (2р)-243501(2р) 82260(6р) | 364788 |  |  | 394271.0118
1.3. | [6 empty] | 243501-2р.часть | 243501 |  |  | 586707.7956 | 146676.9489
Итого по месяцу | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1819890.4652
Всего: | [7 empty] | 193697
Заказчик : | [7 empty] | #REF!
| Главный инженер ИГЭС |  |  | А.Н. Николаев
| Начальник ОЭЦ ИГЭС |  |  | В.П. Гаримыко
| Начальник ОППР ИГЭС |  |  | А.В. Елизарьев
| Начальник УТОиР ЗиС ИГЭС |  |  | Е.А. Кочкин
Подрядчик:
А.А. Головин

## Лист1
Приложение № 5 к договору № 09-19 от "___"___________ 2019г.
СОГЛАСОВАНО: | [5 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "ВысотРемСервис" | [5 empty] | Директор филиала ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» Иркутская ГЭС
______________ Р.В. Константинов | [5 empty] | ________________Е.В.Комиссаренко
"____" ________________ 2019 г. | [5 empty] | "____" __________________ 2019 г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения объемов ремонтных работ к договору № 09-19 от "___"___________ 2019г.
между ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» и ООО "ВысотРемСервис"
№ сметы | Наименование работ | Стоимость и сроки выполнения работ, руб. без НДС | [5 empty] | ИТОГО
|  | С даты заключения договора по по 31.07.2019г. | с 01.08.2019г. по 31.08.2019г. | с 01.09.2019г. по 30.09.2019г. | с 01.10.2019г. по 31.10.2019г. | с 01.11.2019г. по 30.11.2019г. | с 01.12.2019г. по 30.12.2019г.
1. | Здание гидростанции инв №ИРГ_000005. Гидроизоляция трещин инженерно-строительных конструкций здания ГЭС | 84000 | 84000 | 82000 | 50000 | 40000 | 30000 | 370000
Итого по месяцу |  | 84000 | 84000 | 82000 | 50000 | 40000 | 30000
Всего: |  | 370000
Заказчик :
| Главный инженер ИГЭС | [5 empty] | А.Н. Николаев
| Начальник ОЭЦ ИГЭС | [5 empty] | В.А. Чеверда
| Начальник УЭЗС ИГЭС | [5 empty] | Е.А. Кочкин
| Начальник ОППР ИГЭС | [5 empty] | А.В. Елизарьев
Подрядчик:
| Начальник РСУ ООО "ВысотРемСервис" | [5 empty] | Д.В. Власов