Календарный план выполнения работ

по титулу: «Модернизация ПС 220 кВ Шелехово (замена ОРУ-110 кВ, ОРУ-220 кВ)»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ по договору и их основных этапов | Сроки | |
| Начало работ | Окончание работ |
| **1** | **Разработка проектной документации**  **Получение согласования ОАО «ИЭСК», Иркутским РДУ:** | **С даты подписания договора** | **31.08.2021** |
| 1.1 | Разработка ОТР | С даты подписания договора | 20.03.2021 |
| 1.2 | Согласование расчетных моделей, расчетов электрических режимов с Иркутским РДУ | С даты подписания договора | 30.08.2021 |
| 1.3 | Разработка ТТ на основное оборудование | 20.03.2021 | 30.04.2021 |
| 1.4 | Разработка проектной документации | 20.03.2021 | 30.06.2021 |
| 1.5 | Согласование проектной документации с ОАО «ИЭСК», Иркутским РДУ | 30.04.2021 | 30.06.2021 |
| **2** | **Разработка рабочей документации**  **Получение согласования ОАО «ИЭСК», Иркутским РДУ:** | **01.06.2021** | **31.08.2021** |