## График
Директор Усть-Илимской ТЭЦ
В.И. Гаврюшенко
График производства работ
по объекту «Техническое перевооружение золошлакопровода №3 от БН-2 до железной дороги"
с даты заключения договора по 25.12.2021
№ пп | Наименование работ
|  | с даты заключения договора - 31.10.2021 | 01.11.2021 - 30.11.2021 | 01.12.2021 - 25.12.2021
Демонтаж трубопроводов ф426
Снятие тепловой изоляции
Приварка накладок под скользящие опоры
Изготовление и монтаж подвижных опор
Устройство неподвижных опор
Монтаж трубопровода ф530 из футерованных труб
Монтаж отводов
Монтаж сальниковых компенсаторов
Антикоррозионное покрытие трубопроводов
Врезка в действующие трубопроводы
Вывоз мусора и металлолома
Комисионная приёмка 25 декабря 2021г.
Визы У-ИТЭЦ:
| Начальник КТЦ |  | Д.Е. Третьяков
| Мастер по ремонту КО КТЦ |  | А.В. Саркисян