## ДВ 2022
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
______________А.В. Боярский
"___"_____________2022г.
Ведомость объемов работ №3 (дефектная ведомость №3)
Замена асфальтобетонного покрытия автодороги и тротуара, замена бордюрного камня на гребне правобережной плотины (Плотина правобережная инв. № ТГ0000006)
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)
№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап.частях*
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Ремонт асфальтобетонного покрытия гребня
1 | Расчистка от кустарника и планировка территории в районе дренажных скважин, шириной 5м, глубиной до 0,1м с применением механизмов и вручную. | м2 | 275 | грунт, мусор | м3 | 28 | вывоз 20%
2 | Погрузка фронтальным погрузчиком и вывозка грунта самосвалами на расстояние свыше 1км. (20%) | т | 8.12
1 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением фрез при ширине фрезерования до 1300 мм, толщина слоя: до 5 см (дорожное полотно) | м2 | 3120 | Лом асфальтобетона | т | 308.88 | Мусор
2 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм (тротуар) | м2 | 680 | Лом асфальтобетона | т | 67.32 | Мусор
3 | Очистка бетонных поверхностей сжатым воздухом | м2 | 60
4 | Уничтожение сорняков на набивных дорожках и площадках ядохимикатами | м2 | 60 |  |  |  |  | Средство для борьбы с однолетними и многолетними злаковыми и двудольными сорняками "Раундап" | л | 0.1 | Подрядчик
5 | Розлив вяжущих материалов | т | 1.56 |  |  |  |  | Битум дорожный 100/130 | т | 1.607 | Подрядчик
6 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 7 см | м2 | 3120 |  |  |  |  | Смесь асфальтобетонная мелкозернистая плотная марка: II, тип Б, ГОСТ 9128-2013 | т | 527.9 | Подрядчик
7 | Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 5 см | м2 | 680 |  |  |  |  | Смесь асфальтобетонная мелкозернистая плотная марка: II, тип Б, ГОСТ 9128-2013 | т | 82.15 | Подрядчик
[8 empty] | Битум дорожный 100/130 | т | 0.442 | Подрядчик
Раздел 2. Восстановление бордюра со стороны ВБ
8 | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200 | м3 | 0.3
9 | Очистка поверхности щетками | м2 | 6
10 | Обеспыливание поверхности | м2 | 6
11 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов однокомпонентных: вручную | м3 | 0.9 |  |  |  |  | Смесь бетонная сухая MasterEmaco S466 | кг | 2025 | Подрядчик
12 | Ремонт бетонных и железобетонных конструкций безусадочными, быстротвердеющими сухими составами наливного типа вручную с устройством мелкощитовой опалубки: конструкций площадью поверхности не более 1 м2 | м3 | 0.9 |  |  |  |  | Щиты опалубки ЩД 1.20.4, размер 1200х400х172 мм | м2 | 1 | Подрядчик
Раздел 3. Транспортные работы (доставка асфальтобетонной смеси)
13 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 12 км | 1 т груза | 610.05
Раздел 4. Захоронение асфальтобетонного лома (осуществляется специализированной организацией)
14 | Перевозка грузов (асфальтобетонного лома на полигон отходов) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: 22,8 км: IV класс груза | т | 376.2 | [7 empty] | Подрядчик
15 | Захоронение асфальтобетонного лома (компенсация затрат) | 1 т груза | 376.22
1)Вывоз мусора (асфальтобетонного лома) осуществляется организацией имеющей линцензию на право перевозки груза IV класс опасности. 2)Захоронение осуществляется специализированной организацией ООО «Братская служба санитарной очистки».
| Подтверждение необходимости проведения данных видов работ: | [6 empty] | / /
| Начальник ОППР | [6 empty] | А.А. Логинов
| Инженер по ОЭ и Р СМГТС | [6 empty] | С.Е. Кулехов

## Схема доставки лома на полигон
СХЕМА МАРШРУТА ДОСТАВКИ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ЛОМА НА ПОЛИГОН ОТХОДОВ ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЯ

## схема доставки аб смеси
СХЕМА МАРШРУТА ДОСТАВКИ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ К МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ