## СК
УТВЕРЖДАЮ
Директор ТЭЦ-10 филиала
ООО "Байкальская энергетическая компания"
______________И.Г. Одяков
"_____"_____________2021 г.
Дефектная ведомость (Ведомость объемов работ) №1
текущий
(категория ремонта)
Ремонт облицовки головного сооружения
| Объект: | ГОЛОВНОЕ СООРУЖЕНИЕ НА ПОДВОДЯЩЕМ КАНАЛЕ ТЭЦ инв. № ИЭ120070
№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах не учтенных или замененных в сметных нормах (материалы согласно сметных норм, кроме нижеуказанных)
|  | Единицы измерения | Количество | Наименование | Единицы измерения | Количество | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп-е) | Наименование | Единицы измерения | Количество | Поставка (заказчик / подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. T1001UGX01US001US08 ГОЛОВНОЕ СООРУЖЕНИЕ НА ПОДВОДЯЩЕМ КАНАЛЕ ТЭЦ инв. № ИЭ120070. Ремонт облицовки головного сооружения
1 | Очистка участка от мусора | м2 | 60 | лом бетона | т | 0.72 | мусор
2 | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 250 | м3 | 0.2 | лом бетона | т | 0.48 | мусор
3 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | м3 | 24 |  |  |  |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений, класс В20 (М250) | м3 | 24.36 | Подрядчик
[8 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 16-18 мм | т | 2.5122 | Подрядчик
Мусор
4 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 1.2
5 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км | 1 т груза | 1.2
Утиизация мусора
6 | Смешанные отходы строительные (без разделения по видам, максимальный класс опасности IV) | 1 т груза | 1.2
Условия производства работ: Прил.3, Табл.3, п.3. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования - 1,15
Заказчик:
[6 empty] | Начальник ГТЦ |  |  | А.В. Кокорев
[6 empty] | Мастер ГТЦ |  |  | Д.В. Иванов