## ЦН
УТВЕРЖДАЮ
Директор ТЭЦ-12
________________ А.С. Алымов
"____"_____________________ 2021 г.
Дефектная ведомость № 5
ремонт бытовых помещений АО "Иркутскэнерготранс" в здании Вспомогательных помещений инв. № ИЭТ12_000033
№ п/п | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и Зап.частях
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | кол-во | Использование (лом, утиль) | Наименование | Ед. изм. | кол-во | Поставка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Капитальный ремонт котлоагрегата
Раздел 1. Ремонт левой и правой вихревой горелки
1 | Ремонт горелки вихревой с тепловой производительностью 50 т/ч | шт. | 2 | Лист | т | 0.2 | Лом | Кислород в баллонах | м3 | 7 | Заказчик
[8 empty] | ПРОПАН В БАЛЛОНАХ | кг | 5 | Заказчик
[8 empty] | Электроды ТМУ-21у, 4 мм | кг | 40 | Заказчик
2 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | т | 1 |  |  |  |  | Инвентарные металлические леса | т | 1 | Заказчик
3 | Изготовление деталей горелок | т | 0.424 |  |  |  |  | ЛИСТ 6ММ СТ 09Г2С 09Г2С | т | 0.424 | Заказчик
[8 empty] | Кислород в баллонах | м3 | 6 | Заказчик
[8 empty] | ПРОПАН В БАЛЛОНАХ | кг | 4 | Заказчик
Раздел 2. Ремонт элементов поверхностей нагрева
1 | Замена опоры, стойки, детали дистанционирования или крепления, групповой скользящей подвески опоры, подвески: масса элемента или детали до 1кг | шт. | 100 | Круг 16 | т | 0.05 | Лом | Электрод ЦУ-5 Ф 2,5 мм | кг | 30 | Заказчик
[8 empty] | Электрод ЦТ-15 Ф 3 мм | кг | 5 | Заказчик
[8 empty] | КРУГ СТ. 12Х18Н10Т Ф16 | т | 0.12 | Заказчик
[8 empty] | ЛИСТ СТ 12Х18Н10Т Ф 6 | т | 0.05 | Заказчик
[8 empty] | Кислород в баллонах | м3 | 7 | Заказчик
[8 empty] | ПРОПАН В БАЛЛОНАХ | кг | 5 | Заказчик
2 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | т | 1.5 |  |  |  |  | Инвентарные металлические леса | т | 1.5 | Заказчик
Раздел 3. Поверхности нагрева-воздухоподогреватель
1 | Ремонт кубов рекуперативного трубчатого воздухоподогревателя | т | 7.5 |  |  |  |  | Электроды МР-3, 3 мм | кг | 20 | Заказчик
[8 empty] | Кислород в баллонах | м3 | 6 | Заказчик
[8 empty] | ПРОПАН В БАЛЛОНАХ | кг | 11 | Заказчик
[8 empty] | УГОЛОК 50 СТ. 3СП | т | 0.05 | Заказчик
[8 empty] | ЛИСТ 2ММ СТ 3СП | т | 0.15 | Заказчик
[8 empty] | ЛИСТ 3ММ СТ 3СП | т | 0.375 | Заказчик
[8 empty] | ЛИСТ 5ММ СТ 3СП | т | 0.1 | Заказчик
Ремонт стен в помещении для переодивания персонала с заменой шкафов для спецодежды
Раздел1 Подготовительные работы
1 | Демонтаж шкафов для спецодежды | шт. | 20 | Шкаф металлический для спецодежды | кг |  | Лом |  |  |  | Подрядчик
2 | Очистка поверхности от краски щетками, скребками | м2 | 65 | Строительный мусор | кг | 110.5 | Утиль |  |  |  | Подрядчик
Раздел 2 Ремонт покрытия стен
3 | Оштукатуривание поверхности стен | м2 | 20 |  |  |  |  | Штукатурка КНАУФ | кг | 30
4 | Окрашивание поверхности стен на 2 раза вручную | м2 | 65 |  |  |  |  | Краска КО-174 (цвет серый) | кг | 82 | Подрядчик
Раздел 3 Замена шкафов для спецодежды
5 | Перенос и установка шкафов для спецодежды | шт. | 20 |  |  |  |  | Шкаф металлический для одежды ПРАКТИК Стандарт L.S-31 1830х850х500 мм. 3 секции. В комплекте: полка, перекладина, крючки. | шт | 20 | Подрядчик
Ремонт стен и полов в душевой персонала
Раздел1 Подготовительные работы
6 | Демонтаж душевых перегородок | т | 0.002275 | Лист из горячекатной стали 2мм | м2 | 1.82 | Лом |  |  |  | Подрядчик
|  | т | 0.011448 | Труба 25 мм | м | 5.4 | Лом |  |  |  | Подрядчик
7 | Демонтаж труб системы водоснабжения | т | 0.00882 | Труба d=25 мм из металлопластика | м | 10 | Демонтированный материал |  |  |  | Подрядчик
8 | Демонтаж сантехнической арматуры | шт. | 2 | Душевая стойка | шт | 2 | Демонтированный материал |  |  |  | Подрядчик
9 | Демонтаж керамической плитки покрытия пола | м2 | 4.5 | Плитка керамическая | м3 | 72 | Строительный мусор |  |  |  | Подрядчик
10 | Демонтаж керамической плитки покрытия стен | м2 | 24 | Плитка керамическая | м3 | 384 | Строительный мусор |  |  |  | Подрядчик
11 | Демонтаж клеевого раствора со стен и пола толщиной до 3 см | м2 | 28.5 | Клеевой раствор | кг | 1453.5 | Строительный мусор |  |  |  | Подрядчик
Раздел 2 Ремонт водослива
12 | Устройство канавы в полу 200Х200 | м.п. | 2 | Бетон М200 | кг | 204 | Строительный мусор |  |  |  | Подрядчик
13 | Устройство водосливной системы | м.п. | 2 |  |  |  |  | Труба пластиковая d=110 мм L=2000 мм | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Отвод 90 градусов | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Решетка 110х110 мм | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Герметик силеконовый | туба | 1
[8 empty] | Цементный раствор М200 | м3 | 0.1 | Подрядчик
Раздел 3 Ремонт покрытия стен и полов
14 | Выравнивание стен и полов цементным раствором толщиной до 3 см | м2 | 28.5 |  |  |  |  | Цементный раствор | м3 | 0.855 | Подрядчик
15 | Устройство покрытия пола | м2 | 4.5 |  |  |  |  | Керамогранит 45Х45 | шт | 22.2222 | Подрядчик
[8 empty] | Клей плиточный водостойкий Henkel Cerezit CM11 25 кг | упак | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Профиль для плитки CEZAR 7 мм внутренний, цвет белый | м | 9 | Подрядчик
[8 empty] | Затирка водостойкая Ceresit CE40 aquastatic цвет белый 2 кг | упак | 1 | Подрядчик
16 | Устройство покрытия стен | м2 | 24 |  |  |  |  | Плитка керамическая цвет красный 20Х20 | упак | 12 | Подрядчик
[8 empty] | Плитка керамическая цвет белый 20Х20 | упак | 12 | Подрядчик
[8 empty] | Клей плиточный водостойкий Henkel Cerezit CM11 25 кг | упак | 4 | Подрядчик
[8 empty] | Профиль для плитки CEZAR 7 мм внутренний, цвет белый | м | 15 | Подрядчик
[8 empty] | Профиль для плитки CEZAR 7 мм внешний, цвет белый | м | 4 | Подрядчик
[8 empty] | Затирка водостойкая Ceresit CE40 aquastatic цвет белый 2 кг | упак | 2 | Подрядчик
Раздел 4 Ремонт душевых перегородок
17 | Устройство душевых перегородок | шт. | 1 |  |  |  |  | Щит душевой 2000 (1800)Х800 мм, (каркас из алюминиевого профиля, заполнение сэндвич панель ПВХ 24 мм. | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Труба хром 25 мм 3,0 м | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Флянец | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Хомут | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Заглушка | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Крепеж | шт | 2 | Подрядчик
Раздел 5 Ремонт системы водоснабжения
18 | Устройство водоснабжения кабинки (горячая вода) | т | 0.002 |  |  |  |  | Труба полипропиленовая d=25 мм | м | 6 | Подрядчик
[8 empty] | Отвод 90 градусов d=25 мм | шт | 4 | Подрядчик
[8 empty] | Отвод Т-образный d=25 | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Кран на трубу d=25 мм | шт | 2 | Подрядчик
19 | Устройство водоснабжения кабинок (холодная вода) | т | 0.002 |  |  |  |  | Труба полипропиленовая d=25 мм | м | 6 | Подрядчик
[8 empty] | Отвод 90 градусов d=25 мм | шт | 4 | Подрядчик
[8 empty] | Отвод Т-образный d=25 | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Кран на трубу d=25 мм | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Соединение труба/смеситель | шт |  | Подрядчик
20 | Устройство сантехнической арматуры | шт | 1 |  |  |  |  | Душевая стойка SL80-003-3 хром Ростовская Мануфактура Сантехники | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Шуруп 6х35 | шт | 4 | Подрядчик
[8 empty] | Дюбель 6х35 | шт | 4 | Подрядчик
Ремон туалетной комнаты
Раздел 1 Подготовительные работы
21 | Демонтаж керамической плитки покрытия пола | м2 | 3.75 | Плитка керамическая | кг | 60 | Строительный мусор |  |  |  | Подрядчик
22 | Демонтаж чаши "Генуя" | шт | 1 | Чаша "Генуя" | кг | 15 | Лом |  |  |  | Подрядчик
23 | Демонтаж керамической плитки стен | м2 | 20.6 | Плитка керамическая 20х20 | кг | 329.6 | Строительный мусор |  |  |  | Подрядчик
24 | Демонтаж раковины, зеркала, смесителя. | шт | 1 | Керамическая раковина, смеситель, зеркало | шт | 1 | Утиль |  |  |  | Подрядчик
Раздел 2 Ремонт стен и потолка туалетной комнаты
25 | Устройство покрытия пола | м2 | 3.75 |  |  |  |  | Керамогранит 45Х45 | шт | 18.5185 | Подрядчик
[8 empty] | Клей плиточный водостойкий Henkel Cerezit CM11 25 кг | упак | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Профиль для плитки CEZAR 7 мм внутренний, цвет белый | м | 8 | Подрядчик
[8 empty] | Затирка водостойкая Ceresit CE40 aquastatic цвет белый 2 кг | упак | 1 | Подрядчик
26 | Устройство покрытия стен | м2 | 20.6 |  |  |  |  | Плитка керамическая цвет красный 20Х20 | м2 | 10.5 | Подрядчик
[8 empty] | Плитка керамическая цвет белый 20Х20 | м2 | 10.51 | Подрядчик
[8 empty] | Клей плиточный водостойкий Henkel Cerezit CM11 25 кг | упак | 4 | Подрядчик
[8 empty] | Профиль для плитки CEZAR 7 мм внутренний, цвет белый | м | 12 | Подрядчик
[8 empty] | Профиль для плитки CEZAR 7 мм внешний, цвет белый | м | 4 | Подрядчик
[8 empty] | Затирка водостойкая Ceresit CE40 aquastatic цвет белый 2 кг | упак | 2 | Подрядчик
Разден 3 Ремонт сантехники
27 | Установка унитаза | шт | 1 |  |  |  |  | Унитаз - компакт напольный | шт | 1 | Подрядчик
28 | Установка раковины | шт | 1 |  |  |  |  | Раковина керамическая (цвет красный) | шт | 1 | Подрядчик
29 | Установка смесителя | шт | 1 |  |  |  |  | Смеситель для раковины однорычажный (цвет хром) | шт | 1 | Подрядчик
30 | Уборка мусора вручную с погрузкой в автомобили | кг | 2503.1 | Строительный мусор | т | 2.5031 |  |  |  |  | Подрядчик
Условия производства работ:
Стесненность k -1,2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса
Подписи лиц, ответственных на филиале за составление дефектных ведомостей (с указанием должностей и расшифровкой подписей)
Необходимость проведения данных видов работ подтверждаю
|  |  |  | Начальник ОППР |  |  |  |  | П.В. Сигутов
Ведущий инженер СЗС __________________ В.С. Попов |  |  |  | Зам. директора по КС |  |  |  |  | А.В. Багаутдинов
|  |  |  | Инженер ОЭРЗиС |  |  |  |  | А.В. Шабанов

## шкаф для спецодежды
1,5х25