## ЦН
УТВЕРЖДАЮ
Директор ТЭЦ-12
________________ А.С. Алымов
"____"_____________________ 2021 г.
Дефектная ведомость № 4
ремонт бытовых помещений РТС и ЭЦ в здании района тепловых сетей инв. № ИЭ000943
№ п/п | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и Зап.частях
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | кол-во | Использование (лом, утиль) | Наименование | Ед. изм. | кол-во | Поставка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Капитальный ремонт котлоагрегата
Раздел 1. Ремонт левой и правой вихревой горелки
1 | Ремонт горелки вихревой с тепловой производительностью 50 т/ч | шт. | 2 | Лист | т | 0.2 | Лом | Кислород в баллонах | м3 | 7 | Заказчик
[8 empty] | ПРОПАН В БАЛЛОНАХ | кг | 5 | Заказчик
[8 empty] | Электроды ТМУ-21у, 4 мм | кг | 40 | Заказчик
2 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | т | 1 |  |  |  |  | Инвентарные металлические леса | т | 1 | Заказчик
3 | Изготовление деталей горелок | т | 0.424 |  |  |  |  | ЛИСТ 6ММ СТ 09Г2С 09Г2С | т | 0.424 | Заказчик
[8 empty] | Кислород в баллонах | м3 | 6 | Заказчик
[8 empty] | ПРОПАН В БАЛЛОНАХ | кг | 4 | Заказчик
Раздел 2. Ремонт элементов поверхностей нагрева
1 | Замена опоры, стойки, детали дистанционирования или крепления, групповой скользящей подвески опоры, подвески: масса элемента или детали до 1кг | шт. | 100 | Круг 16 | т | 0.05 | Лом | Электрод ЦУ-5 Ф 2,5 мм | кг | 30 | Заказчик
[8 empty] | Электрод ЦТ-15 Ф 3 мм | кг | 5 | Заказчик
[8 empty] | КРУГ СТ. 12Х18Н10Т Ф16 | т | 0.12 | Заказчик
[8 empty] | ЛИСТ СТ 12Х18Н10Т Ф 6 | т | 0.05 | Заказчик
[8 empty] | Кислород в баллонах | м3 | 7 | Заказчик
[8 empty] | ПРОПАН В БАЛЛОНАХ | кг | 5 | Заказчик
2 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | т | 1.5 |  |  |  |  | Инвентарные металлические леса | т | 1.5 | Заказчик
Раздел 3. Поверхности нагрева-воздухоподогреватель
1 | Ремонт кубов рекуперативного трубчатого воздухоподогревателя | т | 7.5 |  |  |  |  | Электроды МР-3, 3 мм | кг | 20 | Заказчик
[8 empty] | Кислород в баллонах | м3 | 6 | Заказчик
[8 empty] | ПРОПАН В БАЛЛОНАХ | кг | 11 | Заказчик
[8 empty] | УГОЛОК 50 СТ. 3СП | т | 0.05 | Заказчик
[8 empty] | ЛИСТ 2ММ СТ 3СП | т | 0.15 | Заказчик
[8 empty] | ЛИСТ 3ММ СТ 3СП | т | 0.375 | Заказчик
[8 empty] | ЛИСТ 5ММ СТ 3СП | т | 0.1 | Заказчик
Ремонт потолка в помещении для переодивания персонала ЭЦ
Раздел1 Подготовительные работы
1 | Демонтаж подвесного потолка | м2 | 15.66 | Профиль реечный | кг | 26.622 | Утиль |  |  |  | Подрядчик
Раздел 2 Ремонт покрытия потолка
2 | Ремонт штукатурного слоя глубиной до 10 мм | м2 | 5 |  |  |  |  | Штукатурка | м3 | 0.005 | Подрядчик
3 | Устройство реечного металлического потолка П16 | м2 | 15.66 |  |  |  |  | Профиль реечный ПР 84/12 тип А (белый матовый) | пог. м. | 160 | Подрядчик
[8 empty] | Профиль заполняющий ПЗ 16/11 (металлик) | пог. м. | 160 | Подрядчик
[8 empty] | Профиль угловой декоративный 22/22 | пог. м. | 18.48 | Подрядчик
[8 empty] | Профиль специальный ПТ 35/30 | пог. м. | 12.528 | Подрядчик
[8 empty] | Удлинитель профилей 84/12 | пог. м. | 3.132 | Подрядчик
[8 empty] | Подвес с зажимом и тягой Альфа | шт | 12.528 | Подрядчик
[8 empty] | Тяга подвеса | шт | 12.528 | Подрядчик
[8 empty] | Анкерный элемент | шт | 12.528 | Подрядчик
Ремонт потолка в помещении душевой персонала ЭЦ
4 | Демонтаж подвесного потолка | м2 | 16.2 | Профиль реечный | кг | 27.54 | Утиль |  |  |  | Подрядчик
5 | Устройство реечного металлического потолка П16 | м2 | 16.2 |  |  |  |  | Профиль реечный ПР 84/12 ти А (белый матовый | пог. м. | 164 | Подрядчик
[8 empty] | Профиль заполняющий ПЗ 16/11 (металлик) | пог. м. | 164 | Подрядчик
[8 empty] | Профиль угловой декоративный 22/22 | пог. м. | 18.48 | Подрядчик
[8 empty] | Профиль специальный ПТ 35/30 | пог. м. | 12.96 | Подрядчик
[8 empty] | Удлинитель профилей 84/12 | пог. м. | 3.24 | Подрядчик
[8 empty] | Подвес с зажимом и тягой Альфа | шт | 12.96 | Подрядчик
[8 empty] | Тяга подвеса | шт | 12.96 | Подрядчик
[8 empty] | Анкерный элемент | шт | 12.96 | Подрядчик
[8 empty] | Дюбель 6х35 | шт | 8 | Подрядчик
Ремонт потолка в помещении для переодивания персонала РТС
Раздел1 Подготовительные работы
6 | Демонтаж подвесного потолка | м2 | 35.73 | Профиль реечный | кг | 60.741 | Утиль |  |  |  | Подрядчик
Раздел 2 Ремонт покрытия потолка
7 | Ремонт штукатурного слоя глубиной до 10 мм | м2 | 10 |  |  |  |  | Штукатурка | м3 | 0.01 | Подрядчик
8 | Устройство реечного металлического потолка П16 | м2 | 35.7 |  |  |  |  | Профиль реечный ПР 84/12 тип А (белый матовый) | пог. м. | 360 | Подрядчик
[8 empty] | Профиль заполняющий ПЗ 16/11 (металлик) | пог. м. | 360 | Подрядчик
[8 empty] | Профиль угловой декоративный 22/22 | пог. м. | 18.48 | Подрядчик
[8 empty] | Профиль специальный ПТ 35/30 | пог. м. | 28.56 | Подрядчик
[8 empty] | Удлинитель профилей 84/12 | пог. м. | 7.14 | Подрядчик
[8 empty] | Подвес с зажимом и тягой Альфа | шт | 28.56 | Подрядчик
[8 empty] | Тяга подвеса | шт | 28.56 | Подрядчик
[8 empty] | Анкерный элемент | шт | 28.56 | Подрядчик
Ремонт потолка в помещении душевой персонала РТС
9 | Демонтаж подвесного потолка | м2 | 17 | Профиль реечный | кг | 28.9 | Утиль |  |  |  | Подрядчик
10 | Устройство реечного металлического потолка П16 | м2 | 17 |  |  |  |  | Профиль реечный ПР 84/12 ти А (белый матовый | пог. м. | 172 | Подрядчик
[8 empty] | Профиль заполняющий ПЗ 16/11 (металлик) | пог. м. | 172 | Подрядчик
[8 empty] | Профиль угловой декоративный 22/22 | пог. м. | 18.48 | Подрядчик
[8 empty] | Профиль специальный ПТ 35/30 | пог. м. | 13.6 | Подрядчик
[8 empty] | Удлинитель профилей 84/12 | пог. м. | 3.4 | Подрядчик
[8 empty] | Подвес с зажимом и тягой Альфа | шт | 13.6 | Подрядчик
[8 empty] | Тяга подвеса | шт | 13.6 | Подрядчик
[8 empty] | Анкерный элемент | шт | 13.6 | Подрядчик
[8 empty] | Дюбель 6х35 | шт | 8 | Подрядчик
Ремонт потолка в бытовом помещении РТС
Раздел1 Подготовительные работы
11 | Демонтаж подвесного потолка | м2 | 19.26 | Профиль реечный | кг | 32.742 | Утиль |  |  |  | Подрядчик
Раздел 2 Ремонт покрытия стен и потолка
12 | Ремонт штукатурного слоя глубиной до 10 мм | м2 | 5 |  |  |  |  | Штукатурка | м3 | 0.005 | Подрядчик
13 | Устройство реечного металлического потолка П16 | м2 | 19.26 |  |  |  |  | Профиль реечный ПР 84/12 ти А (белый матовый | пог. м. | 192 | Подрядчик
[8 empty] | Профиль заполняющий ПЗ 16/11 (металлик) | пог. м. | 192 | Подрядчик
[8 empty] | Профиль угловой декоративный 22/22 | пог. м. | 18.48 | Подрядчик
[8 empty] | Профиль специальный ПТ 35/30 | пог. м. | 15.408 | Подрядчик
[8 empty] | Удлинитель профилей 84/12 | пог. м. | 3.852 | Подрядчик
[8 empty] | Подвес с зажимом и тягой Альфа | шт | 15.408 | Подрядчик
[8 empty] | Тяга подвеса | шт | 15.408 | Подрядчик
[8 empty] | Анкерный элемент | шт | 15.408 | Подрядчик
Ремонт помещения для сушки спецодежды персонала РТС
Раздел 1 Ремонт покрытия пола
14 | Заливка стяжки | м2 | 9 |  |  |  |  | Раствор цементный тяжелый М 200 | м3 | 0.36 | Подрядчик
15 | Устройство покрытия пола | м2 | 9 |  |  |  |  | Керамогранит 40Х40 мм | шт | 58 | Подрядчик
Раздел 2 Ремонт покрытия стен
16 | Очистка поверхности щетками, скребками | м2 | 32 | Обломочный материал | кг | 50 | Лом |  |  |  | Подрядчик
17 | Устройство покрытия стен | м2 | 32 |  |  |  |  | Плитка керамическая 20Х20 (цвет разный) | шт | 800 | Подрядчик
[9 empty] | м2 | 32.64
[8 empty] | Клей плиточный водостойкий Henkel Cerezit CM11 25 кг | упак | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Профиль для плитки CEZAR 7 мм внутренний, цвет белый | м | 24 | Подрядчик
[8 empty] | Затирка Ceresit цвет белый 2 кг | упак | 2 | Подрядчик
Раздел 3 Ремонт потолка
18 | Очистка поверхности щетками, скребками | м2 | 9 | Обломочный материал | кг | 10 | Лом |  |  |  | Подрядчик
19 | Окрашивание поверхности потолка на 2 раза вручную | м2 | 9 |  |  |  |  | Краска КО-174 (цвет белый) | кг | 5.7 | Подрядчик
Раздел 4 Ремонт двери
20 | Демонтаж дверного блока | м2 | 1.8 | Дерь металлическая | шт | 1 | Утиль |  |  |  | Подрядчик
|  |  |  | Обломочный материал | кг | 50 | Лом |  |  |  | Подрядчик
21 | Установка двери | м2 | 1.89 |  |  |  |  | Дверь противопожарная категории IE 30 2100х900 мм | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Пена монтажная | туб | 1 | Подрядчик
22 | Уборка мусора | кг | 292 | [7 empty] | Подрядчик
Условия производства работ:
Стесненность k -1,2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса
Подписи лиц, ответственных на филиале за составление дефектных ведомостей (с указанием должностей и расшифровкой подписей)
Необходимость проведения данных видов работ подтверждаю
|  |  |  | Начальник ОППР |  |  |  |  | П.В. Сигутов
Ведущий инженер СЗС __________________ В.С. Попов |  |  |  | Начальник РТС |  |  |  |  | С.А. Перфильев
[5 empty] | Начальник ЭЦ |  |  |  | С.Н. Авлвсевич
|  |  |  | Инженер ОЭРЗиС |  |  |  |  | А.В. Шабанов

## полиэтилен
1,5х25