## Дефектная
Приложение №1 к договору № от______________2020г.
"СОГЛАСОВАНО" | [11 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Директор филиала ТЭЦ-10
ООО "Байкальская энергетическая компания"
___________________ | [11 empty] | ________________ И.Г.Одяков
"____"________________2020 г. | [11 empty] | "____"________________202 г.
ФОРМА - ведомость объемов работ №
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
№ п/п | Наименование работ |  | Темп-ра тепл-ля | Диаметр / мм | Длина / м | Конструк-ция теплоизо-ляции | Покрывной слой | Толщина изо-ляции / мм | Объем работ |  | Обоснование нормы | Норма расхода | Наименование необходимых материалов |  |  | Поставка материалов (заказчик/ подрядчик)
[9 empty] | м2 | м3 |  |  | Материалы | Ед. изм. | Кол-во
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 16
Вредность -12% (коэффициент 1,033 к БЦ ч.15 п.14 доплат к тарифным ставкам согласно общих частей Справочника)
Стесненность -нет (коэффициент доплат к стоимости работ согласно общих частей СНИП)
Начальник
Зам.начальника
ОБРАЗЕЦ

## Лист1
Приложение №1 к договору № 36-13/С от 2012г.
"СОГЛАСОВАНО" |  |  |  |  | "УТВЕРЖДАЮ"
Ген.директор ООО "Иркутская ремонтная компания" |  |  |  |  | Директор филиала ОАО "Иркутскэнерго"ТЭЦ-10
___________________П.А.Храпов |  |  |  |  | ________________ И.Г.Одяков
"____"________________2013 г. |  |  |  |  | "____"________________2013г.
Дефектная ведомость № 01-36-13
Ремонт тепловой изоляции трубопроводов и оборудования КТЦ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Объект: | ТУРБИНА ПАРОВАЯ 7 С ГЕНЕРАТОРОМ 3-х ФАЗНОГО ТОКА ТВ-2-150-2 Инв.№140194
ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ УСТАНОВКА Инв.№ 140291
СТАНЦИОННЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОБЛОКА 150000 КВТ №8 Инв.№140277
СТАНЦИОННЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОБЛОКА 150000 КВТ №7 Инв.№140276
СТАНЦИОННЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОБЛОКА 150000 КВТ №5 Инв.№ 140274
СТАНЦИОННЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОБЛОКА 150000 КВТ №3 Инв.№140272
СТАНЦИОННЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОБЛОКА 60 тыс. квт №1 Инв.№140270
РЕДУКЦИОННО-ОХЛАДИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ Б\Д КОТЛА СТ №2 Инв.№140253
ВОДОПИТАТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ЭНЕРГОБЛОКА 150000 квт СТ. №8 Инв.№ 140251
ВОДОПИТАТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ЭНЕРГОБЛОКА 150000 квт СТ. №2 Инв.№140245
ОБОРУДОВАНИЕ ПЫЛЕПРИГОТОВЛЕНИЯ С ШАРОВЫМИ МЕЛЬНИЦАМИ КОТЛА №16 Инв.№ 140211
ОБОРУДОВАНИЕ ПЫЛЕПРИГОТОВЛЕНИЯ С ШАРОВЫМИ МЕЛЬНИЦАМИ КОТЛА ПК-24 №13 Инв.№140208
ОБОРУДОВАНИЕ ПЫЛЕПРИГОТОВЛЕНИЯ С ШАРОВЫМИ МЕЛЬНИЦАМИ КОТЛА ПК-24 №10 Инв.№140205
ОБОРУДОВАНИЕ ПЫЛЕПРИГОТОВЛЕНИЯ С ШАРОВЫМИ МЕЛЬНИЦАМИ КОТЛА ПК-24 №8 Инв.№ 140203
ОБОРУДОВАНИЕ ПЫЛЕПРИГОТОВЛЕНИЯ С ШАРОВЫМИ МЕЛЬНИЦАМИ КОТЛА ПК-24 №7 Инв.№ 140202
ТУРБИНА ПАРОВАЯ 7 С ГЕНЕРАТОРОМ 3-х ФАЗНОГО ТОКА ТВ-2-150-2 № 140194
ТУРБИНА ПАРОВАЯ 5 С ГЕНЕРАТОРОМ 3-х ФАЗНОГО ТОКА ТВ-2-150-2 Инв.№140192
ТУРБИНА ПАРОВАЯ 1 С ГЕНЕРАТОРОМ 3-х ФАЗНОГО ТОКА Инв.№ 140188
КОТЛОАГРЕГАТ 10 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОТОЧНЫЙ Инв.№140181