Приложение №1 к Договору№ ППР-КЦ-2022 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_2022г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

На разработку проектов производства работ (далее ППР) для ремонта, реконструкции, технического перевооружения, модернизации энергетического оборудования ООО «БЭК» в 2022 году.

1. **Цель выполняемых работ.**

Разработка ППР для ремонта, реконструкции, технического перевооружения, модернизации энергетического оборудования ООО «БЭК» в 2022 году

1. **Объекты выполняемых работ. Перечень со сроками выполнения.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | СРОК выполнения ППР | Срок ремонта по графику | | Филиал | Наименование |
| 1 | С даты заключения договора по 30.07.2022 | 14.03.2022 | 30.09.2022 | НЗ ТЭЦ | ПАРОВОЙ КОТЕЛ 3. Инв. № ИЭ044927. Техническое перевооружение. Замена труб опускного газохода и холодного пакета КПП-1ст. |
| 2 | С даты заключения договора по 26.06.2022 | 15.03.2022 | 26.06.2022 | ТЭЦ-11 | Котельный агрегат ст. 4. Инв. № ИЭ00010999. Техническое перевооружение средних блоков горячих пакетов конвективного пароперегревателя с камерами. |
| 3 | С даты заключения договора по 18.07.2022 | 19.04.2022 | 18.07.2022 | ТЭЦ-11 | Котельный агрегат ст. 8. Инв. № ИЭТ11\_00010103. Техническое перевооружение Замена ширмового пароперегревателя с коллекторами. |

1. **Результаты выполнения работ.**

Расчет калькуляции на разработку ППР. Акты выполненных работ.

1. **Особые требования.**
   1. Требования к составу ППР:
      1. Титульный лист.
      2. Лист ознакомления ответственного персонала с положениями ППР.
      3. Ситуационный план, включающий:

- ограждение ремонтной площадки, рабочей зоны;

- схемы организации перемещения ТМЦ и оборудования;

- обозначение опасных производственных зон при работе с ПС

* + 1. Пояснительная записка, содержащая:

- основные решения;

- мероприятия по охране труда при работе на высоте, включая план производства работ на высоте и требованиями ЛНА ООО «БЭК-ремонт»;

- мероприятия по охране труда при работе с ПС;

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

* 1. Проект производства работ предоставляется генподрядчику на согласование.
  2. Замечания к составу ППР устраняет субподрядчик, и в кратчайший срок передает на дальнейшее согласование генподрядчику.
  3. Согласованный ППР предоставляется генподрядчику на бумажном носителе в 3-х экземплярах и электронном виде в формате PDF.

1. **Сроки выполнения работ:** с даты заключения договора по 30.07.2022.

**Заказчик: Исполнитель:**

Первый заместитель Директор

генерального директора ООО «Альфа-центр»

ООО «БЭК»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.Н. Бредихин \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.А. Маркова