Приложение № 1

к Договору № __________

от « __ » __________ 2022 г.

- ЗАДАНИЕ

на внедрение Электронного журнала «Хронос»

в Центре управления сетями (ЦУС) ОАО «ИЭСК»

В рамках внедрения Электронного журнала «Хронос» в Центре управления сетями (ЦУС) ОАО «ИЭСК» выполнить следующие виды работ:

1. Обследование:

– запросить исходные данные (все однолинейные схемы ПС в количестве 426 шт. (500кВ – 8, 220кВ – 30, 110кВ – 137, 35кВ – 233, 27,5 - 18));

– изучить и проанализировать исходные данные с целью минимальной выверки CIM-модели в существующем ОИК РСДУ-5 ЦУС ОАО «ИЭСК» для возможности развертывания Электронного журнала «Хронос».

2. Произвести необходимые корректировки CIM-модели в существующем ОИК РСДУ5 ЦУС ОАО «ИЭСК» на основе полученных исходных данных.

3. Согласовать формы для Электронного журнала «Хронос» с Заказчиком (категории событий (~75) по группам (~15), шаблоны/ключевые фразы (~250) по категориям, выходные данные).

4. Подготовить и настроить специализированное ПО для Электронного журнала «Хронос» на двух серверах (1-ый и 2-ой комплекты):

– согласовать IP-адресацию (1-ый, 2-ой комплекты и виртуальный адрес) с Заказчиком;

– установить и настроить ОС Linux (1-ый, 2-ой комплекты в «горячем» резерве с «единым» виртуальным адресом;

– настроить синхронизацию времени на ОС Linux с сервером точного времени ОИК РСДУ-5 ЦУС ОАО «ИЭСК;

– установить программное обеспечение СУБД PostgreSQL 13 (1-ый, 2-ой комплекты) и настроить репликацию данных;

– установить сопутствующие системные пакеты для ОС Linux (библиотеки, зависимости) необходимые для работы Электронного журнала «Хронос»;

– установить пакеты специализированного ПО для Электронного журнала «Хронос»;

– перенести лицензии ранее установленного Электронного журнала «Хронос» для ЮЭС ОАО «ИЭСК» на разворачиваемые сервера;

– настроить глубину хранения данных Электронного журнала «Хронос» ЦУС ОАО «ИЭСК» не менее 5 лет (в соответствии с законодательством РФ);

– выполнить работы по переносу накопленных данных, накопленных с июня 2022 г. по момент исполнения работ по Договору, с ранее установленного Электронного журнала «Хронос» для ЮЭС на устанавливаемый в ЦУС ОАО «ИЭСК» при принятии такого решения Заказчиком.

5. Произвести установку специализированного ПО на виртуальной инфраструктуре Заказчика:

– создать виртуальные машины, сконфигурировать размеры жестких дисков, оперативной памяти и количество ядер процессора для серверов Электронного журнала «Хронос» для ЦУС ОАО «ИЭСК» в соответствии с требованиями Заказчика;

– настроить сетевое подключение виртуальных серверов Электронного журнала «Хронос» для ЦУС ОАО «ИЭСК» к сетевой инфраструктуре ОИК РСДУ-5 ЦУС ОАО «ИЭСК»;

– сконфигурировать политику резервного копирования для виртуальных серверов Электронного журнала «Хронос» для ЦУС ОАО «ИЭСК» в соответствии с требованиями Заказчика.

6. По согласованию c Заказчиком, провести анализ и освободить виртуальную инфраструктуру от останавливаемых серверов с Электронным журналом «Хронос» для ЮЭС.

7. Провести дистанционный семинар для диспетчеров ОДС всех филиалов ОАО «ИЭСК» в две волны (общее время курса для каждой волны – 20 часов). Время и способ проведения согласовывается с Заказчиком.

8. Провести дистанционный семинар для администраторов существующего ОИК РСДУ-5 ЦУС ОАО «ИЭСК» по сопровождению Электронного журнала «Хронос», взаимодействию между установленным и развернутым ПО (общее время курса – 8 часов). Время и способ проведения согласовывается с Заказчиком.

9. Проведение предварительных испытаний, по разработанной и согласованной с Заказчиком программе испытаний Электронного журнала «Хронос» для ЦУС ОАО «ИЭСК».

10. Обеспечить опытную эксплуатацию Электронного журнала «Хронос» ЦУС ОАО «ИЭСК» на шести АРМ (5 ФЭС + ЦУС) с устранением выявленных замечаний со стороны Заказчика. Срок сдачи в опытную эксплуатацию – до 30.11.2022 г.

11. Срок ввода в промышленную эксплуатацию Электронного журнала «Хронос» ЦУС ОАО «ИЭСК» на шести АРМ (5 ФЭС + ЦУС) определяется Заказчиком, но не позднее 6 месяцев со дня сдачи в опытную эксплуатацию.

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| _________________________________________ | __________________________________________ |
| _________________________ / _._. __________ / | _________________________ / _._. __________ / |
| « __ » _______________ 2022 г. | « __ » _______________ 2022 г. |
| М.П. | М.П. |

Приложение № 2

к Договору № __________

от « __ » __________ 2022 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

внедрения Электронного журнала «Хронос»

в Центре управления сетями (ЦУС) ОАО «ИЭСК»

| № п/п | Наименование работ по договору и этапов его выполнения | Срок выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало работ | Окончание работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Обследование. | С даты подписания договора | 11.10.2022 |
| 2. | Корректировка CIM-модели в существующем ОИК РСДУ5 ЦУС. | 12.10.2022 | 06.11.2022 |
| 3. | Согласование форм для Электронного журнала «Хронос» с Заказчиком | 11.10.2022 | 21.10.2022 |
| 4. | Подготовка и настройка специализированного ПО для Электронного журнала «Хронос». | 11.10.2022 | 20.10.2022 |
| 5. | Установка специализированного ПО на виртуальной инфраструктуре Заказчика. | 21.10.2022 | 28.10.2022 |
| 6. | По согласованию c Заказчиком, анализ и освобождение виртуальной инфраструктуры от останавливаемых серверов с Электронного журнала «Хронос» для ЮЭС. | 31.10.2022 | 06.11.2022 |
| 7. | Проведение дистанционного семинара для диспетчеров ОДС всех филиалов ОАО «ИЭСК». | 07.11.2022 | 10.11.2022 |
| 8. | Проведение дистанционного семинара для администраторов существующего ОИК РСДУ-5 ЦУС ОАО «ИЭСК» по сопровождению Электронного журнала «Хронос», взаимодействию между установленным и развернутым ПО. | 11.11.2022 | 14.11.2022 |
| 9. | Проведение предварительных испытаний, по разработанной и согласованной с Заказчиком программе испытаний Электронного журнала «Хронос» для ЦУС ОАО «ИЭСК» | 15.11.2022 | 24.11.2022 |
| 10. | Сдача в опытную эксплуатацию Электронного журнала «Хронос» ЦУС ОАО «ИЭСК» на шести АРМ (5 ФЭС + ЦУС). | 25.11.2022 | 30.11.2022 |
| 11. | Сдача в промышленную эксплуатацию Электронного журнала «Хронос» ЦУС ОАО «ИЭСК» на шести АРМ (5 ФЭС + ЦУС). | 01.12.2022 | определяется Заказчиком, но не позднее 6 месяцев со дня сдачи в опытную эксплуатацию |
| Итого: |  | С даты подписания договора | 30.12.2022 |

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| _________________________________________ | __________________________________________ |
| _________________________ / _._. __________ / | _________________________ / _._. __________ / |
| « __ » _______________ 2022 г. | « __ » _______________ 2022 г. |
| М.П. | М.П. |