## Лист1
Приложение №4
к Договору субподряда №_______ от ___.___.2021г
СОГЛАСОВАНО | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Субподрядчик | [7 empty] | Подрядчик
Директор | [7 empty] | Техническийй директор
ООО "_____________" | [7 empty] | ООО "ГЭС-инжиниринг"
__________________/_________/Г. | [7 empty] | __________________М.А. Маслов
| М.П. | [7 empty] | М.П.
График выполнения работ
на проведение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению гидроагрегата ст. № 7 Иркутской ГЭС
Период работ | № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения |  | 2021 |  | 2022
|  |  | начало | окончание | нояб | декабрь | январь |  | февраль | март | аперль | май | июнь | июль | август | сент | октб | нояб
Подготови тельный | 1 | Подготовительный период. Комплектация оборудованием и материалами | 01.11.20210 | 2021-11-30
| 2 | Подготовка и согласование ППР | 01.11.20210 | 2021-11-30
Основной | 3 | Верхний пояс стакана генератора на отм.441,5 м | 2021-12-10 | 2021-03-15
| 4 | Фундаменты гидрогенератора, | 2022-01-11 | 23.02..2022
| 5 | Фундаменты нижней крестовины, штраба для ТВС | 2022-01-11 | 2022-03-17
| 6 | Камера рабочего колеса, конус отсасывающей трубы | 2022-02-23 | 2022-04-25
| 7 | Грузонесущее перекрытие | 2022-01-11 | 2022-02-15
| 8 | Ремонтно-восстановительные работы стен гидроагрегата | 2022-02-15 | 2022-06-30
| 9 | Окончательное бетонирование фундаментов гидрогенератора | 2022-11-01 | 2021-11-10
Заключи тельный | 8 | Передача исполнительной документации заказчику. Сдача объекта приемочной комиссии. | 2020-12-01 | 2020-12-31