## ДВ
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
филиала ООО"ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
______________А.В. Боярский
"___"_____________2023г.
филиал ООО"ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
Ведомость объемов работ №4
Ремонт санитарно-бытовых помещений БГЭС
Текущий ремонт
(категория ремонта)
Здание гидроцеха инв.№00010007 Ремонт санитарного узла, душевой, столярной мастерской УТО ЗиС ЦТО
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)
№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах (Заменённые и Добавленные)
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ Подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Помещение №27 h=3,16 (раздевалка)
1 | Очистка поверхности стен от штукатурного слоя толщиной 40мм, до кирпичной кладки, перфоратором (стена со тороны л/б) | м2 | 6
2 | Увлажнение поверхности стен, перед нанесением гидроизоляционной смеси, распылителем/пульверизатором | м2 | 6
3 | Нанесение на поверхность стен прникающей гидроизоляции, вручную кистью на 2 слоя (технология КТтрон) | м2 | 6 |  |  |  |  | Смесь сухая гидроизоляционная проникающего действия КТтрон-11 | кг | 14.4 | Подрядчик
4 | Увлажнение поверхности стен водой, перед нанесением гидроизоляционной штукатурной смеси, распылителем / пульверизатором | м2 | 6
5 | Нанесение на поверхность стен гидроизоляционной штукатурной смеси, вручную шпателем на 2 слоя, по 10мм каждый (технология КТтрон) | м2 | 6 |  |  |  |  | Смесь сухая гидроизоляционная штукатурная КТтрон-6 | кг | 210 | Подрядчик
6 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсоволокнистыми листами в один слой, без утепления | м2 | 23.76 |  |  |  |  | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм | м2 | по сметной норме | Подрядчик
7 | Нанесение на поверхность стен грунтовки акриловой в один слой | м2 | 23.76 |  |  |  |  | Универсальная акриловая грунтовка | кг | по сметной норме | Подрядчик
8 | Сплошное шпаклевание, стен из ГКЛ | м2 | 23.76 |  |  |  |  | Шпаклевка акриловая | кг | по сметной норме | Подрядчик
[8 empty] | Лента бумажная, для заделки стыков листов | м | по сметной норме | Подрядчик
9 | Нанесение на поверхность стен грунтовки акриловой в один слой | м2 | 23.76 |  |  |  |  | Универсальная акриловая грунтовка | кг | по сметной норме | Подрядчик
10 | Окраска подготовленных под окраску стен: за два раза водно-дисперсионной акриловой краской | м2 | 23.76 |  |  |  |  | Краска водно-дисперсионная акриловая (цветная) | кг | по сметной норме | Подрядчик
11 | Очистка вручную поверхности потолков ребристых, от отстающей краски (20% от всей площади) | м2 | 6.1
12 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, ребристых, подготовленным под окраску | м2 | 30.6 |  |  |  |  | Краска водо-дисперсная цвет белый | кг | по сметной норме | Подрядчик
13 | Улучшенная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 30.5 |  |  |  |  | Эмаль для деревянных полов | кг | по сметной норме | Подрядчик
Раздел 2. Помещение №28 h=4,12 (мастерская)
14 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещения 4,12 м | м2 | 77.3
15 | Очистка вручную поверхности потолков ребристых, от отстающей краски | м2 | 77.3
16 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, ребристых, подготовленным под окраску | м2 | 77.3 |  |  |  |  | Краска водо-дисперсная цвет белый | кг | по сметной норме | Подрядчик
17 | Очистка поверхности стен и колонн от отстающей краски, вручную 50% от всей поверхности | м2 | 222.7066
18 | Покрытие поверхностей грунтовкой : за 1 раз стен | м2 | 445.4132 |  |  |  |  | Грунтовка адгезионная | кг | по сметной норме | Подрядчик
19 | Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (финишная) | м2 | 445.4132 |  |  |  |  | Шпаклевка гипсовая | кг | по сметной норме | Подрядчик
20 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | м2 | 445.4132 |  |  |  |  | Краска водо-дисперсная акриловая (цветная) | кг | по сметной норме | Подрядчик
Ремонт в местах пропуска коммуникаций в покрытии в помещении столярной мастерской и кладовой
21 | Разборка бетонных конструкций с помощью электроинструмента (перфоратор) | м3 | 0.064
22 | Очистка бетонных и металлических поверхностей, металлической щеткой | м2 | 0.64
23 | Изготовление гильзы и опорных пластин из листовой стали | шт | 2 |  |  |  |  | Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,7мм | т | 0.003738 | Подрядчик
24 | Монтаж металлоконструкции к сущесвующей арматуре накладными стержнями, с помощью сварки | т | 0.003738 |  |  |  |  | Арматура Ø12 L=100мм 8шт | кг | 0.887 | Подрядчик
25 | Устройство и снятие опалубки из листов фанеры, толщ.12мм | м2 | 0.72 |  |  |  |  | Фанера толщиной 12мм | м2 | 0.72 | Подрядчик
26 | Бетонирование проема ремонтым раствором | м3 | 0.08 |  |  |  |  | Мелкозернистая безусадочная ремонтная смесь марки не ниже М300 | кг | 30 | Подрядчик
27 | Заполнение зазора промасленной паклей (герметизация вводов - 2шт) | м | 3.2 |  |  |  |  | Пакля промасленная | кг | 0.282 | Подрядчик
Раздел 3. Помещение №25 h=2,8 (душевая)
28 | Установка раковины на кроншетйнах | шт | 1 |  |  |  |  | Раковина металлическая в комплекте с кронштейнами | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Сифон для раковины | шт | 1 | Подрядчик
29 | Установка смесителя | шт | 1 |  |  |  |  | Смеситель однорычажный | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Подводка гибкая для смесителя L=600 мм | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Подводка гибкая для смесителя L=600 мм | шт | 1 | Подрядчик
Условия производства работ: Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеется лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы.
Служба ЗиС подтверждает необходимость проведения данных видов работ | [6 empty] | Ведущий инженер службы ЗиС ООО "ЕСЭ-ГГ" |  |  | О.А. Борус
[7 empty] | И.о.начальника ПТО |  |  | С.А.Золотухин
[7 empty] | Начальник ОППР |  |  | А.А. Логинов
[7 empty] | Инженер ОППР |  |  | О.И. Тонких