## ГПР
УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"
"Братская ГЭС"
______________Е.В.Стрелков
"____" _______________2023г.
График производства работ
филиал ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
(филиал)
Ремонт санитарно-бытовых помещений Братской ГЭС
№ п.п. | Наименование объекта ремонта |  | с даты подписания договора-Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Здание моторного цеха автохозяйства инв.№ БРГ_00010027. Ремонт отмостки, замена конструкций (пристрой), ремонт трещин, усиление подкрановой балки.
2 | Здание управления инв.№БРГ_00010005. Устройство ограждения на узлах пожаротушения в подщитовом помещении № 5 и коридоре кабельного подвала.
3 | Здание поста охраны ГЭС-8 инв.№БРГ_00010111. Замена напольного покрытия, отделка внутренних стен.
4 | Здание гидроцеха инв.№00010007. Ремонт санитарного узла, душевой, столярной мастерской УТО ЗиС ЦТО.
5 | Здание ТМХ инв.№БРГ_00010002. Ремонт бытовых помещений, санузлов с заменой дверного заполнения, напольного покрытия, освещения, сантехнические работы (арендованных ЕСЭ-инжиниринг). | [5 empty] | 29.12.2023г.
6 | Плотина русловая инв.№00020027. Ремонт помещения № 1, отм. 395,5, секция 28 (тамбурное помещение перед лифтом). | [5 empty] | 29.12.2023г.
7 | Захоронение (размещение) мусора
| Начальник ОППР БГЭС |  | А.А. Логинов
| Инженер по ремонту ОППР |  | О.И. Тонких