## ДВ
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
филиала ООО"ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
______________А.В. Боярский
"___"_____________2023г.
филиал ООО"ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
Ведомость объемов работ №1
Ремонт санитарно-бытовых помещений БГЭС
Текущий ремонт Здание моторного цеха автохозяйства инв. № БРГ_00010027 Ремонт отмостки, замена конструкций (пристрой), ремонт трещин усиление подкрановой балки
(категория ремонта)
Здание моторного цеха автохозяйства инв.№ БРГ_00010027. Ремонт отмостки, замена конструкций (пристрой), ремонт трещин, усиление подкрановой балки
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)
| № п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах (Заменённые и Добавленные)
|  |  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ Подрядчик)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Ремонт отмостки здания
| 1 | Разборка существующей бетонной отмостки с применением отбойных молотков (по периметру здания вкл. пристрой) | м2 | 60 | мусор | т | 14.4 | мусор
| 2 | Устройство гидроизоляции боковой обмазочной битумной в 2 слоя | м2 | 18 |  |  |  |  | Мастика гидроизол-ная ТЕХНОНИКОЛЬ № 24 | кг | 36 | Подрядчик
| 3 | Устройство оснований из щебня толщиной 100мм с трамбованием под устраиваемую отмостку | м3 | 6 |  |  |  |  | Щебень (ПГС) | м3 | 6 | Подрядчик
| 4 | Устройство покрытия из бетона (отмостки) М100 (В15) толщиной 100мм | м2 | 60 |  |  |  |  | Бетон В15 (М200) | м3 | 6 | Подрядчик
Раздел 2. Ремонт трещин кирпичных стен здания
| 5 | Нарезка штрабы с помощью угловой шлифовальной машиной под установку скоб ( 10х10х500мм, шаг 300 мм) | п.м. | 80
| 6 | Сверление перфоратором в кирпичной кладке горизонтальных отверстий глубиной 150 мм диаметром: 16 мм | шт. | 320
| 7 | Очистка поверхности кирпичной кладки (в районе образования трещин) металлическими щетками | м2 | 12
| 8 | Установка скоб в готовые отверстия | шт. | 80 |  |  |  |  | Арматура Ø8А240 L=0,8м (500+150+150) | кг | 25.28 | Подрядчик
| 9 | Ремонт трещин (в кирпичной кладке) мелкозернистой безусадочной ремонтной смесью марки не ниже М300 | м.п. | 24 |  |  |  |  | Мелкозернистая безусадочная ремонтная смесь марки не ниже М300 | кг | 74.4 | Подрядчик
Раздел 3. Усиление опорных зон подкрановых балок
| 10 | Сверление перфоратором в кирпичной кладке горизонтальных отверстий глубиной 540 мм диаметром: 20 мм | шт. | 48
| 11 | Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными тяжами (по отчету 24-ИЦ/21-Г-ОБ.ВД дефектов 8шт) | т | 0.72998 |  |  |  |  | Швеллер №16 L=12м 4шт. | кг | 681.6 | Подрядчик
[9 empty] | Сталь полоса 143х54х8 (3шт. на 1 дефект) | кг | 11.568 | Подрядчик
[9 empty] | Шпилька Ø16 мм, L=650 мм 48шт. (Lрез.=60 мм с обеих сторон) | кг | 36.816 | Подрядчик
[9 empty] | Гайки М16 | шт. | 96 | Подрядчик
| 12 | Ремонт (подбетонка) поверхности стен ремонтной смесью М300, вручную | м3 | 0.048 |  |  |  |  | Быстротвердеющий, армированный фиброй тиксотропный цементный состав класса R4 (Е14100140003) | кг | 81.6 | Подрядчик
Раздел 4. Ремонт внутренней отделки
| 13 | Снятие штукатурного слоя (бухтящего толщиной 20мм), до здоровой кирпичной кладки, с помощью перфораторов | м2 | 6
| 14 | Огрунтовка перед нанесением штукатурки | м2 | 6 |  |  |  |  | Грунтовка адгезионная для гипсовых штукатурок | кг | 0.618 | Подрядчик
| 15 | Оштукатуривание стен , слоем до 20мм, сухими смесями | м2 | 6 |  |  |  |  | Штукатурка гипсовая универсальная КНАУФ-Ротбанд (расход 8,5кг/м2 при δ=10мм) | м3 | 0.132 | Подрядчик
| 16 | Окраска ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсинными составами, с расчисткой старой краски до 35%, за два раза | м2 | 40.1268 |  |  |  |  | Краска ВД акриловая белая 15 кг (ведро) ЛЮКС (подвергается мытью) (Д30000880003) | кг | 26.8871 | Подрядчик
| 17 | Окраска ранее окрашенных поверхностей стен масляной краской, с расчисткой старой краски до 35%, за два раза | м2 | 49.0963 |  |  |  |  | Эмаль ПФ-115 | кг | 10.3601 | Подрядчик
Раздел 5. Деформационный шов в осях Б/1
| 18 | Ремонт и восстановление герметизации деформационного шва, вертикального | м | 4 |  |  |  |  | Огнеупорная монтажная пена типа "Penosil" | шт. | 1 | Подрядчик
[9 empty] | Полиуретановый шнур "Вилатерм" 30мм | м | 4.072 | Подрядчик
[9 empty] | Мастика терморасширяющаяся «МТО» | кг | 7 | Подрядчик
[9 empty] | Лист оцинкованный 300х4000 δ= 0,7 мм | кг | 6.714 | Подрядчик
Раздел 6. Плиты покрытия
| 19 | Ремонт и восстановление герметизации межпанельного шва, горизонтального | м | 42 |  |  |  |  | Пенополиуретановый герметик "Макрофлекс" | шт. | 3 | Подрядчик
[9 empty] | Тиоколовая мастика СГ-1 | кг | 21 | Подрядчик
| 20 | Окраска ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсинными составами, с расчисткой старой краски до 35%, за два раза | м2 | 122.9064 |  |  |  |  | Краска ВД акриловая белая 15кг (ведро) ЛЮКС (подвергается мытью) (Д30000880003) | кг | 82.235 | Подрядчик
Раздел 7. Замена конструкций пристройки здания
| 21 | Демонтаж ж/б плиты покрытия δ= 0,11м 3,24х3,03 | м3 | 1.0799 | мусор | т | 1.485 | мусор
| 22 | Демонтаж бетонных стеновых панелей δ= 0,26м 3,24х2,86 h=3м | м3 | 6.9888 | мусор | т | 16.7731 | мусор
| 23 | Кладка новых стен (из кирпича) конструкции пристройки δ= 120 мм | м3 | 3.456 |  |  |  |  | Кирпич КР-р-по (КР-л-по) 25012065/1НФ/200/2,0/50/ГОСТ 530-2012 | тыс.шт | 1.3148 | Подрядчик
[9 empty] | Уголок 63х5, L=1400 (перемычка для двери) | тн | 13.468 | Подрядчик
[9 empty] | Армирование кладки через 4 ряда - дорожная сетка Ø3 мм, яч. 40х40 мм, Lобщ =800 мм | кг | 35.7773 | Подрядчик
| 24 | Устройство деревянного покрытия пристройки | м2 | 10.1088 |  |  |  |  | Доска (сосна 2 сорта) δ= 40 мм | м3 | 0.44479 | Подрядчик
[9 empty] | Брус 100х150 мм (сосна 2 сорта) | м3 | 0.32175 | Подрядчик
| 25 | Устройство деревянной стропильной кровли | м2 | 14.9088 |  |  |  |  | Доска (сосна 2 сорта) δ= 40 мм | м3 | 0.2772 | Подрядчик
[9 empty] | Брус 100х150 мм (сосна 2 сорта) | м3 | 0.32175 | Подрядчик
[9 empty] | Доска (сосна 2 сорта) δ= 25 мм | м3 | 0.088 | Подрядчик
[9 empty] | Брусок 50х50 мм (сосна 2 сорта) | м3 | 0.067375 | Подрядчик
[9 empty] | Профнастил С44 | м2 | 16.3997 | Подрядчик
[9 empty] | Лист оцинкованный δ= 1,5 мм | м2 | 2.585 | Подрядчик
| 26 | Установка металлической утепленной двери (2,1х0,9 м) | шт. | 1 |  |  |  |  | Дверь стальная утепленная. 2,1х0,9 м | шт. | 1 | Подрядчик
Раздел 8. Транспортные работы
| 27 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках. Погрузка строительного мусора, вручную | т | 18.2581
| 28 | Вывозка мусора строительного на расстояние 13,1 км (для захоронения (размещения) мусора ) | т | 18.2581
Условия производства работ: Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса, при этом в зоне производства работ имеются действующего технологическое оборудование к разделам 1-6; производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ разветвленной сети транспортных коммуникаций к разделу 7.
Служба ЗиС подтверждает необходимость проведения данных видов работ | [6 empty] | Ведущий инженер службы ЗиС ООО "ЕСЭ-ГГ" |  |  | О.А. Борус
[7 empty] | И.о.начальника ПТО |  |  | С.А.Золотухин
[7 empty] | Начальник ОППР |  |  | А.А. Логинов
[7 empty] | Инженер ОППР |  |  | О.И. Тонких

## Лист1
Кладка новых стен (из кирпича) конструкции пристройки δ= 120 мм | м3 | 3.456 | Кирпич КР-р-по (КР-л-по) 25012065/1НФ/200/2,0/50/ГОСТ 530-2012 | м3 | 3.8016
|  |  | Уголок 63х5, L=1400 (перемычка для двери) | шт. | 2
|  |  | Армирование кладки через 4 ряда - дорожная сетка Ø3 мм, яч. 40х40 мм, Lобщ =800 мм | кг | 35.7773 | Вес проволоки Ø3 мм (сетка с ячейкой 40х40 мм) L=9,6 м - 11 рядов продольной и 0,10 м - 240 элементов на 1 ряд поперечных. Итого (9,6*11* 3) + (240*0,1*11) = (316,8)+(264)=580,8 м | 0.056 | кг/м. пог
Устройство деревянного покрытия пристройки | м2 | 10.1088 | Доска (сосна 2 сорта) δ= 40 мм | м3 | 0.44479
|  |  | Брус 100х150 мм (сосна 2 сорта) | м3 | 0.32175
Устройство деревянной стропильной кровли | м2 | 14.9088 | Доска (сосна 2 сорта) δ= 40 мм | м3 | 0.2772 | Доска 40х200х3500 с шагом 600 - 9 шт.
|  |  | Брус 100х150 мм (сосна 2 сорта) | м3 | 0.32175 | Брус 100х150х4700 - 2 шт. (в начале уклона и в конце)
|  |  | Доска (сосна 2 сорта) δ= 25 мм | м3 | 0.088 | Зашивка фронтона кровли с дух сторон пристройки, условно взято полоса шириной 3,2м и высостой 0,5 м (1,1 - коф. запаса)
|  |  | Брусок 50х50 мм (сосна 2 сорта) | м3 | 0.067375 | Обрешетка по кровле шаг 500 L=3,5м - 7 шт.
|  |  | Профнастил С44 | м2 | 16.3997
|  |  | Лист оцинкованный δ= 1,5 мм | м2 | 2.585 | Устройство узла примыкания к зданию - длинной 4,7м. Оцинкованный лист - δ= 1,5х500 мм
Установка металлической утепленной двери (2,1х0,9 м) | шт. | 1 | Дверь стальная утепленная. 2,1х0,9 м (по проему) | шт. | 1