## график
СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора филиала-
технический директор ТЭЦ-6
_______________ В.А. Сазонкин
"20" сентября 2023 г.
ГРАФИК Выполнение работ по ремонту секционных ворот с заменой на филиале ТЭЦ-6 в г. Братске
№ п/п | № ведомости объемов работ | Наименование работ | Срок ремонта |  | план
|  |  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 2005 | Главный корпус котельное отделение.) Ремонт секционных ворот с заменой | 06.05.2024 | 26.06.2024
2 | 2073 | Здание дробильного корпуса 1986г. Ремонт ворот с заменой на секционные | 01.08.2024 | 23.08.2024
Начальник КТЦ |  |  | И.В. Беломестных
Начальник ЦТП |  |  | Д.И. Алутин
Инженер по ОЭиР ЗиС |  |  | О.С. Хандоля