## Лист1
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ТЭЦ-10 филиала
ООО "Байкальская энергетическая компания"
_____________Д.В. Васильев
"_______" ________________2024 г.
График выполнения работ
Выполнение ремонтных работ по подготовке к техническому диагностированию КА-15,16 на филиале ТЭЦ-10 в г. Ангарске
№ п/п | Наименование оборудования | Наименование работ | Срок ремонта
|  |  | начало | окончание
1 | КОТЛОАГРЕГАТ 15 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОТОЧНЫЙ | Эксплуатационный контроль металла согласно ФНП 535. Котлоагрегат №15 (ПК-24) | с даты заключения договора | 2024-05-31
2 | СТАНЦИОННЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОБЛОКА 150000 КВТ №8 | Выполнение мероприятий по заключениям ЭПБ. Трубопровод острого пара КА-15 |  | 31.05.2024
3 | СТАНЦИОННЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОБЛОКА 150000 КВТ №8 | Эксплуатационный контроль металла согласно ФНП 535. Трубопровод острого пара КА-15 |  | 31.05.2024
4 | СТАНЦИОННЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОБЛОКА 150000 КВТ №8 | Эксплуатационный контроль металла согласно ФНП 535. Трубопровод горячего промперегрева КА-16 |  | 2024-11-22
| Начальник КТЦ |  | Д.А. Сучилин