## деф.вед.
УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала ООО «ЭН+ ГИДРО» Иркутская ГЭС
_______________В.А. Чеверда
"_____"________________2026г.
Ведомость объемов работ №1
На оказание услуг по техническому обслуживанию локальных очистных сооружений левого и правого берега (ЛОС ЛБ, ЛОС ПБ) для поддержания качества очистки сточных вод.
(категория ремонта)
Комплекс очистных сооружений поверхностных ливневых (дождевых) и талых сточных вод грунтовых плотин и промплощадки Иркутской ГЭС инв.№ТГ0007919.
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)
№ п/п | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и запасных частях
|  | Ед. изм. | кол-во | Наименование | Ед. изм. | кол-во | Использов. (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.) | Наименование | Ед. изм. | кол-во | Поставка (заказчик, подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. ПБ плотина (за территорией)
1 | Очистка лотка вручную | м3 | 21 (1050*2*0,01) | Мокрая грязь, мусор | тн | 37.8 | мусор
2 | Очистка открытых лотков вручную | м3 | 0,78 ((140+55)*0,4*0,01) | Мокрая грязь, мусор | тн | 1.404 | мусор
3 | Промывка закрытых лотков водоструйным аппаратом | м2 | 33,6 (84*0,4) | Мокрая грязь, мусор | тн | 0.6048 | мусор
4 | Очистка открытых лотков вручную | м3 | 2,073 ((60+45+161,5+79)*0,6*0,01) | Мокрая грязь, мусор | тн | 3.7314 | мусор
5 | Очистка открытых лотков (Нижняя берма, средняя берма, гребень, лотки по откосам) вручную | м3 | 6,3105 ((1020+1536+675+880+96)*0,3*0,005) | Мокрая грязь, мусор | тн | 11.3589 | мусор
6 | Промывка закрытых лотков водоструйным аппаратом | м2 | 57,6 (192*0,3) | Мокрая грязь, мусор | тн | 1.0368 | мусор
7 | Промывка труб водоструйным аппаратом | м | 117 | Мокрая грязь, мусор | тн | 2.106 | мусор
8 | Очистка колодцев от наносов | м3 | 0,752 ((68,8+6,4)*0,01) | Мокрая грязь, мусор | тн | 1.3536 | мусор
9 | Промывка колодца водой (заполнение и откачка илососом) | м3 | 22
10 | Перевозка откачанной воды на расстояние до 1 км. в нашу КНС-9 | т | 22
11 | Очистка колодцев ЛОС и КНС | м3 | 5.2 | Мокрая грязь, мусор | тн | 9.36 | мусор
12 | Промывка внутренней поверхности резервуаров ЛОС и КНС | м2 | 52.81
13 | Очистка территории от крупного бетонного мусора (демонтированных лотков, опор, ж.б. обломков) массой одного элемента до 4,5 т. Механизировано | т | 72.35 | Лом бетона | тн | 72.35 | мусор
14 | Очистка территории от мелкого бетонного мусора массой одного элемента до 0,1 т вручную | т | 5.7 | Лом бетона | тн | 5.7 | мусор
Раздел 2. Внутренняя территория
15 | Очистка открытых лотков вручную | м3 | 5,7708 ((398+127,5+141+95,3+200)*0,6*0,01) | Мокрая грязь, мусор | тн | 10.3874 | мусор
16 | Очистка открытых лотков вручную | м3 | 0,252 ((8+100+60)*0,3*0,005) | Мокрая грязь, мусор | тн | 0.4536 | мусор
17 | Очистка открытых лотков вручную | м3 | 0,19 (95*0,4*0,005) | Мокрая грязь, мусор | тн | 0.342 | мусор
18 | Очистка открытых лотков.вручную | м3 | 0,494 (123,5*0,8*0,005) | Мокрая грязь, мусор | тн | 0.8892 | мусор
19 | Очистка колодцев от наносов | м3 | 0,1214 ((2,25+3,12+1,21*3+3,14)*0,005 | Мокрая грязь, мусор | тн | 0.21852 | мусор
20 | Промывка колодца водой (заполнение и откачка илососом) | м3 | 15
21 | Перевозка откачанной воды на расстояние до 1 км. в нашу КНС-9 | т | 15
22 | Очистка колодцев ЛОС и КНС | м3 | 3.55 | Мокрая грязь, мусор | тн | 6.39 | мусор
23 | Промывка внутренней поверхности резервуаров ЛОС и КНС | м2 | 39.7
Раздел 3. Прочие работы
24 | Затаривание мусора в мешки (вывоз отходов осуществляется силами Заказчика) | т | 87.4363
25 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 25 км | т | 78.05
26 | Размещение строительного мусора на полигоне (талоны на полигон ТБО АО "САХ" г. Иркутск. | т | 78.05 | #REF!
| Главный инженер |  |  |  |  | А.Н. Николаев
| Зам. главного инженера - начальник ПТО |  |  |  |  | Ю.И. Гаврилов
| И.о. начальника УТОиР ЗиС ИГЭС |  |  |  |  | П.П. Голубенко
| Инженер-эколог |  |  |  |  | А.А. Макеева

## Лист1
https://stroi-ivan.ru/the-floors-in-the-basement/na-skolko-otverstii-hvataet-himicheskogo-ankera-raschet-i.html$
V₁ = {[(π·h·D²):4]:1000}·0,67, где
V₁ – объем клеевого состава, необходимый для установки одного анкера (мл);
π – число «ПИ» (3,14);
h – глубина отверстия (мм); | 75
D – диаметр пробуренного отверстия (мм). | 18
Например, используем состав “HIT-MM-Plus” и шпильку М12. Рекомендованные производителем: диаметр бура – 14 мм, глубина отверстия для надежной фиксации шпильки – 85 мм. Подставляем наши значения в формулу и получаем:
V₁ = {[(3,14·85·14²):4]:1000}·0,67 = 8,762 мл ≈ 9 мл
12.7806
8.7623