## график
График производства ремонтных работ
по ремонту санитарно-бытовых помещений ЦТП-ТИ на филиале ТЭЦ-6 ТИиТС в г. Братске
№ п/п | № смет | Наименование работ | Сроки ремонта |  | Затраты, тыс.рублей
|  |  | Начало | Окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 9-22 | Ремонт бытового помещения (раздевалка) здания гаража (ТЭЦ), инв. № ИЭ14800000046 | с даты заключения договора | 2022-12-23
2 | 10-22 | Ремонт помещения мастерской здания гаража (ТЭЦ), инв. № ИЭ14800000046 | с даты заключения договора | 2022-12-23
3 | 11-22 | Ремонт бытового помещения здания мастерских ТТЦ с бытовыми помещениями (ТЭЦ), инв. № ИЭ14800000034 | с даты заключения договора | 2022-12-23
4 | 12-22 | Ремонт мастерской (БЭК-Ремонт) здания мастерских ТТЦ с бытовыми помещениями (ТЭЦ), инв. № ИЭ14800000034 | с даты заключения договора | 2022-12-23
5 | 13-22 | Ремонт помещения душевой 3 этаж здания дробильного корпуса (ЭПТК ТЭЦ), инв. № ИЭ14800000022 | с даты заключения договора | 2022-12-23
6 | 14-22 | Ремонт помещения санитарного узла 3 этаж здания дробильного корпуса (ЭПТК ТЭЦ), инв. № ИЭ14800000022 | с даты заключения договора | 2022-12-23
|  | Начальник ЦОР-ТИ | Д.В. Юхнев