## Мои данные (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
Технический директор филиала ОАО "Иркутскэнерго" ТЭЦ-11
________________________ Д.Л. Иванов
"____"_________________________2015г.
Дефектная ведомость (ведомость объемов работ) №
|  | на | ГРУ-6кВ №2 Бл.-4 Ремонт ошиновки 6 кВ с заменой опорных изоляторов
наименование объекта, наименование работ
[9 empty] | Инв.№ | 00010451 |  | Справочные данные материалов для Комаровой Валентины
№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап.частях*
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализ., повт. исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Замена опорного изолятора, без защитной юбки | шт. | 21 | Изолятор ОНШ-35 | шт. | 21 | утиль, сдать заказчику | Изолятор ОНШП-35 | шт. | 21 | Подрядчик
[8 empty] | Болт М16х40 | кг | 16.7916 | Подрядчик
[8 empty] | Гайка М16 | кг | 2.4839 | Подрядчик
2 | Изготовление элементов каркасов котла и другого оборудования, масса элемента: до 0,05 т | т | 0.243 |  |  |  |  | Уголок 50 СТ.3СП | т | 0.108 | Подрядчик
[8 empty] | Сталь листовая горячекатаная углеродистая обыкновенного качества Ст3кп толщиной 3 мм | т | 0.065 | Подрядчик
[8 empty] | Балка двутавровая сталь ст3сп/пс5 | т | 0.07 | Подрядчик
[8 empty] | Электрод МР-3C Ф 4 мм | кг | 7 | Подрядчик
3 | Замена кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций, масса элемента: до 0,02 т | т | 0.243
4 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2-а слоя, вручную, кистью | 10м2 | 2.1 |  |  |  |  | Растворитель уайт-спирит | кг | 6.08 | Подрядчик
[8 empty] | Ветошь | кг | 0.73 | Подрядчик
[8 empty] | Грунт ГФ 021 | кг | 1.45 | Подрядчик
[8 empty] | Эмаль ПФ 115 (серый) | кг | 1.84 | Подрядчик
| Условия производства работ: | Вредность |  |  | (коэффициент доплат к стоимости работ согласно общих частей Справочника)
|  | Стесненность |  |  | (коэффициент доплат к стоимости работ согласно общих частей СНиП)
| Согласовано: |  |  | Подписи лиц, ответственных на филлиале за составление дефектных ведомостей
| Визы ЭТС: |  |  | ЗТДр ТЭЦ-11 |  |  |  |  | С.В.Парфентьев
| Начальник ЭТС Шелковников Н.Л. |  |  | Начальник ЭЦ ТЭЦ-11 |  |  |  |  | Э.И. Круглов

## 17-01-20
Приложение № 1 к договору № 2 от "___" ________________2020г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Подземстрой 1" | [10 empty] | Заместитель директора филиала - технический директор ТЭЦ-11
___________________ З.Р. Гиниятуллин | [10 empty] | ______________________А.С. Гусев
"___" _________________ 2020 г. | [10 empty] | "___"_______________2020 г.
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 17-02/20
Ремонт переезда на ОРУ-110кВ (через лоток КП-ОРУ-ЗРУ-35кВ)
наименование объекта, наименование работ
[6 empty] | Инв.№ 00010451 |  | срок выполнения: июль-август2020г.
№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап. частях (согласно сметным нормам, кроме ниже указанных:)
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализ., повт. исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ДЕМОНТАЖ прямоугольных железобетонных плит. | шт | 6 | Ж/б плита 3000х1500х200мм | шт. | 6 | повторное использование
2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 0.9
3 | Уплотнение грунта: щебнем. t=150 мм. | м2 | 3.6 |  |  |  |  | Щебень из природного камня для строительных работ , фракция 20-40 мм | м3 | 0,5508 | Подрядчик
4 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | м3 | 1.845 |  |  |  |  | Бетон тяжелый, класс В22,5 (М300) | м3 | 1,882 | Подрядчик
[8 empty] | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 20 мм (2,466 кг/м) | т | 0.33 | Подрядчик
[8 empty] | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,2 мм (количество узлов, 1 узел=0,3 м проволоки, 8,8781 кг/1000 м) | кг | 0.29 | Подрядчик
5 | Устройство перекрытий безбалочных толщиной: более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м | м3 | 2.025 |  |  |  |  | Бетон тяжелый, класс В22,5 (М300) | м3 | 2,055 | Подрядчик
[8 empty] | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 20 мм (2,466 кг/м) | т | 0.43 | Подрядчик
[8 empty] | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,2 мм (количество узлов, 1 узел=0,3 м проволоки, 8,8781 кг/1000 м) | кг | 0.18 | Подрядчик
6 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 | 16.12
7 | Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 2 | м3 | 14.5906
8 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | м3 | 6.75 |  |  |  |  | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10-20 мм, марка 1000 | м3 | 8.1 | Подрядчик
9 | Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона со смежной полосы покрытия без применения мостика, толщина слоя: 20 см | м2 | 45 |  |  |  |  | Бетон тяжелый, класс В22,5 (М300) | м3 | 8,28 | Подрядчик
10 | Устройство швов расширения | м2 | 45
11 | Устройство укрепительных полос из щебня шириной 0,5 и 0,75 м, толщиной 10 см (t=150 мм.) | м2 | 21.75 |  |  |  |  | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 0.1631 | Подрядчик
[8 empty] | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 10-20 мм | м3 | 0.2501 | Подрядчик
[8 empty] | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 40-70 мм | м3 | 4.111 | Подрядчик
12 | Монтаж прямоугольных железобетонных плит | шт | 6 |  |  |  |  | Ж/б плита 3000х1500х200мм Б/У | шт. | 6 | Заказчик
Условия производства работ:
| Вредность | К=1,022 | (коэффициент доплат к стоимости работ согласно общих частей Справочника)
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | ЗТД(р) ТЭЦ-11 |  |  |  | И.В. Больших
| Служба ЗиС подтверждает необходимость выполнения данных видов работ |  |  |  | Начальник ЭЦ |  |  |  | Э.И. Круглов
| Ведущий инженер СЗиС______________ |  |  |  | Мастер ЭЦ |  |  |  | М.С. Пресняков
[5 empty] | Начальник ЦОР |  |  |  | В.М. Климков
[5 empty] | Инженер по ремонту |  |  |  | И.Н. Пылаев
[5 empty] | Инженер по ОЭРЗС |  |  |  | И.В. Белобородова

## 
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора филиала - технический директор ТЭЦ-11
______________________Е.Н. Миронов
"___"_______________2021 г.
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № ДОП 15
Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог и устройства пешеходной дорожки филиала ТЭЦ-11 г. Усолье-Сибирское
| Объект : Внутриплощадочные автодороги. |  |  | Инв. № ИЭ00010242 |  |  |  | срок выполнения: 2021г.
№ | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап. частях (согласно сметным нормам, кроме ниже указанных:)
|  | Ед. | Кол-во | Наимен-ние | Ед. | Кол-во | Использование | Наименование | Ед. | Кол-во | Поставка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог
Ямочный ремонт
1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2 | м2 | 30 |  |  |  |  | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0.021 | подрядчик
[8 empty] | Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые щебеночные типа Б марки 1 | т | 3.57 | подрядчик
2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 25 м2 | м2 | 700 |  |  |  |  | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0.35 | подрядчик
[8 empty] | Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые щебеночные типа Б марки 1 | т | 83.3 | подрядчик
3 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 4 км | 1 т груза | 86.87
4 | Санация трещин в асфальтобетонном покрытии битумно-герметизирующей мастикой с применением комплекта машин для разделки трещин и плавильно-заливочной машины. | м | 150 |  |  |  |  | Мастика битумно-герметизирующая | т | 0.108 | подрядчик
[8 empty] | Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей активированный | т | 0.069 | подрядчик
Раздел 2. Ремонт железобетонного покрытия автомобильных дорог
5 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных | м3 | 3.5 |  |  |  | мусор
6 | Исправление профиля оснований щебеночных: без добавления нового материала | м2 | 22 |  |  |  |  | Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2 | м3 | 0.253 | подрядчик
7 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | м3 | 22 |  |  |  |  | Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2 | м3 | 22 | подрядчик
8 | Укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное покрытие | м2 | 22 |  |  |  |  | Геосетка стеклянная дорожная, марка: "РГК ГЛ 10/10" (закрытая ячейка) | м2 | 22 | подрядчик
9 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 15 см | м2 | 26 |  |  |  |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200) | м3 | 4.182 | подрядчик
10 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: вручную | т | 2 |  |  |  |  | Смеси асфальтобетонные тип Бх марка II | т | 2.02 | подрядчик
11 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 0.9
12 | Устройство укрепительных полос из щебня шириной 0,5 и 0,75 м, толщиной слоя 18 см | м2 | 5 |  |  |  |  | Песок из отсевов дробления II класс, М 1000, крупный, круглые сита | т | 0.079 | подрядчик
[8 empty] | Щебень | м3 | 1.229 | подрядчик
13 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 4 км | 1 т груза | 8.4
Раздел 3. Устройство пешеходной дорожки площадью 107,8 м2
14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2. (Разработка выемок экскаватором с погрузкой грунта в самосвал (107,8*0,5)) | м3 | 53.9
15 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 4 км | м3 | 86.24
16 | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании (дорожный бортовой камень) | м | 3 |  |  |  | мусор
17 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (тротуарный бортовой камень) | м | 142.4 |  |  |  |  | Бордюр тротуарный БР 100.20.8 серый (поребрик) | м.п. | 142.4 | подрядчик
[8 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 8.402 | подрядчик
18 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (дорожный бортовой камень) | м.п. | 4 |  |  |  |  | Бордюр тротуарный БР 100.20.8 серый | м.п. | 4 | подрядчик
[8 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 0.177 | подрядчик
19 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | м3 | 48.51 |  |  |  |  | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 48.51 | подрядчик
20 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (толщина =5см) | м2 | 107.8 |  |  |  |  | Смеси асфальтобетонные тип Бх марка II | т | 12.915 | подрядчик
21 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 4 км | т | 12.915
22 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 | м2 | 284
Раздел 3. Погрузо-разгрузочные работы
23 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 65.7
24 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 25 км (Полигон ТБО Тайтурка) | 1 т груза | 65.7
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | ЗТД(р) ТЭЦ-11 |  |  |  | И.В. Больших
[5 empty] | Начальник ЦОР |  |  |  | В.М. Климков
| Служба ЗиС подтверждает необходимость выполнения данных видов работ |  |  |  | И.о. начальник ХЦ |  |  |  | Т.Ф. Павлова
| Ведущий инженер СЗиС______________ |  |  |  | Инженер по ремонту ЦОР |  |  |  | Н.Ю. Матвиенко

## 17-03-20 (hidden)
Приложение № 1 к договору № 2 от "___" ________________2020г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО "Подземстрой 1" | [10 empty] | Заместитель директора филиала - технический директор ТЭЦ-11
___________________ З.Р. Гиниятуллин | [10 empty] | ______________________А.С. Гусев
"___" _________________ 2020 г. | [10 empty] | "___"_______________2020 г.
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 17-03/20
Ремонт железобетонного покрытия автомобильных дорог
| Объект : Внутpиплощадочные автодороги цементно бетонные. ЦОР |  |  |  |  | Инв. № 00010457 |  | срок выполнения: июль-сентябрь 2020г.
№ | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап. частях (согласно сметным нормам, кроме ниже указанных:)
|  | Ед. | Кол-во | Наимен-ние | Ед. | Кол-во | Использование | Наименование | Ед. | Кол-во | Поставка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Ремонт железобетонного покрытия автомобильных дорог
1 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных | м3 | 72
2 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 25 км (Полигон ТБО Тайтурка) | 1 т груза | 172,8
3 | Исправление профиля оснований щебеночных: без добавления нового материала | м2 | 480
4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | м3 | 72 |  |  |  |  | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10-20 мм, марка 1000 | м3 | 86.4 | подрядчик
5 | Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие | м2 | 480 |  |  |  |  | Арматура стеклопластиковая АСП ф10 мм. (арматурная сетка яч 200*200) (0,126 кг/м) | м | 4846 | подрядчик
[8 empty] | Проволока стальная низкоуглеродистая вязальная 1,2 мм. (количество узлов, 1 узел=0,3 м проволоки, 8,8781 кг/1000 м) | т | 0,001 | подрядчик
6 | Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона со смежной полосы покрытия без применения мостика, толщина слоя: 18 см | м2 | 480 |  |  |  |  | Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В15 (М200) | м3 | 88,32 | подрядчик
7 | При уходе за цементобетонным основанием или покрытием засыпкой песком и поливкой водой добавлять к нормам с 27-06-002-01 по 27-06-002-16 | м2 | 480 |  |  |  |  | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 24 | подрядчик
8 | Устройство швов расширения | м2 | 480
9 | Устройство укрепительных полос из щебня шириной 0,5 и 0,75 м, толщиной 10 см (t=180 мм.) | м2 | 120 |  |  |  |  | Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ I класса, фракция до 10 мм, марка 800 | м3 | 1.896 | подрядчик
Условия производства работ:
| Вредность | К=1,022 | (коэффициент доплат к стоимости работ согласно общих частей Справочника)
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | ЗТД(р) ТЭЦ-11 |  |  |  | И.В. Больших
| Служба ЗиС подтверждает необходимость выполнения данных видов работ |  |  |  | Начальник ЦОР |  |  |  | В.М. Климков
| Ведущий инженер СЗиС______________ |  |  |  | Инженер по ремонту 2 кат. |  |  |  | И.Н. Пылаев
[5 empty] | Инженер по ОЭРЗС |  |  |  | И.В. Белобородова
[5 empty] | Инженер по ОЭРЗС |  |  |  | И.В. Белобородова

## 1 (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
И.о. технического директора филиала
ПАО "Иркутскэнерго" ТЭЦ-11
_______________ Сорокин С.М.
"____"________________2019г.
Дефектная ведомость (ведомость объемов работ) №
на Ремонт переезда на ОРУ-110кВ (через лоток КП-ОРУ-ЗРУ-35кВ)
наименование объекта, наименование работ
Инв.№ 00010451
№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап.частях*
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализ., повт. исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Разработка грунта вручную (выемка) | 100 м3 | 0.1809
2 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: в ручную (грунт) | 1 т груза | 28.944
3 | Уплотнение грунта: щебнем, t=150 мм. | 100 м2 | 0.45 |  |  |  |  | Щебень фракции 20/40 мм | т | 9.45 | Подрядчик | 1м3= | 1.4 | т
4 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0.0724 |  |  |  |  | Бетон М200 | м3 | 7.24 | Подрядчик | S= | 2.75 | м2
[8 empty] | Арматура №16 | т | 0.76217 | Подрядчик |  | 1.578
[8 empty] | Проволока светлая диаметром 1,1 мм |  |  | Подрядчик
[8 empty] | Сталь листовая 8мм Ст.3 | т | 0.0471 | Подрядчик
5 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 1 слой по бетону | 100 м2 | 0.542 |  |  |  |  | Мастика битумная | кг | 81.3 | Подрядчик |  | 1.5 | кг/м2
6 | Устройство забутовки, щебеночной, tср=450 мм. | 100 м2 | 0.41 |  |  |  |  | Щебень фракции 20/40 мм | т | 25.83 | Подрядчик | 1м3= | 1.4 | т
7 | Монтаж прямоугольных железобетонных плит | 100 м3 сборных железобетонных плит | 0.027 |  |  |  |  | Ж/б плита 3000х1500х200мм | шт. | 3 | Заказчик
8 | Устройство железобетонных оснований, t=150 | 100 м2 | 0.459 |  |  |  |  | Бетон М200 | м3 | 6.885 | Подрядчик
[8 empty] | Арматура №16 | т | 0.71799 | Подрядчик |  | 1.578
Условия производства работ:
| Согласовано: |  |  | Подписи лиц, ответственных на филлиале за составление дефектных ведомостей
| Визы ЭТС: |  |  |  | ЗТДр ТЭЦ-11 |  |  |  | И.В. Больших
Необходимость выполнения работ подтверждаю:
[5 empty] | Начальник ЭЦ ТЭЦ-11 |  |  |  | Э.И. Круглов
| Начальник ЭТС Шелковников Н.Л. |  |  |  | Начальник ЦОР ТЭЦ-11 |  |  |  | В.М. Климков