## Прил.4 (ПСДЦ)
Приложение № 4
к Договору от ______.2024 г. № 027/02/2024
Протокол согласования договорной цены
Мы, нижеподписавшиеся, Общество с ограниченной ответственностью ЕвроСибЭнерго – Гидрогенерация" (ООО "ЕвроСибЭнерго – Гидрогенерация"), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора филиала "Братская ГЭС" Стрелкова Евгения Владимировича, действующего на Доверенности от 01.04.2024 №44, с одной стороны, и _________ (_____________), именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице ________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение по стоимости выполнения работ на разработку проектной и рабочей документации по объекту филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС": «Техническое перевооружение ячеек ОРУ-220 кВ с заменой разъединителей 220 кВ» в размере ____________ (__________) рублей 00 копеек без учета НДС, кроме того НДС ________ (_______________) рублей 00 копеек.
№п/п | Наименование работ и затрат | Стоимость строительства объекта в базисных ценах 2000 г | Стоимость строительства объекта в текущих ценах | Кроме того давальческие материалы (справочно)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Инструментальное обследование фундаментов |  | 0
2 | Инженерно-геологические изыскания |  | 0
3 | Инженерно-геодезические изыскания |  | 0
1 | Разработка ОТР. Подготовка тех.требований на оборудование |  | 0
2 | Разработка проектной и рабочей документации |  | 0
3 | Командировочные расходы |  | 0
| Итого с учетом конкурсного коэффициента | 0 | 0
| НДС 20% |  | 0
| Всего с учётом НДС |  | 0
Настоящий протокол является основанием для взаимных расчетов и платежей между Подрядчиком и Заказчиком.
Подрядчик: |  | Заказчик:
Директор филиала
ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"
"Братская ГЭС"
_____________ |  | _______________Е.В. Стрелков
М.П. |  | М.П.
"___" ______________ 2024 г. |  | "___" ______________ 2024 г.

## Прил.4.1. (РДЦ)
Приложение № 4.1
к Договору от ______.2024 г. № 027/02/2024
| СОГЛАСОВАНО: | [5 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала
ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"
"Братская ГЭС"
| _______________ | [5 empty] | _________________Е.В. Стрелков
| "______ " ___________2024 г. | [5 empty] | "______ " ___________2024 г.
МП | [5 empty] | МП
Расчет договорной цены
на разработку проектной и рабочей документации по объекту: «Техническое перевооружение ячеек ОРУ-220 кВ с заменой разъединителей 220 кВ»
Основание: Задание на разработку проектной и рабочей документации, утвержденное 28.03.2024 г. заместителем директора по производству - главным инженером ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" Дворянским Ю.В.
Исходные данные:
Индекс на проектные работы: 5,94;
Индекс на изыскательские работы: -от 01.01.2001 - 5,96; от 01.01.1991 -67,78
Индекс на экспертизу ПД: -
Составлен в ценах по состоянию на 2кв. 2024г.
№ п/п | Наименование смет |  | Ссылка на смету | Стоимость работ в руб. |  |  |  |  | Всего
|  |  |  | ПП | Инженерные изыскания | ПД | РД | Экспертиза и согласования
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Инструментальное обследование фундаментов |  | Смета № 1 | [5 empty] | 0
2 | Инженерно-геологические изыскания | Инженерно-геологические изыскания | Смета № 2 | [5 empty] | 0
3 | Инженерно-геодезические изыскания | Инженерно геодезические изыскания | Смета № 3 | [5 empty] | 0
4 | Разработка ОТР. Подготовка тех.требований на оборудование |  | Смета № 4 | [5 empty] | 0
5 | Разработка проектной и рабочей документации |  | Смета № 5 | [5 empty] | 0
6 | Командировочные расходы |  | Расчёт № 1 | [5 empty] | 0
Итого стоимость ПИР: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Коэффициент конкурсного снижения |  | 1
ВСЕГО стоимость работ с учетом коэффициента конкурсного снижения |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НДС 20% | [8 empty] | 0
Итого с учетом НДС: | [8 empty] | 0
*Стоимость работ оплачивается "Подрядчику" по фактически понесенным затратам, на основании подтверждающих документов (договор, счет и т.п), но не превышающих заложеных лимитов (договорной суммы).
Начальник ОКС БГЭС__________________________ Д.Н. Пушечников
Инженер по ПСР 1 кат БГЭС_________________________Ю.Ю. Кудымова
|  |  |  | /____________________/ |  |  | (сметы и РДЦ проверены и согласованы)
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка)

## Смета №1 ИЭИ вариант гипа (hidden)
Заказчик:
Директор Иркутской ГЭС - филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"
________Е.В. Комиссаренко
"____" ______________2020 г.
СМЕТА №1
На проведение инженерно-экологических изысканий по объекту: «Комплекс очистных сооружений поверхностного стока грунтовых плотин и промплощадки»
№№ | Состав работ | Ном. частей, табл, § и пунктов указ. к разд. глав СБЦ | Измеритель | Объем | Стоимость |  | К 1 | К2 | Стоимость в руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9
СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)
Полевые работы при условии:
Хорошая проходимость
I категория сложности
1 | Инженерно-экологическое рекогносцировка | СБЦ, 1999, т.9, §1, прим. 1 | 1 км маршрута | 5 | 18.3 |  | 1 | 1 | 91.5
2 | Рекогносцировочное почвенное обследование | СБЦ, 1999, т.9, §4 | 1 км маршрута | 5 | 2.57 |  | 1 | 1 | 12.85
3 | Наблюдения при передвижении по маршруту при составлении карты в масштабе 1:2000-1:1000 | СБЦ, 1999, т.10, §4 | 1 км маршрута | 5 | 16.3 |  | 1 | 1 | 81.5
4 | Описание точек наблюдений при составлении инженерно-экологических карт | СБЦ, 1999, т.11, §2, прим. 1 | 1 точка | 10 | 7.3 |  | 1.3 | 1 | 94.9
9 | Итого полевых работ | [7 empty] | 280.75
11 | Внутренний транспорт | СБЦ 1999, т.4. §5 | % от стоимости полевых работ | 18.75 | 280.75 |  | 1 | 1 | 52.6406
12 | Расходы по организации и ликвидации работ на объекте | СБЦ 1999, ОУ п.13 | % от стоимости изысканий выполняемых в экспедиционных условиях | 6 | 280.75 |  | 1 | 1 | 16.845
13 | Итого полевые работы с районным коэф. 1,6 должно быть (1+(0,15+0,15)=1,3 | СБЦ, 1999, т. 3, ОУ §5 (д,е) |  |  | (281+53+17)*1,3 |  |  |  | 560.377 | 455.3063 | должно быть если верны коэфф к1 и к2
Камеральные работы
| Инженерно-экологическая рекогносцировка | СБЦ, 1999, т.9, §1, прим.1 | 1 км маршрута | 5 | 13.5 |  | 1 | 1 | 67.5
| Рекогносцировочное почвенное обследование | СБЦ, 1999, т.9, §4 | 1 км маршрута | 5 | 1.27 |  | 1 | 1 | 6.35
| Наблюдения при передвижении по маршруту при составлении карты в масштабе 1:2000-1:1000 | СБЦ, 1999, т.10, §4 | 1 км маршрута | 5 | 1.6 |  | 1.3 | 1 | 10.4
| Описание точек наблюдений при составлении инженерно-экологических карт | СБЦ, 1999, т.11, §2, прим. 1 | 1 точка | 10 | 4.5 |  | 1.3 | 1 | 58.5
| Составление программы производства работ при средней глубине исследования до 5 м, исследуемая площадь до 1 кв. км | СБЦ, 1999, т.81, §1, прим. 1 | 1 программа | 1 | 200 |  | 1 | 1 | 200
| Камеральная обработка химических и бактериологических анализов на загрязненность почво-грунтов | СБЦ, 1999, т.86, §6 | 20% от стоимости лабораторных работ |  | 427542.64 |  | 0.2 | - | 1670.7411
| Всего камеральных работ | [7 empty] | 2013.4911
| Составление технического отчета | СБЦ, 1999, т.87, §1 | 1 отчет | 0.18 | 2013.4911 |  | 1 | 1 | 362.4284
| Итого камеральных работ | [7 empty] | 2375.9195
| Итого камеральных работ с районным коэф. 1,6 | СБЦ, 1999, т.3 ОУ §5 (д,е) |  |  | 2375.9195 |  | 1 | 1 | 3801.4711
| Всего полевых и камеральных работ | [7 empty] | 4361.8481
| Всего полевых и камеральных работ с инфляционным коэффициентом |  |  | ВСЕГО по смете с инд. 51,18, Письмо Минстроя России № 29340-ИФ/09 от 29.07.2020 |  |  |  |  | 223239.3879
14 | Лабораторные работы:
15 | ЕРН почва | СБЦ, 1999, п. 1 пп. 12 | 1 проба | 5 | 2000 | 1 | 1 | 1 | 10000 |  |  | 6 проб: 2 дождь (левый и правый берег), 2 снег (левый и правый берег), 2 подземная вода (на участках установки очистных)
16 | Итого радионуклиды в почве: | [7 empty] | 10000
17 | Вода подземная:
18 | Вода подземная, услуги АЦ ООО "ИЦ "Иркутскэнерго" | Расчет стоимости (перечень ливневые стоки, текущие расценки) | по перечню в расчете | 1 | 62649.68 | 1 | 1 | 1 | 62649.68
19 | Итого определения химических показателей подземной воды | [7 empty] | 62649.68
20 | Вода поверхностная:
21 | Вода подземная, услуги АЦ ООО "ИЦ "Иркутскэнерго" | Расчет стоимости (перечень ливневые стоки, текущие расценки) | по перечню в расчете | 1 | 62649.68 | 1 | 1 | 1 | 62649.68
22 | Итого определения химических показателей поверхностной воды | [7 empty] | 62649.68
20 | Вода поверхностная:
21 | Снегогеохимические пробы, услуги АЦ ООО "ИЦ "Иркутскэнерго" | Расчет стоимости (перечень снегогеохимическая проба, текущие расценки) | по перечню в расчете | 1 | 62649.68 | 1 | 1 | 1 | 62649.68
22 | Итого определения химических показателей снегогеохимической пробы | [7 empty] | 62649.68
21 | Физические факторы:
22 | Дозиметрические измерения* | СБЦ, 1999, п. 1 пп. 12 | 1 точка | 50 | 260 | 1 | 1 | 1 | 13000
23 | Оформление протокола (стоимость за 1 протокол) |  | 1 протокол | 1 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1000
24 | Измерение потока радона* |  | 1 точка | 0 | 630 | 1 | 1 | 1 | 0
25 | Оформление протокола (стоимость за 1 протокол) |  | 1 проба | 0 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 0
26 | Измерение уровня шума |  | 1 точка | 3 | 1200 | 1 | 1 | 1 | 3600
27 | Оформление протокола по результатам измерений (стоимость за 1 пробу) |  | 1 проба | 3 | 300 | 1 | 1 | 1 | 900
28 | Измерение ЭМИ |  | 1 точка | 3 | 1200 | 1 | 1 | 1 | 3600
29 | Оформление протокола по результатам измерений (стоимость за 1 пробу) |  | 1 проба | 3 | 300 | 1 | 1 | 1 | 900
30 | Измерение уровня вибрации |  | 1 точка | 3 | 1200 | 1 | 1 | 1 | 3600
31 | Оформление протокола по результатам измерений (стоимость за 1 пробу) |  | 1 проба | 3 | 300 | 1 | 1 | 1 | 900
32 | Экспертное заключение органа инспекции по проведенным исследованиям |  | 1 протокол | 3 | 2750 | 1 | 1 | 1 | 8250
33 | Итого физические факторы | [7 empty] | 35750
34 | Почва:
35 | Пробы почвы, услуги АЦ ООО "ИЦ "Иркутскэнерго" | Расчет стоимости (перечень на почву, текущие расценки) | по перечню в расчете | 1 | 193843.6 |  | 1 | 1 | 193843.6
36 | Итого почва | [7 empty] | 193843.6
38 | Итого лабораторных работ | [7 empty] | 427542.64
39 | Дополнительные расходы
40 | Получение (приобретение) исходных данных и сведений о природных условиях, аэрофотосъемочных, картографических и других материалов изысканий прошлых лет (фоновые концентрации jn ФГБУ "Иркутское УГМС" 7 показателей) | СБЦ, 1999, п. 1 пп. 12 |  | 7 | 6154 |  |  |  | 43078
41 | Получение (приобретение) исходных данных и сведений о природных условиях, аэрофотосъемочных, картографических и других материалов изысканий прошлых лет (климатическая характеристика по прайсу ФГБУ "Иркутское УГМС" период предоставления 30 летний п.4.2; 4.3; 4.10; 4.20; 4.20; 4.24; 4.27; 4.33; 4.43 ) | СБЦ, 1999, п. 1 пп. 12 |  | 1 | 40731.6 | 40732 |  |  | 40731.6
42 | Получение (приобретение) исходных данных и сведений о природных условиях, аэрофотосъемочных, картографических и других материалов изысканий прошлых лет (рыбохозяйственная характеристика водного объекта) | СБЦ, 1999, п. 1 пп. 12 |  | 1 | 40000 | 40000 |  |  | 40000
43 | Получение (приобретение) исходных данных и сведений о природных условиях, аэрофотосъемочных, картографических и других материалов изысканий прошлых лет (справка Службы по борьбе с болезнями животных) | СБЦ, 1999, п. 1 пп. 12 |  | 1 | 4076.8 | 4077 |  |  | 4076.8
44 | Итого дополнительные расходы | [7 empty] | 127886.4
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 778668.4279
НДС 20% | [8 empty] | 155733.6856
ИТОГО с НДС | [8 empty] | 934402.1135

## мойварСмета №1 ИЭИ (hidden)
Приложение № к договору № _______ от "_____"__________2020 г.
Подрядчик: |  |  |  | Заказчик:
Генеральный директор ООО "ИркутскЭнергоПроект" |  |  |  | Директор Иркутской ГЭС - филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"
_______________ И.Г. Афанасьев |  |  |  | _______________Е.В. Комиссаренко
"______" ____________2020г |  |  |  |  | "____" ______________2020 г.
СМЕТА №1
На проведение инженерно-экологических изысканий по объекту: «Комплекс очистных сооружений поверхностного стока грунтовых плотин и промплощадки»
2 маршрута по 2,5 км - по гребню и по нижнему бьефу
№№ | Характеристика предприятия | №частей, глав, таблиц, | Рассчет стоимости: а+вх, или | [6 empty] | Стоимость
| здания, сооружения и вида работ | пунктов указаний к | (объем строительно-монтажных)x | [6 empty] | (рублей)
|  | разделу или главе сбор | 100 или кол-во Х цена
ника цен на проект
и изыскат. работы
для строительства
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5
СБЦ на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства-1999г. (уровень цен на 1.01.1991г)
1 | Полевые работы часть I:
Полевые работы при условии:
| I категория проходимости (хорошая) | часть I, ОП п.2, т.8
| I категория сложности | часть I, ОП п.2, т.7, прим2
Инженерно-экологическое рекогносцировочное обследование:
1.1 | Инженерно-экологическое рекогносцировка при хорошей проходимости (измеритель 1 км маршрута) | часть I, гл.1, п.3, т. 9 §1 | 5 | х | 18.3 |  |  |  |  | 91.5 | по тэо длина автодороги 2,4км
1.2 | Рекогносцировочное почвенное обследование при хорошей проходимости | часть I, гл1, п.3, т. 9 § 4
| (измеритель 1 км маршрута) |  | 5 | х | 2.57 |  |  |  |  | 12.85
Маршрутные наблюдения при составлении инженерно-экологической карты:
1.3 | Наблюдения при передвижении по маршруту при составлении инженерно-экологической карты в масштабе 1:2000-1:1000 | часть I,гл.2, п.4, т. 10 § 4 | 5 | х | 16.3 |  |  |  |  | 81.5
(измеритель 1 км маршрута)
1.4 | Описание точек наблюдений при составлении инженерно-экологических карт | часть I,гл.2, п.4, т. 11 § 2, прим. п.3 | 10 | х | 7.3 | х | 1.15 |  |  | 83.95
(измеритель 1 точка)
| коэффициент к1 на застроенную территорию промышленного объекта | к1=1,15 т.11 прим. п. 3
1.5 | коэффициент к2 - проведение полевых работ без выплаты работникам командировочных или полевого довольствия | к2=0,85 ОУ п. 14 | (92+13+82+84) |  | х |  | 0.85 |  |  | 229.33
| Итого полевых работ | [8 empty] | 229.33
1.6 | Внутренний транспорт (расстояние от базы изыскательской организации, экспедиции, партии или отряда до участка изысканий до 5 км) | ОУ п.9, т. 4 § 1 | 8.75% | от | 229.33 |  |  |  |  | 20.0664
1.7 | Организация и ликвидация работ | ОУ п. 13 | 6% | от ( | 229.33 | + | 20.0664 |  | ) | 14.9638
1.8 | Всего полевых работ: | [8 empty] | 264.3602
1.9 | Всего полевых работ с учетом районного и льготного коэффициентов: | ОУ,п.8, д) т. 3 §5, е), к3 | к3=1+(0,15+0,15)=1,3 | [6 empty] | 343.6682
|  |  | 1.3 | х | 264.3602
2 | Лабораторные работы часть VI:
а) | Влажность | гл.17,т. 64 § 1 | 6 | х | 1.9 |  |  |  |  | 11.4
б) | Гран. состав грунтов ситовым методом с разделением на фракции от 10до 0,1мм. | гл.17,т. 64 § 11 | 10 | х | 13.7 |  |  |  |  | 137
в) | Зерновой состав грунтов с разделением на фракции от 200 до 2мм. | гл.19, т. 76 § 14 | 10 | х | 7 |  |  |  |  | 70
г) | Коррозионная активность грунтов к металлам. | гл.18, т. 75 § 1,2,4 | 6 | х | 48.4 |  |  |  |  | 290.4
д) | Коррозионная активность грунтов и грунтовых вод по отношению к бетону | гл.18, т. 75 § 5 | 6 | х | 25.4 |  |  |  |  | 152.4
е) | Коррозионная активность грунтовых и других вод по отношению к стали. | гл.18, т. 75 § 9 | 2 | х | 11.7 |  |  |  |  | 23.4
ж) | Химический анализ воды (стандарт.) | гл.18, т. 73 § 2 | 2 | х | 67.3 |  |  |  |  | 134.6
2.1 | Определение содержания радионуклидов в почвах хроматомасс-спектрометрическим методом (измеритель 1 образец) | т. 70 § 69 | 5 | х | 147.4 |  |  |  |  | 737 | 37719.66 | Дорого!!!получится в текущих ценах у гипа в текущих ценах 10000руб без обоснования!!!! Нам это надо вообще? | переговорить! С Заниной
Итого лабор. работ
| Итого лабораторных работ с учетом районного и льготного коэффициентов: | ОУ,п.8, д) т. 3 §5, е) | 1.3 | х | 737 |  |  |  |  | 958.1 | 49035.558
2 | Камеральные работы часть VII:
2.1 | Камеральная обработка инженерно-экологической рекогносцировки (измеритель 1 км маршрута) | часть I, гл.1, п.3, т. 9 §1 | 5 | х | 13.5 |  |  |  |  | 67.5
2.2 | Камеральная обработка рекогносцировочного почвенного обследования | часть I,гл1, п.3, т. 9 § 4 | [7 empty] | 6.35
| (измеритель 1 км маршрута) |  | 5 | х | 1.27
2.3 | Камеральная обработка наблюдений для составления инженерно-экологической карты в масштабе 1:2000-1:1000 | часть I,гл.2, п.4, т. 10 § 4 | [7 empty] | 8
| (измеритель 1 км маршрута) |  | 5 | х | 1.6
2.4 | Камеральная обработка точек наблюдений при составлении инженерно-экологических карт | часть I,гл.2, п.4, т. 11 § 2, прим. п.3 | 10 | х | 4.5 | х | 1.15 |  |  | 51.75 | 1,15 нужен ли на камеральную обработку??
(измеритель 1 точка)
| коэффициент к1 на застроенную территорию промышленного объекта | к1=1,15 т.11 прим. п. 3
2.5 | Предполевые камеральные работы: | часть VII, гл.20, п.8-9, т. 81 § 1 | 1 | х | 200 |  |  |  |  | 200
| Составление программы производства работ при средней глубине исследования до 5 м, исследуемая площадь до 1 кв. км | [10 empty] | должен быть коэфф. По прим. 2 =0,5?при изысканиях под отдельно стоящее здание по графе исследуемой площади «до 1 км2». Кроме того стоимость 200руб учитывает все программы на все изыскания!!!см.скриншот
(измеритель 1 программа)
2.6 | Камеральная обработка данных лабораторных исследований - Камеральная обработка химических и бактериологических анализов на загрязненность почво-грунтов, воды, льда, снега и донных отложений при инженерно-экологических изысканиях - % от стоимости лабораторных работ Камеральная обработка химических и бактериологических анализов на загрязненность почво-грунтов (затраты по п. п…… определенные по КП - прайсам в текущих ценах) % от стоимости лабораторных работ | часть VII, гл.21, П.8-9, т. 86 §6, ( Iбаз=51,18 индекс перехода от текущих цен в цены1991г) | 20% | от | 427542.64 | : | 51.18 |  |  | 1670.7411 | может по параграфу 4-12% ,цена должна измениться т.к. не переведены в цены базы в цены1.01.1991г i=51,18!!!
2.7 | Всего камеральных работ | [8 empty] | 2004.3411
2.8 | Составление технического отчета:
| Составление технического отчета (заключения) о результатах выполненных работ, % от стоимости камеральных работ | часть VII, гл.22, т. 87 § 1 | 18% | от | 2004.3411 |  |  |  |  | 360.7814
2.9 | Итого камеральных работ: | [8 empty] | 2365.1225
2.10 | Итого камеральных работ с учетом районного и льготного коэффициентов: | ОУ,п.8, д) т. 3 §5, е) к3 | к3=1+(0,15+0,15)=1,3 | [6 empty] | 3074.6592
|  |  | 1.3 | х | 2365.1225
3 | Всего полевых и камеральных работ в базовых ценах с учетом районного и льготного коэффициентов: | [8 empty] | 3418.3274
4 | Всего полевых и камеральных работ в текущих ценах 2020г с учетом районного и льготного коэффициентов: | Коэффициент пересчета базовой стоимости работ в текущие цены, К пер (Письмо Минстроя России от 29.07.2020г. № 29340-ИФ/09) | 51.18 | х | 3418.3274 |  |  |  |  | 174949.9967
| Оформление разрешений инженерных изысканий | часть 8, гл.27, п.4, т. 98 § 2 | 1 | x | 80 | + | 3% | от | 2394 | 151.82
| Всего в базовых ценах: | [8 empty] | 3570.1474
| Всего в текущих ценах 1кв.2012г. | Письмо Минрегиона России от28.02.2012г. №4122--ИП/08 к=38,71 | 38.71 | х | 3570.1474 |  |  |  |  | 175975.66
5* | Затраты в текущих ценах*: | [8 empty] | 555429.04
5.1 | Лабораторные работы: | [8 empty] | 427542.64
5.1.1* | Лабораторные работы - Определение содержания радионуклидов в почвах (измеритель 1 образец - проба) | ??? | 5 | х | 2000 |  |  |  |  | 10000
5.1.2* | Лабораторные работы - Определение химического состава ливневых стоков (измеритель 1 анализ - проба)* 2 пробы (дождь левый и правый берег) в том числе: | Прайс-расчет санитарно-промышленной лаборатории Аналитического центра для филиалов ООО "ЕвроСибЭнерго Гидрогенерации" | [7 empty] | 62649.68
а) | Аммоний-ион | п.1 | 2 | х | 1298.62 |  |  |  |  | 2597.24
б) | Биохимическое потребление кислорода (БПК 20) | п.2 | 2 | х | 1587.2 |  |  |  |  | 3174.4
в) | Взвешенные вещества | п.3 | 2 | х | 1010.04 |  |  |  |  | 2020.08
г) | Железо общее | п.4 | 2 | х | 2741.54 |  |  |  |  | 5483.08
д) | Марганец | п.5 | 2 | х | 2741.54 |  |  |  |  | 5483.08
е) | Медь | п.6 | 2 | х | 2741.54 |  |  |  |  | 5483.08
ё) | Нефтепродукты | п.7 | 2 | х | 1731.49 |  |  |  |  | 3462.98
ж) | Нитрит-ион | п.8 | 2 | х | 1298.62 |  |  |  |  | 2597.24
з) | Нитрат-ион | п.9 | 2 | х | 1442.9 |  |  |  |  | 2885.8
и) | Никель | п.10 | 2 | х | 2741.54 |  |  |  |  | 5483.08
й) | Растворенный кислород | п.11 | 2 | х | 721.44 |  |  |  |  | 1442.88
к) | Свинец | п.12 | 2 | х | 2741.54 |  |  |  |  | 5483.08
л) | Сульфат-ион | п.13 | 2 | х | 1442.9 |  |  |  |  | 2885.8
м) | Фенол | п.14 | 2 | х | 2164.36 |  |  |  |  | 4328.72
н) | Хлорид-анион | п.15 | 2 | х | 721.45 |  |  |  |  | 1442.9
о) | Химическое потребление кислорода (ХПК) | п.16 | 2 | х | 1587.2 |  |  |  |  | 3174.4
п) | Цинк | п.17 | 2 | х | 2164.36 |  |  |  |  | 4328.72
р) | Отбор проб воды из технических скважин, колодцев, поверхностных водоемов и водотоков | п.18 | 2 | х | 446.56 |  |  |  |  | 893.12
5.1.3* | Лабораторные работы - Определение химического состава снега - снегохимическая проба (измеритель 1 анализ - проба)* 2 пробы (снег левый и правый берег) в том числе: | Прайс-расчет санитарно-промышленной лаборатории Аналитического центра для филиалов ООО "ЕвроСибЭнерго Гидрогенерации" | [7 empty] | 62649.68
а) | Аммоний-ион | п.1 | 2 | х | 1298.62 |  |  |  |  | 2597.24
б) | Биохимическое потребление кислорода (БПК 20) | п.2 | 2 | х | 1587.2 |  |  |  |  | 3174.4
в) | Взвешенные вещества | п.3 | 2 | х | 1010.04 |  |  |  |  | 2020.08
г) | Железо общее | п.4 | 2 | х | 2741.54 |  |  |  |  | 5483.08
д) | Марганец | п.5 | 2 | х | 2741.54 |  |  |  |  | 5483.08
е) | Медь | п.6 | 2 | х | 2741.54 |  |  |  |  | 5483.08
ё) | Нефтепродукты | п.7 | 2 | х | 1731.49 |  |  |  |  | 3462.98
ж) | Нитрит-ион | п.8 | 2 | х | 1298.62 |  |  |  |  | 2597.24
з) | Нитрат-ион | п.9 | 2 | х | 1442.9 |  |  |  |  | 2885.8
и) | Никель | п.10 | 2 | х | 2741.54 |  |  |  |  | 5483.08
й) | Растворенный кислород | п.11 | 2 | х | 721.44 |  |  |  |  | 1442.88
к) | Свинец | п.12 | 2 | х | 2741.54 |  |  |  |  | 5483.08
л) | Сульфат-ион | п.13 | 2 | х | 1442.9 |  |  |  |  | 2885.8
м) | Фенол | п.14 | 2 | х | 2164.36 |  |  |  |  | 4328.72
н) | Хлорид-анион | п.15 | 2 | х | 721.45 |  |  |  |  | 1442.9
о) | Химическое потребление кислорода (ХПК) | п.16 | 2 | х | 1587.2 |  |  |  |  | 3174.4
п) | Цинк | п.17 | 2 | х | 2164.36 |  |  |  |  | 4328.72
р) | Отбор проб воды из технических скважин, колодцев, поверхностных водоемов и водотоков | п.18 | 2 | х | 446.56 |  |  |  |  | 893.12
5.1.4* | Лабораторные работы - Определение химического состава подземных вод на участке установки очистных сооружений (измеритель 1 анализ - проба)*, 2 пробы в том числе: | Прайс-расчет санитарно-промышленной лаборатории Аналитического центра для филиалов ООО "ЕвроСибЭнерго Гидрогенерации" | [7 empty] | 62649.68
а) | Аммоний-ион | п.1 | 2 | х | 1298.62 |  |  |  |  | 2597.24
б) | Биохимическое потребление кислорода (БПК 20) | п.2 | 2 | х | 1587.2 |  |  |  |  | 3174.4
в) | Взвешенные вещества | п.3 | 2 | х | 1010.04 |  |  |  |  | 2020.08
г) | Железо общее | п.4 | 2 | х | 2741.54 |  |  |  |  | 5483.08
д) | Марганец | п.5 | 2 | х | 2741.54 |  |  |  |  | 5483.08
е) | Медь | п.6 | 2 | х | 2741.54 |  |  |  |  | 5483.08
ё) | Нефтепродукты | п.7 | 2 | х | 1731.49 |  |  |  |  | 3462.98
ж) | Нитрит-ион | п.8 | 2 | х | 1298.62 |  |  |  |  | 2597.24
з) | Нитрат-ион | п.9 | 2 | х | 1442.9 |  |  |  |  | 2885.8
и) | Никель | п.10 | 2 | х | 2741.54 |  |  |  |  | 5483.08
й) | Растворенный кислород | п.11 | 2 | х | 721.44 |  |  |  |  | 1442.88
к) | Свинец | п.12 | 2 | х | 2741.54 |  |  |  |  | 5483.08
л) | Сульфат-ион | п.13 | 2 | х | 1442.9 |  |  |  |  | 2885.8
м) | Фенол | п.14 | 2 | х | 2164.36 |  |  |  |  | 4328.72
н) | Хлорид-анион | п.15 | 2 | х | 721.45 |  |  |  |  | 1442.9
о) | Химическое потребление кислорода (ХПК) | п.16 | 2 | х | 1587.2 |  |  |  |  | 3174.4
п) | Цинк | п.17 | 2 | х | 2164.36 |  |  |  |  | 4328.72
р) | Отбор проб воды из технических скважин, колодцев, поверхностных водоемов и водотоков | п.18 | 2 | х | 446.56 |  |  |  |  | 893.12
5.1.5* | Лабораторные работы - Определение показателей проб почвы (измеритель 1 анализ - проба)*, в том числе: | Прайс-расчет санитарно-промышленной лаборатории Аналитического центра для филиалов ООО "ЕвроСибЭнерго Гидрогенерации" | [7 empty] | 193843.6
а) | Аммонийный азот, мг/кг | п.1 | 2 | х | 1298.62 |  |  |  |  | 2597.24
б) | Нитратный азот, мг/кг | п.2 | 2 | х | 1442.9 |  |  |  |  | 2885.8
в) | Хлориды, мг/кг | п.3 | 2 | х | 721.45 |  |  |  |  | 1442.9
г) | рН | п.4 | 2 | х | 1154.34 |  |  |  |  | 2308.68
д) | Ванадий, мг/кг | п.5 | 2 | х | 3895.85 |  |  |  |  | 7791.7
е) | Никель, мг/кг | п.6 | 2 | х | 2885.83 |  |  |  |  | 5771.66
ё) | Медь, мг/кг | п.7 | 2 | х | 2885.83 |  |  |  |  | 5771.66
ж) | Свинец, мг/кг | п.8 | 2 | х | 2885.83 |  |  |  |  | 5771.66
з) | Ртуть, мг/кг | п.9 | 2 | х | 4184.44 |  |  |  |  | 8368.88
и) | Олово, мг/кг | п.10 | 2 | х | 900 |  |  |  |  | 1800
й) | Нефть и нефтепродукты, мг/кг | п.11 | 2 | х | 2020.08 |  |  |  |  | 4040.16
к) | Фенолы летучие, мг/кг | п.12 | 2 | х | 1500 |  |  |  |  | 3000
л) | Сернистые соединения **, мг/кг | п.13 | 2 | х | 1442.9 |  |  |  |  | 2885.8
м) | Канцерогенные вещества**, мг/кг | п.14 | 2 | х | 5185 |  |  |  |  | 10370
н) | Мышьяк, мг/кг | п.15 | 2 | х | 3895.85 |  |  |  |  | 7791.7
о) | ? | п.16 | 2 | х | 2500 |  |  |  |  | 5000
п) | Цианиды, мг/кг** | п.17 | 2 | х | 4500 |  |  |  |  | 9000
р) | Биотестирование с заключением | п.18 | 2 | х | 10370 |  |  |  |  | 20740
с) | Индекс бактерий группы кишечной палочки | п.19 | 10 | х | 1300 |  |  |  |  | 13000
т) | Индекс интерококков | п.20 | 10 | х | 1400 |  |  |  |  | 14000
у) | Яйца геогельминтов, экз/кг | п.21 | 10 | х | 995 |  |  |  |  | 9950
ф) | Личинки-ли куколки-к мух, экз. в почве с площадью 20х20см | п.22 | 10 | х | 800 |  |  |  |  | 8000
х) | Отбор проб почвы | п.23 | 12 | х | 3462.98 |  |  |  |  | 41555.76
5.1.6* | Физические факторы, в том числе : | ???? | [7 empty] | 35750
а) | Дозиметрические измерения*, точка |  | 50 | х | 260 |  |  |  |  | 13000
б) | Оформление протокола (стоимость за 1 протокол) |  | 1 | х | 1000 |  |  |  |  | 1000
в) | Измерение уровня шума, точка |  | 3 | х | 1200 |  |  |  |  | 3600
г) | Оформление протокола по результатам измерений (стоимость за 1 пробу) |  | 3 | х | 300 |  |  |  |  | 900
д) | Измерение ЭМИ, точка |  | 3 | х | 1200 |  |  |  |  | 3600
е) | Оформление протокола по результатам измерений (стоимость за 1 пробу) |  | 3 | х | 300 |  |  |  |  | 900
ё) | Измерение уровня вибрации, точка |  | 3 | х | 1200 |  |  |  |  | 3600
ж) | Оформление протокола по результатам измерений (стоимость за 1 пробу) |  | 3 | х | 300 |  |  |  |  | 900
з) | Экспертное заключение органа инспекции по проведенным исследованиям, протокол |  | 3 | х | 2750 |  |  |  |  | 8250
5.2 | Дополнительные расходы на получение справок: | [8 empty] | 127886.4
5.2.1 | Получение (приобретение) исходных данных и сведений о природных условиях, аэрофотосъемочных, картографических и других материалов изысканий прошлых лет (фоновые концентрации в ФГБУ "Иркутское УГМС" 7 показателей) | ??? | 7 | х | 6154 |  |  |  |  | 43078
5.2.2 | Получение (приобретение) исходных данных и сведений о природных условиях, аэрофотосъемочных, картографических и других материалов изысканий прошлых лет (климатическая характеристика по прайсу ФГБУ "Иркутское УГМС" период предоставления 30 летний п.4.2; 4.3; 4.10; 4.20; 4.20; 4.24; 4.27; 4.33; 4.43 ) |  | 1 | х | 40731.6 |  |  |  |  | 40731.6
5.2.3 | Получение (приобретение) исходных данных и сведений о природных условиях, аэрофотосъемочных, картографических и других материалов изысканий прошлых лет (рыбохозяйственная характеристика водного объекта) |  | 1 | х | 40000 |  |  |  |  | 40000
5.2.4 | Получение (приобретение) исходных данных и сведений о природных условиях, аэрофотосъемочных, картографических и других материалов изысканий прошлых лет (справка Службы по борьбе с болезнями животных) |  | 1 | х | 4076.8 |  |  |  |  | 4076.8
6 | Всего по смете: | [8 empty] | 730379.0367
7 | Налог на добавленную стоимость (НДС) |  | 20% | от | 730379.0367
8 | Всего по смете с НДС:
* | Затраты на оплачиваются "Подрядчику" по фактически понесенным затратам, на основании подтверждающих документов, но не превышающих заложеных лимитов (договорной суммы).
Заместитель директора по капитальному строительству ______________Д.Ю.Шемет
Инженер по ПСР ОКС ___________Л.В.Худякова

## Смета №2 ИГМИ (hidden)
Форма №2
Приложение к договору
к договору, дополнительному соглашению, наряду-заказу
СМЕТА № ____
на проектные (изыскательские) работы
Наименование предприятия, |  |  | Инженерно-гидрометеорологические изыскания
здания,сооружения, стадии |  |  | «Комплекс очистных сооружений грунтовых плотин и промплощадки Иркутской ГЭС»
проектирования этапа, вида
проектных и изыскательских работ
Наименование проектной
(изыскательской) организации |  |  | ООО "ИркутскЭнергоПроект"
Наименование организации
заказчика |  |  | Филиал ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» Иркутская ГЭС
Основание: "Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках", дата введения: 01.01.2001
№№ | Характеристика предприятия |  |  | №частей, глав, таблиц, |  | Расчет стоимости: а+вх, или |  |  |  | Стоимость
| здания, сооружения и вида работ |  |  | пунктов указаний к |  | (объем строительно-монтажных)x |  |  |  | (рублей)
|  |  |  | разделу или главе сбор |  | 100 или кол-во Х цена
ника цен на проект
и изыскат. работы для
строительства
1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5
Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках, дата введения: 01.01.2001:
Полевые работы
| I категория сложности |  |  | ч.II, гл.8, п. 4
1 | Рекогносцировочное обследование бассейна реки. |  |  | ч.II, гл.8, т.43 §2
| Измеритель - 1 км маршрута. |  |  |  |  | пол. | 5 | x | 18 | 90
|  |  | 5 км маршрута I кат |  |  | кам. | 5 | x | 6 | 30
2 | Фотоработы. Измеритель - 1 снимок. |  |  | т.48 §15 |  | кам. | должно быть?
|  |  | 5 снимков |  |  | пол. | 5 | x | 7 | 35
| Итого полевых работ | [8 empty] | 125
3 | Сезонный коэффициент что это? |  |  | т.2 §4 |  |  | 10% | х | 125 | 12.5 | в таблице другие данные, зачем, какая у нас парралель? По широте?
| Итого полевых работ с сезонным коэффициентом | [8 empty] | 137.5
| Камеральные работы | [8 empty] | 30
Камеральные работы
4 | Систематизация материалов гидрологических наблюдений |  |  | т.50 §1-5
| Измеритель - §1-4: 1 годопункт по 1 измерению, §5: 1 анализ. | [9 empty] | д.б. 1 годопункт по 1 измерению! Почему 20 годопунктов * 1 станцию -это откуда?
|  |  | 20 годопунктов х 1 станция |  |  |  | 20 | х | 10+8,3+4,8+2,4+1,0 | 530 | по парагр.5 - ед.изм анализ - почему * на 20годопунктов? | следует расписать объемы попозиционно конкретику по т.51 по наименованию работ
5 | Составление таблицы гидрологической изученности бассейна |  |  | т.51 §1
реки при числе пунктов наблюдений до 50.
| Измеритель - 1 таблица. |  | 1 таблица |  |  |  | 1 | x | 105 | 105
6 | Составление схемы гидрометеорологической изученности |  |  | т.51 §3
бассейна реки при числе пунктов наблюдений до 50.
| Измеритель - 1 схема. |  | 1 схема |  |  |  | 1 | x | 61 | 61
7 | Подбор станций или постов с оценкой качества материалов |  |  | т.67 §1
наблюдений и степени их репрезентативности
| Измеритель - 1 годостанция. | [5 empty] | 1 | x | 90 | 90
8 | Систематизация собранных материалов и данных |  |  | т.67 §2,3,6,9,12, 14,15,17,18,19,22
| метеорологических наблюдений. Измеритель - 1 годостанция. |  |  |  |  | 20x[(1,0+1,0+2,8+7,0+1,7+1,5+2,1+1,0+7,2
|  |  | 1 станция х 20 лет |  |  | +1,0+6,7)] |  |  |  | 660
9 | Производство метеорологических расчетов (20 годостанций). |  |  | т.68 §15
Измеритель - 1 расчет.
| - глубина промерзания грунта |  | 1 расчет х 4 типа грунта |  |  |  | 4 | x | 49 | 196
10 | Составление климатической характеристики района изысканий |  |  | т.69 §1
при числе метеорологических станций 1, при числе
| годостанций больше 100. Измеритель - 1 записка. | [5 empty] | 1 | x | 446 | 446
| Итого камеральных работ | [8 empty] | 2118
11 | Составление программы работ. Измеритель - 1 программа |  |  | т.53 §2 |  |  | 1 | x | 800 | 800 | почему 800руб? - это для ТЭО! Д.б. 500руб. Или меньше в зависимость от стоимости камеральных работ
12 | Составление технического отчета. Измеритель - 1 отчет. |  |  | т.62 §3 |  |  | 65% | от | 2118 | 1376.7
| с учетом районного коэффициента | [5 empty] | 1.3 | х | 4294.7 | 5583.11
13 | Внутренний транспорт |  |  | т.4 §1 |  |  | 8.75% | от | 137.5 | 12.0312
14 | Внешний транспорт |  |  | т.5 §3 |  |  | 0% | от | 167.5 | 0
15 | Организация и ликвидация работ |  |  | ОУ-13 |  |  | 6% | от | 317.0312 | 19.0219
| Итого полевых работ: | [8 empty] | 168.5531
| с учетом районного и льготного коэффициента | [5 empty] | 1.3 | х | 168.5531 | 219.1191
| Итого по СБЦ: | [8 empty] | 5802.2291
16 | Инфляционный коэффициент |  |  | Письмо Минстроя России от 05.08.2020 N 30539-ИФ/09 |  |  | 51.18 | x | 5802.2291 | 296958.0834
| Всего по смете: | [8 empty] | 296958.0834
Всего по смете с НДС: |  | 356349.7001
В том числе НДС: |  | 59391.6167
Генеральный директор |  |  | Афанасьев И.Г.
|  |  | ФИО |  | подпись |  |  | дата
Составитель сметы |  |  | Мороков М.М. |  |  |  |  | 15 | сентября | 2020г.
|  |  | ФИО |  | подпись |  |  | дата
МП
Согласовано: Ответственный представитель
заказчика
|  | ФИО |  |  | подпись

## Прил.4.2. (СРС)
Приложение № 4.2
к Договору от ______.2024 г. № 027/02/2024
| СОГЛАСОВАНО: |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала
ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"
"Братская ГЭС"
| _______________ |  |  | _________________Е.В. Стрелков
| "______ " ___________2024 г. |  |  | "______ " ___________2024 г.
МП |  |  | МП
Сводный расчет стоимости
на разработку проектной и рабочей документации
«Техническое перевооружение ячеек ОРУ-220 кВ с заменой разъединителей 220 кВ»
| Составлен в ценах по состоянию на 2 квартал 2024г. |  |  |  | рублей
№ пп | № сметы | Наименование работ затрат | Стоимость работ |  | ВСЕГО по договору без давальческих материалов
|  |  | ПИР | кроме того, Давальческие материалы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ПИР
1 | Смета № 1 | Инструментальное обследование фундаментов | 0 |  | 0
2 | Смета № 2 | Инженерно-геологические изыскания | 0 |  | 0
3 | Смета № 3 | Инженерно-геодезические изыскания | 0 |  | 0
4 | Смета № 4 | Разработка ОТР. Подготовка тех.требований на оборудование | 0 |  | 0
5 | Смета № 5 | Разработка проектной и рабочей документации | 0 |  | 0
6 | Расчёт № 1 | Командировочные расходы | 0 |  | 0
|  | ИТОГО | 0 | 0 | 0
|  | НДС 20% |  |  | 0
|  | Всего с НДС |  |  | 0
| Начальник ОКС Братской ГЭС |  |  | Д.Н. Пушечников
| Инженер по ПСР 1 кат. ОКС Братской ГЭС |  |  | Ю.Ю. Кудымова

## Смета №3 ИГДИ (hidden)
СМЕТА №3
на инженерно-геодезические изыскания
Наименование объекта: |  | Иркутская ГЭС
Изыскательская организация:
Наименование организации заказчика:
Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. "Инженерно-геодезические изыскания" (уст. Постановлением Госстроя РФ от 23 декабря 2003 г. №213)
№ № пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения и виды работ |  |  | № таблиц, и пунктов указаний к разделу или главе Справочника базовых цен и Сборнику цен на проектные и изыскательские работы для строительства |  |  | Расчет стоимости: а+вх , или (объем СМР) х проц. / 100 или количество х цену | [9 empty] | Стоимость (руб.)
1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | [9 empty] | 5
1 | Топографическая съемка М1:500 с сечением рельефа горизонталями через 0,5м с составлением плана подземных коммуникаций на территории промышленных предприятий.
| Вид территории - | действ. пром. предп |  | табл.9 п.6 | д.б=0,5
| Категория сложности - | III |  | табл.9 прим.3 | К=1,75 |  | пол. | 53.6 | x | 6195 | x | 1.75 | x | 1.25 | x | 0.5 | 363181.875
| Объем (га) - | 53.6 |  | ОУп.15 пп.е | К=1,75 |  | кам. | 53.6 | x | 2558 | x | 1.75 | x | 0.5 |  |  | 119970.2
1 | Топографическая съемка М1:500 с сечением рельефа горизонталями через 0,5м с составлением плана подземных коммуникаций на территории промышленных предприятий.
| Вид территории - | действ. пром. предп |  | табл.9 п.6
| Категория сложности - | III |  | табл.9 прим.3 | К=1,75 |  | пол. | 13.2 | x | 6195 | x | 1.75 | x | 1.25 |  |  | 178880.625
| Объем (га) - | 13.2 |  | ОУп.15 пп.е | К=1,75 |  | кам. | 13.2 | x | 2558 | x | 1.75 |  |  |  |  | 59089.8
8 | Организация и ликвидация работ |  |  | ОУ п.13 | К=6% |  |  |  |  | 6% | от | 542062.5 |  |  |  |  | 32523.75
9 | Итого
|  | полевых работ | [14 empty] | 574586.25
|  | камеральных работ | [14 empty] | 179060
10 | C учетом льготного и районного коэффициента |  |  | т. 3 §12, ОУ п. 8 в,е |  |  |  | д.быть 1+(0,15+0,15) | [9 empty] | т.3 параграф 5+
|  | полевые работы |  |  | К=1,3 |  |  | 1.4 | x | 574586.25 | [6 empty] | 804420.75
|  | камеральные работы |  |  | К=1,25 |  |  | 1.25 | x | 179060 | [6 empty] | 223825
11 | Всего по СБЦ: | [15 empty] | 1028245.75
12 | Всего с учетом коэффициента инфляции для перевода из цен 2001 года в текущие К=4,35 |  |  | Письмо Минстроя России № 46999-ДВ/09 от 09.12.2019 |  |  |  | 4.5 | х | 1028245.75 | [6 empty] | 4627105.875
13 | Налог на добавленную стоимость |  |  | Закон РФ |  |  |  | 0.2 | [8 empty] | 925421.175
14 | Всего по смете | [15 empty] | 5552527.05
Всего по смете с НДС: |  | Пять миллионов пятьсот пятьдесят две тысячи пятьсот двадцать семь рублей 5 копеек.
Генеральный директор | [9 empty] | "________" __________________ 2020г
|  |  | ФИО |  |  | подпись
Составитель сметы |  |  | Селиванов А.Г. | [6 empty] | " 11 " сентября 2020г
|  |  | ФИО |  |  | подпись
МП
Согласовано: Ответственный представитель
заказчика
"________" __________________ 2020г

## Смета №4 ИГИ (hidden)
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Договору № ______ от _______________
СМЕТА ПО ФОРМЕ №2П
СМЕТА №
Инженерное -геологические изыскания.
Наименование проектной (изыскательской) организации:
Наименование организации-заказчика:___________________
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Расчет стоимости: (a+bx)*Кj или(объем строительно-монтажных работ)*х%/100 или количество * цена | Стоимость, тыс. руб.
I.Полевые работы
1 | Бурение скважин колонк.способом D до160мм. | Сбор.цен 1999г.
| Планово-высотная привязка скважин | (т.93 п.1) | 8,5*5 | 0.0425
5скв.х10м=50м
| в грунтах 2-ой категории | (т.17 п.1, прим.) | 10*38,4*0,9 | 0.346
| в грунтах 5-ой категории | (т. 17 п. 1, прим.); | 20*47,9*0,9 | 0.862
| в грунтах 6-ой категории | (т. 17 п. 1, прим.); | 20*55,2*0,9 | 0.994
| Отбор монолитов грунтов из скважин для определения физико-механических свойств грунтов | (т. 57 п. 1); | 18*22,9 | 0.4122
| Крепление скважин трубами Д до 160мм | (т. 18 п. 4); | 45*2,1 | 0.0945
2 | Итого по разделу I |  |  | 2.7512
3 | К =1,25 - с учетом работы на территории со спец.режимом (п. 8г ОУ) |  |  | 3.439
4 | К=1,3 - с учетом районного коэффициента |  |  | 4.4707
5 | Итого по разделу I полевые работы |  |  | 4.4707
II.Лабораторные работы
6 | Полный комплекс определений физических свойств (для глинистых грунтов) | (т.63 п.9) | 5*38,4 | 0.192
7 | Сокращенный комплекс опред. Физико-механических свойств (для глинитых грунтов) | (т. 63 п. 13); | 3*114,4 | 0.343
7.1 | Сокращенный комплекс опред. Физико-механических свойств (для глинитых грунтов) с двумя ветвями нагузки | т.63 п.18 | 3*147,5 | 0.443
7.2 | Давление набухания при ненарушенной стркутуре | т.62 п.12 | 2*13,6 | 0.027
7.3 | Консистенция глинистых грунтов при нарушенной структуре | т.63 п.3 | 7*18,2 | 0.127
8 | Полный комплекс определений физических свойств (для песчанных грунтов) | (т.65 п.1) | 3*45,5 | 0.137
8.1 | Определение физических свойств песчаных грунтов: гранулометрического сотава ситовым методом с разделением на фракции от 10 до 0,1мм; влажность. | (т.64 п.11, п.1 ) | 3*(13,7+1,9) | 0.047
9 | Изготовление кубика размером 5х5х5 см со шлифовкой граней из пород средней прочности | (т. 67 п. 7); | 0*15,1 | 0
10
9 | Сокращенный анализ воды | (т. 73 п. 3); | 5*45,7 | 0.229
10 | Коррозионная активность грунтов и грунтовых вод по отношению к бетону | (т. 75 п. 5); | 5*25,4 | 0.127
11 | С учетом районного коэффициента К= 1,25 |  |  | 2.09
12
12 | Итого по разделу II |  |  | 2.09
III.Камеральные работы
13 | Камеральная обработка материалов буровых работ | (т.82 п.1), кат.2 | 50*8.2 | 0.41
14 | Камеральная обработка лабораторных исследований | (т.86 п.1, 2, 3, 4,8) | 20% *(0,192+0,343+0,443+0,027+0,127)+15% *(0,137+0,047)+15% *0,127 | 0.273 | п.3 -это скальные грунты????
15 | Составление программы работ | (т.81 п.2) | 500*1,25 | 0.625
16 | Составление отчёта | (т.87 п.1), п.4 гл.22 | 18% *(0,41+0,273)*0,75 | 0.092
17 | Итого по разделу III |  |  | 1.4
18 | С учетом районного коэффициента К= 1,25 |  |  | 1.75
IV.Прочие расходы
22 | Внешний транспорт | (т.5 п.3) | 25,2% от 4,8617 | 0
19 | Внутрений транспорт | (т.4 п.1) | 8,75% от 4,4707 | 0.391
20 | Организация и ликвидация работ | (п.13 ОУ ) | 6% от 4,8617 | 2.44
21 | Итого по разделу IV |  |  | 2.831
22 | Итого по разделам I-IV |  |  | 11.1417
| Проверка качества инженерных изысканий (экспертиза) | (т.98,п.5, прим.2) | (1095+1,5%*77,204)*1,4 | 0
| С учётом коэффициента инфляции К=50,62 |  |  | 563.993
| Гидрогеологический прогноз |  |  | 15
| Итого по смете, без НДС |  |  | 578.993
| С учетом понижающего коэф. К=1,0 |  |  | 578.993
СУММА СТОИМОСТИ РАБОТЫ ПО РАСЧЕТУ:
Пятьсот семьсдесят восемь тысяч девятьсот девяносто три рубля
[5 empty] | Без НДС | 578993

## Пр.4.2.1 Обсл
Приложение № 4.2.1
к Договору от ______.2024 г. № 027/02/2024
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
| _______________ |  |  |  | ___________ Е.В. Стрелков
| "______ " ___________2024 г. |  |  |  | "__" ____________2024г
МП |  |  |  | МП
СМЕТА № 1
на Обследование технического состояния фундаментов разъединителей
Объект : | "Техническое перевооружение ячеек ОРУ-220 кВ с заменой разъединителей 220 кВ"
Основание: | Задание на разработку проектной и рабочей документации, утвержденное 28.03.2024 г. заместителем директора по производству - главным инженером ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" Дворянским Ю.В.
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ | Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей |  |  | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (стоимость строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена | Общая стоимость (руб.)
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5
1 | Обследование строительных конструкций одноэтажных зданий (сооружений), 1 категория сложности здания, 2 категория сложности работ, высота здания: до 4 м, 100 м3 строительного объема | СБЦ78. Обследование, оценка технического состояния конструкций, грузоподъемных кранов, экспертиза пром.безопасности (2008) (уровень цен на 01.01.2001 г.)
|  | а= | 234.9 | табл.8 п.1-2-01
|  | объём | 2350.08 | Строительный объем, м3 (23,04*102), где 102 - поправочный коэффициент к строительному объему по таб. 4
|  | к= | 1.221 | районный коэффициент (1,12+0,101)
|  | к= | 1.6 | Таб.3. Выполнение работ в сложных условиях, без остановки производственного процесса, с применением специальных приборов (К2, К20)
|  | к= | 0.5 | Письмо ЕСЭГГ-Исх-20-2234 от 05.11.2020 г.
|  | к= | 0.8 | Таб.6. Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 76 % и более (плиты покрытия, стены, фундаменты, каркас)
|  | к= | 1.35 | п.2.8. Коэффициент перехода от промздания к сооружению
|  | к= | 0.04 | Таб.2. Составная часть от общего объема работ
2 | Оценка технического состояния строительных конструкций одноэтажных зданий (сооружений), 1 категория сложности здания, 2 категория сложности работ, высота здания: до 4 м, 100 м3 строительного объема | СБЦ78. Обследование, оценка технического состояния конструкций, грузоподъемных кранов, экспертиза пром.безопасности (2008) (уровень цен на 01.01.2001 г.)
|  | а= | 229.5 | табл.11 п.1-2-01
|  | объём | 2350.08 | Строительный объем, м3 (23,04*102), где 102 - поправочный коэффициент к строительному объему по таб. 4
|  | к= | 1 | п.2.9 - коэффициент, учитывающий сверхнормативные сроки эксплуатации
|  | к= | 1.4 | Таб.3. В аварийном состоянии находятся отдельные элементы строительных конструкций зданий, сооружений и грузоподъемных кранов (К14)
|  | к= | 1.221 | районный коэффициент (1,12+0,101)
|  | к= | 0.5 | Письмо ЕСЭГГ-Исх-20-2234 от 05.11.2020 г.
|  | к= | 0.8 | Таб.6. Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 76 % и более (плиты покрытия, стены, фундаменты, каркас)
|  | к= | 1.35 | п.2.8. Коэффициент перехода от промздания к сооружению
|  | к= | 0.04 | Таб.2. Составная часть от общего объема работ
3 | Разработка документации на ремонт, восстановление или усиление строительных конструкций одноэтажных зданий (сооружений), 1 категория сложности здания, 2 категория сложности работ, высота здания: до 4 м, 100 м3 строительного объема | СБЦ78. Обследование, оценка технического состояния конструкций, грузоподъемных кранов, экспертиза пром.безопасности (2008) (уровень цен на 01.01.2001 г.)
|  | а= | 229.8 | табл.14 п.1-2-01
|  | объём | 2350.08 | Строительный объем, м3 (23,04*102), где 102 - поправочный коэффициент к строительному объему по таб. 4
|  | к= | 1.221 | районный коэффициент (1,12+0,101)
|  | к= | 1.4 | Таб.3. В аварийном состоянии находятся отдельные элементы строительных конструкций зданий, сооружений и грузоподъемных кранов (К14)
|  | к= | 0.5 | Письмо ЕСЭГГ-Исх-20-2234 от 05.11.2020 г.
|  | к= | 0.8 | Таб.6. Бетонные, железобетонные и каменные конструкции составляют в объеме всех конструкций здания (сооружения): от 76 % и более (плиты покрытия, стены, фундаменты, каркас)
|  | к= | 1.35 | п.2.8. Коэффициент перехода от промздания к сооружению
|  | к= | 0.04 | Таб.2. Составная часть от общего объема работ
4 | Итого прямые затраты по разделу 1 в ценах 2001 г. |  |  |  |  | 0
5 | Итого с учетом индекса пересчета в текущие цены 2 квартала 2024 г. | к= | 5.94 | Письмо Минстроя России от 27.04.2024 № 24796-АЛ/09 |  | 0
| ВСЕГО стоимость работ с учетом конкурсного коэффициента |  |  |  | 1 | 0
| НДС 20% |  |  |  |  | 0
| Всего с учётом НДС |  |  |  |  | 0
| Начальник ОКС Братской ГЭС |  |  |  | Д.Н. Пушечников
| Инженер по ПСР 1 кат. ОКС Братской ГЭС |  |  |  | Ю.Ю. Кудымова

## Пр.4.2.2 ИГеол
Приложение № 4.2.2
к Договору от ______.2024 г. № 027/02/2024
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
| _______________ |  |  |  | ___________ Е.В. Стрелков
| "______ " ___________2024 г. |  |  |  | "__" ____________2024г
МП |  |  |  | МП
СМЕТА № 2
на инженерно-геологические изыскания
Объект : | "Техническое перевооружение ячеек ОРУ-220 кВ с заменой разъединителей 220 кВ"
Основание: | Задание на разработку проектной и рабочей документации, утвержденное 28.03.2024 г. заместителем директора по производству - главным инженером ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" Дворянским Ю.В.
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ | Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей |  |  | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj | Общая стоимость (руб.)
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5
1 | Раздел |  |  | ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ
1.1 | Колонковое бурение скважины диаметром до 160 мм, глубиной, м: до 15. Категория породы II | СБЦ103 "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г." (уровень цен на 01.01.1991 г.)
|  | а= | 38.4 | Табл.17 п.1-2
|  | кол-во | 15 | метров
|  | к= | 1 | ОУ п. 8г Таб. 2 п.3
1.2 | Колонковое бурение скважины диаметром до 160 мм, глубиной, м: до 15. Категория породы IV | СБЦ103 "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г." (уровень цен на 01.01.1991 г.)
|  | а= | 45.6 | Табл.17 п.1-4
|  | кол-во | 15 | метров
|  | к= | 1 | ОУ п. 8г Таб. 2 п.3
1.3 | Отбор монолитов с глубины, м: до 10. Из буровых скважин (связные грунты) | СБЦ103 "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г." (уровень цен на 01.01.1991 г.)
|  | а= | 22.9 | Табл.57 п.1-1
|  | кол-во | 20 | монолит
|  | к= | 1 | ОУ п. 8г Таб. 2 п.3
1.4 | ИТОГО ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  | 0
2 | Раздел |  |  | ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
2.1 | Комплексные исследования физико-механических свойств глинистых грунтов. Полный комплекс определений для глинистых грунтов с включениями частиц диаметром более 1мм (свыше 10%) | СБЦ103 "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г." (уровень цен на 01.01.1991 г.)
|  | а= | 47.1 | Табл.63 п.8
|  | кол-во | 3 | образец
2.2 | Комплексные исследования физико-механических свойств глинистых грунтов. Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта при неконсолидированном срезе и нагрузкой до 0,6 МПа. | СБЦ103 "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г." (уровень цен на 01.01.1991 г.)
|  | а= | 114.4 | Табл.63 п.13
|  | кол-во | 3 | образец
2.3 | Комплексные исследования физико-механических свойств песчаных грунтов. Полный комплекс определений физических свойств песчаных грунтов | СБЦ103 "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г." (уровень цен на 01.01.1991 г.)
|  | а= | 45.5 | Табл.65 п.1
|  | кол-во | 3 | образец
2.4 | Комплексные исследования физико-механических свойств песчаных грунтов. Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта с определением сопротивления грунта срезу под нагрузкой до 0,6 МПа. | СБЦ103 "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г." (уровень цен на 01.01.1991 г.)
|  | а= | 94.6 | Табл.65 п.6
|  | кол-во | 3 | образец
2.5 | Определения (испытания) физико-механических свойств скальных и полускальных грунтов (пород). Полный комплекс определений физических свойств, механической прочности и деформационных характеристик пород средней прочности. | СБЦ103 "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г." (уровень цен на 01.01.1991 г.)
|  | а= | 167.3 | Табл.68 п.7
|  | кол-во | 3 | образец
2.6 | Определение коррозионной активности грунтов и воды. Коррозионная активность грунтов по отношению к стали | СБЦ103 "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г." (уровень цен на 01.01.1991 г.)
|  | а= | 18.2 | Табл.75 п.4
|  | кол-во | 3 | образец
2.7 | Определение коррозионной активности грунтов и воды. Коррозионная активность грунтов и грунтовых вод по отношению к бетону | СБЦ103 "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г." (уровень цен на 01.01.1991 г.)
|  | а= | 25.4 | Табл.75 п.5
|  | кол-во | 3 | образец
2.8 | Определение коррозионной активности грунтов и воды. Коррозионная активность грунтовых и других вод по отношению к стали | СБЦ103 "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г." (уровень цен на 01.01.1991 г.)
|  | а= | 11.7 | Табл.75 п.9
|  | кол-во | 3 | образец
2.9 | Комплексные исследования химического состава. Сокращенный анализ воды. | СБЦ103 "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г." (уровень цен на 01.01.1991 г.)
|  | а= | 45.7 | Табл.73 п.3
|  | кол-во | 3 | проба
2.10 | ИТОГО ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  | 0
3 | Раздел |  |  | КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
3.1 | Камеральная обработка материалов буровых и горнопроходческих работ.Категория сложности инженерно-геологических условий I | СБЦ103 "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г." (уровень цен на 01.01.1991 г.)
|  | а= | 7 | Табл.82 п.1-1
|  | кол-во | 50 | метр выработки
3.2 | Камеральная обработка комплексных исследований и отдельных определений физико-механических свойств грунтов (пород):. Глинистых | СБЦ103 "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г." (уровень цен на 01.01.1991 г.)
|  | а= | 0 | Табл.86 п.1
|  | кол-во | 20% | 20% от стоимости лабораторных работ п.2.1-2.2
3.3 | Камеральная обработка комплексных исследований и отдельных определений физико-механических свойств грунтов (пород):. Песчаных | СБЦ103 "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г." (уровень цен на 01.01.1991 г.)
|  | а= | 0 | Табл.86 п.2
|  | кол-во | 15% | 15% от стоимости работ п.2.3-2.4
3.4 | Камеральная обработка комплексных исследований и отдельных определений физико-механических свойств грунтов (пород):. скальных и полускальных | СБЦ103 "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г." (уровень цен на 01.01.1991 г.)
|  | а= | 0 | Табл.86 п.3
|  | кол-во | 10% | 10% от стоимости работ п.2.5
3.5 | Камеральная обработка определения коррозионной активности грунтов и воды | СБЦ103 "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г." (уровень цен на 01.01.1991 г.)
|  | а= | 0 | Табл.86 п.8
|  | кол-во | 15% | 15% от стоимости работ п.2.6-2.8
3.5 | Составление технического отчета (заключения) о результатах выполненных работ. Стоимость камеральных работ до 5 тыс.руб. Категория сложности инженерно-геологических условий I | СБЦ103 "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г." (уровень цен на 01.01.1991 г.)
|  | а= | 0 | Табл.87 п.3
|  | кол-во | 18% | 18% от стоимости работ п.3.1-3.5
3.6 | ИТОГО КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  | 0
4 | Раздел |  |  | ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
4.1 | Внутренний транспорт | СБЦ103 "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г." (уровень цен на 01.01.1991 г.)
|  | а= | 0 | Табл.4 п.1
|  | кол-во | 8.75% | 8,75% от стоимости работ п.1.5
4.2 | Внешний транспорт | СБЦ103 "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г." (уровень цен на 01.01.1991 г.)
|  | а= | 0 | Табл.5 п.4
|  | кол-во | 30.8% | 30,8% от суммы стоимости работ (п.1.5 + п.4.1)
4.3 | Организация и ликвидация работ | СБЦ103 "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г." (уровень цен на 01.01.1991 г.)
|  | а= | 0 | п.13 ОУ, прим.1
|  | кол-во | 6% | 6% от суммы стоимости работ (п.1.5 + п.4.1) с учетом к-та 2,5
4.4 | ИТОГО ПРОЧИЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 0
5 | C учетом льготного и районного коэффициента полевые работы (для г. Братска): | к= | 1.35 | ОУ,п.8, д) т. 3 §6, е)
6 | C учетом льготного и районного коэффициента камеральные работы (для г. Иркутска): | к= | 1.3 | ОУ,п.8, д) т. 3 §5, е)
7 | Итого прямые затраты по разделам в ценах на 01.01.1991 г. |  |  |  |  | 0
8 | Итого с учетом индекса пересчета в текущие цены 2 квартала 2024 г. | к= | 67.78 | Письмо Минстроя России от 27.04.2024 № 24796-АЛ/09 |  | 0
| Справочно в базе 2001г |  |  |  |  | 0
| ВСЕГО стоимость работ с учетом конкурсного коэффициента |  |  |  | 1 | 0
| НДС 20% |  |  |  |  | 0
| Всего с учётом НДС |  |  |  |  | 0
| Начальник ОКС Братской ГЭС |  |  |  | Д.Н. Пушечников
| Инженер по ПСР 1 кат. ОКС Братской ГЭС |  |  |  | Ю.Ю. Кудымова

## Пр.4.2.3 ИГеод
Приложение № 4.2.3
к Договору от ______.2024 г. № 027/02/2024
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
| _______________ |  |  |  | ___________ Е.В. Стрелков
| "______ " ___________2024 г. |  |  |  | "__" ____________2024г
МП |  |  |  | МП
СМЕТА № 3
на инженерно-геодезические изыскания
Объект : | "Техническое перевооружение ячеек ОРУ-220 кВ с заменой разъединителей 220 кВ"
Основание: | Задание на разработку проектной и рабочей документации, утвержденное 28.03.2024 г. заместителем директора по производству - главным инженером ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" Дворянским Ю.В.
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ | Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей |  |  | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj | Общая стоимость (руб.)
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5
1 | Раздел | ПОЛЕВЫЕ и КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
1.1 | Инженерно-топографические планы. Масштаб съемки 1:500. Высота сечения рельефа 1,0 м. Категория сложности II. Вид территории: застроенная Полевые изыскания | СБЦ102 "Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г." (уровень цен на 01.01.2001 г.)
|  | а= | 3095 | Табл.9 п.8-2-1
|  | кол-во | 4 | га
|  | к= | 1 | Табл.9 прим.4
1.2 | Инженерно-топографические планы. Масштаб съемки 1:500. Высота сечения рельефа 1,0 м. Категория сложности II. Вид территории: застроенная Камеральные работы | СБЦ102 "Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г." (уровень цен на 01.01.2001 г.)
|  | а= | 939 | Табл.9 п.8-2-2
|  | кол-во | 4 | га
|  | к= | 1 | Табл.9 прим.4
1.3 | Проверка полноты планов в эксплуатирующих организациях за проверку в каждой организации | СБЦ102 "Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г." (уровень цен на 01.01.2001 г.)
|  | а= | 480 | Табл.75 прим.3
|  | кол-во | 1 | проверка
2 | Раздел |  |  | ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
2.1 | Внутренний транспорт | СБЦ103 "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г." (уровень цен на 01.01.1991 г.) |  |  |  | 0
|  | а= | 0 | Табл.4 п.1
|  | кол-во | 8.75% | 8,75% от стоимости работ п.1.1
2.2 | Внешний транспорт | СБЦ103 "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г." (уровень цен на 01.01.1991 г.) |  |  |  | 0
|  | а= | 0 | Табл.5 п.4
|  | кол-во | 30.8% | 30,8% от суммы стоимости работ (п.1.1 + п.2.1)
2.3 | Организация и ликвидация работ | СБЦ103 "Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г." (уровень цен на 01.01.1991 г.) |  |  |  | 0
|  | а= | 0 | п.13 ОУ, прим.1
|  | кол-во | 6% | 6% от суммы стоимости работ (п.1.5 + п.4.1) с учетом к-та 2,5
2.4 | ИТОГО ПРОЧИЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 0
3 | C учетом льготного и районного коэффициента полевые работы (для г. Братска): | к= | 1.35 | ОУ,п.8, д) т. 3 §6, е) |  | 0
4 | C учетом льготного и районного коэффициента камеральные работы (для г. Иркутска): | к= | 1.3 | ОУ,п.8, д) т. 3 §5, е) |  | 0
5 | Итого прямые затраты по разделам в ценах на 2001 г. |  |  |  |  | 0
6 | Итого с учетом индекса пересчета в текущие цены 2 квартала 2024 г. | к= | 5.96 | Письмо Минстроя России от 27.04.2024 № 24796-АЛ/09 |  | 0
| ВСЕГО стоимость работ с учетом конкурсного коэффициента |  |  |  | 1 | 0
| НДС 20% |  |  |  |  | 0
| Всего с учётом НДС |  |  |  |  | 0
| Начальник ОКС Братской ГЭС |  |  |  | Д.Н. Пушечников
| Инженер по ПСР 1 кат. ОКС Братской ГЭС |  |  |  | Ю.Ю. Кудымова

## Прил. 4.2.4. ОТР
Приложение № 4.2.4
к Договору от ______.2024 г. № 027/02/2024
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала
ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"
"Братская ГЭС"
| _______________ |  |  |  | _________________ Е.В. Стрелков
| "____ " ___________2024 г. |  |  |  | "____ " ___________2024 г.
МП |  |  |  | МП
СМЕТА № 4
на разработку ОТР. Подготовка тех.требований на оборудование
по объекту: "Техническое перевооружение ячеек ОРУ-220 кВ с заменой разъединителей 220 кВ"
Наименование организации-заказчика: |  |  |  | филиал ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
1. Расчет коэффициента квалификации (участия) исполнителей, участвующих в
выполнении работ (услуг)
№ п/п | Наименование должностей исполнителей | Фактическое время участия исполнителя в работе, Тф (дней) | Плановая продолжи-тельность выполнения работы, Тп (дней) | Численность исполнителей одной квалификации, Чi (чел.) | Индекс уровня зарплаты специалистов исполнителей работы | Коэффициент квалификации (участия) специалистов, Ккв (уч)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ГИП | 1 | 1 | 1
2 | Главный специалист | 2 | 2 | 1
3 | Ведущий инженер | 3 | 3 | 1
| ИТОГО |  | 3 | 3 |  | 0
2. Расчет себестоимости проводимых работ в базовом уровне цен
№ п/п | Показатель |  |  |  |  | Значение показателя
1 | 2 |  |  |  |  | 3
1 | Среднемесячная зарплата проектировщика (руб)в ценах на 01.01.2001
2 | Кол-во раб.дней в месяце (дней)
3 | Среднедневная зарплата проектировщика (руб)
4 | Удельный вес зарплаты в себестоимости работ (%)
5 | Единичная себестоимость (руб/день)
6 | Продолжительность разработки (дней)
7 | Численность разработчиков (чел.)
8 | Коэффициент квалификации (участия)
9 | Общая себестоимость выполняемых работ (услуг), Сс (2001г.) руб.
3. Расчет стоимости работ в базовом уровне цен
№ п/п | Общая себестоимость выполняемых работ (услуг), Сс (2001г.) руб. | Уровень рентабель-ности, Р, дол.ед. | Коэффициент к итогу сметной стоимости,обусловленный районым регулированием |  | Коэффициент пересчета базовой стоимости работ (2 квартал 2024 г.), К пер | Стоимость работ, Сс, руб.
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
1 | 0 | 0.08 | 1.221 |  | 5.94
в базе 2001г (справочно) | [5 empty] | 0
ВСЕГО стоимость работ с учетом конкурсного коэффициента |  |  |  |  | 1 | 0
НДС 20% | [5 empty] | 0
Всего с учётом НДС | [5 empty] | 0
| Начальник ОКС Братской ГЭС |  |  |  | Д.Н. Пушечников
| Инженер по ПСР 2 кат ОКС Братской ГЭС |  |  |  | О.Г. Еремеева

## Прил. 4.2.4.1 Тр-ть
Приложение № 4.2.4.1
к Договору от ______.2024 г. № 027/02/2024
| СОГЛАСОВАНО: |  | УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала
ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"
"Братская ГЭС"
| _______________ |  | _________________ Е.В. Стрелков
| "____ " ___________2024 г. |  | "____ " ___________2024 г.
МП |  | МП
Трудоемкость выполняемых работ
по объекту: "Техническое перевооружение ячеек ОРУ-220 кВ с заменой разъединителей 220 кВ"
на разработку ОТР. Подготовка тех.требований на оборудование
№ п/п | Наименование работ | ГИП | Главный специалист | Ведущий инженер
1 | Выезд на место проектирования, проведение предпроектного обследования, сбор исходных данных и определение объема работ по проектированию | 1 | 1
2 | Выполнение анализа технической документации, эксплуатационной, ремонтной документации, отчетов и актов обследований и освидетельствований |  |  | 1
3 | Разработка основных технических решений с включением в него технических требований к основному оборудованию и материалам для выбора их типов и марок |  |  | 1
4 | Формирование и предоставление заказчику отчета о проведенном предпроектном обследовании, согласование основных технических решений с Заказчиком, с филиалом АО "СО ЕЭС" Иркутское РДУ |  | 1 | 1
| ИТОГО: | 1 | 2 | 3
| Начальник ОКС Братской ГЭС |  | Д.Н. Пушечников
| Инженер по ПСР 1 кат ОКС Братской ГЭС |  | Ю.Ю. Кудымова

## Пр.4.2.5 ПД,РД
Приложение № 4.2.5
к Договору от ______.2024 г. № 027/02/2024
| СОГЛАСОВАНО: | [5 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала
ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"
"Братская ГЭС"
| _______________ | [5 empty] | _________________ Е.В. Стрелков
| "____ " ___________2024 г. | [5 empty] | "____ " ___________2024 г.
МП | [5 empty] | МП
Смета № 2
на разработку проектной и рабочей документации
по объекту: «Техническое перевооружение ячеек ОРУ-220 кВ с заменой разъединителей 220 кВ»
Наименование проектной (изыскательской) организации:
Наименование организации-заказчика: ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ | Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей |  |  | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (стоимость строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена | Общая стоимость (руб.) | в том числе:
[7 empty] | ПД | РД
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Открытые электрические подстанции напряжением 35–1150 кВ, млн.руб. | СБЦ "Объекты энергетики. Электросетевые объекты" (2016 г.) (уровень цен на 01.01.2001 г.) |  |  | 5,76*1,25*9,7/100*0,5*1,221 | 0
|  | а= | 9.7 | табл.1 п.1-1-1
|  | а= | 5.7588 | объект-аналог
|  | к= | 1.25 | К2000-2001=1.25 (МУ по применению СБЦ на проектные работы в строительстве 2009 г.);
|  | к= | 0.4424 | п.3.2 Приказ 620 от 29.12.2009
|  | к= | 1.221 | районный коэффициент (1,12+0,101)
|  | к= | 0.4 | МУ.1.4. Проектая документация
|  | к= | 0.6 | МУ.1.4. Рабочая документация
2 | Итого прямые затраты по разделу 1 в ценах 2001 г. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Итого с учетом индекса пересчета в текущие цены 2 квартала 2024 г. | к= | 5.94 | Письмо Минстроя России от 27.04.2024 № 24796-АЛ/09 |  | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО стоимость работ с учетом конкурсного коэффициента |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
| НДС 20% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Итого с учетом НДС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Начальник ОКС Братской ГЭС |  |  |  |  | Д.Н. Пушечников
|  | Инженер по ПСР 1 кат ОКС Братской ГЭС |  |  |  |  | Ю.Ю. Кудымова

## Пр.4.2.6 Расчёт 1
Приложение № 4.2.6
к Договору от ______.2024 г. № 027/02/2024
| СОГЛАСОВАНО: | [5 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала
ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"
"Братская ГЭС"
| _______________ | [5 empty] | _________________ Е.В. Стрелков
| "____ " ___________2024 г. | [5 empty] | "____ " ___________2024 г.
МП | [5 empty] | МП
Расчет №1
Командировочные расходы по объекту:
"Техническое перевооружение ячеек ОРУ-220 кВ с заменой разъединителей 220 кВ"
Командировочные расходы
Расчет командировочных расходов
Маршрут | Кол-во поездок | Кол-во человек | Кол-во дней ком-ки, дн. | Проживание, сутки | Ст-ть проживания в сутки, руб./день | Ст-ть проезда туда, руб. | Ст-ть проезда обратно, руб. | Суточные, руб./день. | Итого | Замечания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Иркутск -Братск, Братск - Иркутск | 1 | 2 | 7 | 5 | 4000 |  |  |  |  | У вас 2 человека - 1 день (это ГИП и глав.спец) - это для проектных работ, а кто остальные 4 дня будет проводить работы (изыскания)? Вы верно определили количество человек?
Стоимость проезда |  |  | 2 | чел-поездок * |  | 0 | руб. = | 0 | руб.
Стоимость проживания |  |  | 10 | чел.-дн. * |  |  | руб. = | 0 | руб.
Суточные всего |  |  | 14 | чел.-дн. * |  | 0 | руб. = | 0 | руб.
Всего: |  |  |  | 0 |  |  |  |  | руб.
Итого командировочные расходы |  |  |  | руб.
справочно в базе 2001г. |  |  | 0 | руб.
коэффициент конкурсного снижения |  |  | 1
Итого с учетом коэф КК |  |  | 0 | руб.
НДС 20% |  |  | 0 | руб.
Всего с учётом |  |  | 0 | руб.
* Затраты на командировочные расходы оплачиваются Подрядчику по факту понесенных затрат при условии предоставления подтверждающих документов
Начальник ОКС Братской ГЭС | [7 empty] | Д.Н. Пушечников
Инженер по ПСР 1 кат ОКС Братской ГЭС | [7 empty] | Ю.Ю. Кудымова

## Прил.5 График
Приложение № 5
к Договору от ______.2024 г. № 027/02/2024
Заказчик: ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"
Подрядчик:
Календарный график выполнения работ
на проектно-изыскательские работы по объекту : "Техническое перевооружение ячеек ОРУ-220 кВ с заменой разъединителей 220 кВ"
№ пп | Наименование работ и затрат | Дог цена, руб. | Срок выполнения работ
Период
|  |  | с даты подписания договора по 30.08.2024 | III кв.2024 | IV кв.2024 (по 27.12.2024)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Инструментальное обследование фундаментов |  | 0
2 | Инженерно-геологические изыскания |  | 0
3 | Инженерно геодезические изыскания |  | 0
4 | Разработка ОТР. Подготовка тех.требований на оборудование |  |  | 0
5 | Разработка проектной и рабочей документации |  |  | 0 | 0
6 | Командировочные расходы |  | 0
| ИТОГО, руб. | 0 | 0 | 0 | 0
| НДС 20%, руб. | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего с НДС, руб. | 0 | 0 | 0 | 0
| ПОДРЯДЧИК: |  | ЗАКАЗЧИК:
Директор филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
| _______________ |  | _______________ Е.В. Стрелков
| "____"_________ 2024 г. |  | "____"__________ 2024 г.
| МП |  | МП
Главный инженер филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
_____________ А.В. Боярский
"____"__________ 2024 г.