## Лист1
УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" Иркутская ГЭС
______________В.А. Чеверда
"_____" _______________2023 г.
График выполнения услуги на объекте филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" Иркутская ГЭС
№ п/п | Наименование работ | Сроки выполнения работ
2024
|  | I квартал |  | II квартал
|  | с момента заключения договора по 31.05.2024 | с 01.06.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.07.2024 | с 01.08.2024 по 31.08.2024
1. | Комплексное обследование сопрягающих стенок верхнего и нижнего бьефов с расчетом напряженно-деформированного состояния и оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности
1.1. | Сбор и анализ архивных данных проектной и исполнительной документации (проектные параметры конструкций, проектные нагрузки, проектная прочность бетона при сжатии и пр.). Сбор и анализ результатов научно-исследовательских работ, связанных с оценкой состояния сопрягающих стенок верхнего и нижнего бьефов Иркутской ГЭС; результатов подводно-технических обследований сопрягающих стенок верхнего и нижнего бьефов Иркутской ГЭС; результатов инженерно-геологических изыскания и лабораторных исследований материала и основания сопрягающих стенок верхнего и нижнего бьефов Иркутской ГЭС
1.2. | Анализ данных натурных наблюдений за сопрягающими стенками верхнего и нижнего бьефов Иркутской ГЭС
1.3. | Разработка и согласование с Заказчиком программы комплексного обследования сопрягающих стенок верхнего и нижнего бьефов с расчетом напряженно-деформированного состояния и оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности (далее - Программа обследования)
1.4. | Визуальное обследование надводных конструкций сопрягающих стенок верхнего и нижнего бьефов с составлением схемы расположения разрушений
1.5. | Инструментальное обследование конструкций сопрягающих стенок верхнего и нижнего бьефов. Определение фактических прочностных характеристик бетона на каждую обследованную конструкцию.
1.6. | Построение градуировочной зависимости. Создание расчётных схем обследованных конструкций с учётом их фактического состояния. Проведение соответствующих расчетов напряженно-деформированного состояния обследованных конструкций с учётом фактического состояния с оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности.
1.7. | Составление сводного отчета по результатам комплексного обследования сопрягающих стенок верхнего и нижнего бьефов Иркутской ГЭС с оценкой прочности, устойчивости и эксплуатационной надёжности конструкций.
| Главный инженер |  |  |  | А.Н. Николаев
| Начальник ПТО |  |  |  | Ю.И. Гаврилов
| Начальник ОЭЦ |  |  |  | В.П. Гаримыко
| Ведущий инженер-руководитель ГН |  |  |  | М.С. Терехова