## ВОР
УТВЕРЖДАЮ:
И.о. Директор филиала
ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"
Усть-Илимская ГЭС
________________ С.В. Крапицкий
"______ " _______________2023 г.
Ведомость объемов работ №1
на оказание услуги "Комплексное обследование пьезометрической сети бетонной плотины с применением видеокаротажа"
Основание: Техническое задание, Прейскурант на экспериментально-наладочные работы и работы по совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей. Том 1. 1992 г.
№ пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Категория сложности 1 - электростанция мощностью более 1000 МВт
1 | Ознакомление с технической документацией (технический проект, проект размещения контрольно-измерительной аппаратуры (КИА) 1 кат.сложности. | 1 вид наблюдений | 2 | Анализ и обобщение эксплуатационной документации (по напорным и безнапорным пьезометрам): - по мониторингу фильтрационного режима бетонной плотины; - результатов ранее выполненных научно-исследовательских работ по обследованию пьезометрической сети плотины.
2 | Подбор и изучение материалов предшествующих наблюдений по КИА, обработка материалов наблюдений 1 кат.сложности | 1 вид наблюдений | 2 | Анализ данных натурных наблюдений по КИА (по напорным и безнапорным пьезометрам): - результаты исследований фильтрационного режима бетонной плотины; - наблюдения за пьезометрическими уровнями в основании бетонной плотины;
3 | Разработка программы эксплуатационного контроля, определение объема и периодичности наблюдений. Разработка предложений по совершенствованию эксплуатации гидротехнических сооружений 1 кат. сложности | 1 вид наблюдений | 1 | Разработка единой программы комплексного обследования пьезометрической сети бетонной плотины
4 | Визуальное обследование гидротехнических сооружений и составление акта обследования 1 кат.сложности | 1 вид наблюдений | 2 | Визуальное обследование оголовков напорных и безнапорных пьезометров с фотофиксацией и внесением в ведомость обнаруженных дефектов фильтрационной КИА
5 | Проверка работоспособности КИА 1 кат.сложности | 1 вид наблюдений | 3 | Обследование пьезометрической сети бетонной плотины (288 пьезометрических скважин): - обследование 155 безнапорных пьезометров с применением видеокаротажа; - определение дебита 133 напорных пьезометров; - определение чувствительности 288 пьезометров;
7 | Разработка технических решений по установке КИА 1 кат.сложности | 1 вид наблюдений | 2 | Разработка технических решений: - на восстановление работоспособности и установку дополнительных безнапорных пьезометров; - на восстановление работоспособности и установку дополнительных напорных пьезометров;
8 | Обработка материалов проведенных работ, обоснование принятых решений. Составление отчетной документации 1 кат. сложности | 1 вид наблюдений | 2 | Составление технического отчета по результатам комплексного обследования пьезометрической сети бетонной плотины (текстовая часть, схемы, графики, фотографии), в том числе: - выводы о работоспособности КИА; - выводы о достоверности показаний КИА.
Коэффициент при продолжительности наблюдений свыше 5 лет, К=1,3
На второй и каждый последующий вид наблюдений при выполнении работ по организации нескольких видов наблюдений К=0,9
| Начальник СМГТС |  |  | Светличный А.А.
Подтверждение необходимости проведения данных видов работ:
Начальник СЗС
| ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" |  |  | Барило К.Н.

## расчет команд (hidden)
УТВЕРЖДАЮ:
Директор
ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" филиал Усть-Илимская ГЭС
_______________ А.А. Карпачёв
"______ " _______________2021 г.
Расчет №1
командировочных затрат
на оказание услуг "Обследование пяти агрегатных секций здания ГЭС с определением причин фильтрации воды в шахтах турбин и способов её устранения"
Основание: Показатели для расчета командировочных раходов ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" с 01.01.2020г. (прил.№1 к приказу №338 от 02.12.2019)
| 1. Суточные: |  | 500 | руб/дн
| 2. Стоимость проживания: |  | 1500 | руб/сутки
| 3. Оплата проезда: |  | 2896 | руб. (см.приложение )
| 4. Состав бригады специалистов: |  | 3 | человек
| 5. Количество поездок: |  | 1 | поездка
| 6. Продолжительность 1 поездки: |  | 21 | день
№ п/п | Наименование статьи затрат | Формула подсчета | Стоимость, рублей | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Суточные (с учетом дороги) | (21+2)*1*3*500 | 34500 | где, 2=(1+1) дней-дорога туда и обратно
2 | Оплата проживания | 3*1*21*1500 | 94500
3 | Оплата проезда |  | 17376 | где, 2 -туда/обратно
| Итого командировочные затраты, рублей: |  | 146376
Начальник ПТО У-ИГЭС А.В. Смолькин
Экономист ОКС Н.И. Чебыкина

## жд билет (hidden)
нижнее место - 2 билета
верхнее место - 1 билет
итого средняя цена билета в одну сторону (5527,7*2+2371,7)/3= | 4475.7