## Лист1
УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" Иркутская ГЭС
______________В.А. Чеверда
"_____" _______________2023 г.
График выполнения услуги на объекте филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" Иркутская ГЭС
№ п/п | Наименование работ | Сроки выполнения работ
2024
|  | I квартал |  | II квартал
|  | с момента заключения договора по 29.02.2024 | с 01.03.2024 по 31.03.2024 | с 01.04.2024 по 30.04.2024 | с 01.05.2024 по 31.05.2024
1. | Комплексное обследование пьезометрической сети здания ГЭС, левобережной грунтовой плотины и ее берегового примыкания
1.1. | Анализ и обобщение эксплуатационной документации по мониторингу фильтрационного режима здания ГЭС, левобережной грунтовой плотины и ее берегового примыкания, результатов ранее выполненных научно-исследовательских работ по обследованию пьезометрической сети здания ГЭС, левобережной грунтовой плотины и ее берегового примыкания
1.2. | Анализ даных натурных наблюдений за пьезометрическими уровнями здания ГЭС, левобережной грунтовой плотины и ее берегового примыкания
1.3. | Разработка, согласование с Заказчиком программы комплексного обследования пьезометрической сети здания ГЭС, левобережной грунтовой плотины и ее берегового примыкания
1.4. | Визуальное обследование оголовков пьезометров с фотофиксацией и внесением в ведомость обнаруженных дефектов КИА
1.5. | Обследование пьезометрической сети здания ГЭС (при возможности доступа к стволу пьезометра), левобережной грунтовой плотиныи ее берегового примыкания с применением видеокаротажа
1.6. | Проведение опытно-фильтрационных работ с пьезометрической сетью левобережной грунтовой плотины и её берегового примыкания
1.7. | Составление технического отчёта по результатам комплексного обследования пьезометрической сети здания ГЭС, левобережной грунтовой плотины и её берегового примыкания, содержащего, в том числе, выводы о работоспособности и достоверности показаний КИА
| Главный инженер |  |  |  | А.Н. Николаев
| Начальник ПТО |  |  |  | Ю.И. Гаврилов
| Начальник ОЭЦ |  |  |  | В.П. Гаримыко
| Ведущий инженер-руководитель ГН |  |  |  | М.С. Терехова