## Лист1
УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" Иркутская ГЭС
______________В.А. Чеверда
"_____" _______________2023 г.
График выполнения услуги на объекте филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" Иркутская ГЭС
№ п/п | Наименование работ | Сроки выполнения работ
2024
|  | I квартал |  | II квартал
|  | с момента заключения договора по 29.02.2024 | с 01.03.2024 по 31.03.2024 | с 01.04.2024 по 30.04.2024
1. | Разработка технических решений по установке автоматизированного гидронивелира в здании ГЭС и в зоне примыкания к грунтовым сооружениям
1.1. | Анализ имеющейся технической документации по зданию ГЭС и зонам примыкания к грунтовым сооружениям.
1.2. | Предпроектное натурное обследование здания ГЭС и зон примыкания к грунтовым сооружениям с целью определения основных технических решений
1.3. | Оценка принципиальной возможности установки автоматизированного гидронивелира в смотровых галереях здания ГЭС и зонах примыкания к грунтовым сооружениям.
1.4. | Разработка основных технических решений по оборудованию смотровых галерей здания ГЭС и зон примыкания к грунтовым сооружениям автоматизированным гидронивелиром, разработка обобщенной структурной схемы построения автоматизированного гидронивелира
1.5. | Составление технического отчета, содержащего в том числе предварительный расчет стоимости работ.
| Главный инженер |  |  | А.Н. Николаев
| Начальник ПТО |  |  | Ю.И. Гаврилов
| Начальник ОЭЦ |  |  | В.П. Гаримыко
| Ведущий инженер-руководитель ГН |  |  | М.С. Терехова