**График производства работ**

**По объекту: «Тепловая сеть 11 коллектора, Тепловая сеть 12 коллектора. Замена запорной арматуры в тепловом павильоне ТП-7 (Объект нового строительства "ПНС Правобережная" Тепловые сети до ТК-165, ТК-2Б, ТК-3Г, ТК-1Е")» (Электрическая часть)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № этапа | Наименование работы | Сроки выполнения | |
| Начало | Окончание |
| 1 | 3 | 5 | 6 |
| 1 | Подготовительные работы | С момента заключения договора | 15.10.2022 |
| 2 | Демонтажные работы | С момента заключения договора | 15.10.2022 |
| 3 | Система контроля и управления | 15.10.2022 | 05.11.2022 |
| 4 | Автоматизация технологических процессов | 15.10.2022 | 05.11.2022 |
| 5 | Внутреннее электроснабжение технологического и вспомогательного оборудования | 03.10.2022 | 15.11.2022 |
| 6 | ПНР | 16.11.2022 | 28.11.2022 |
| 7 | Оформление и сдача исполнительной документации. | 15.10.2022 | 28.11.2022 |
| 8 | Ввод объекта | 28.11.2022 | 30.12.2022 |

Начальник ОКС Н-И ТЭЦ А.А. Пугачев

Инженер ОКС Н-И ТЭЦ С.И. Скурыгин