## Пр.1 ПСДЦ
Приложение № 1
к Договору подряда № 025/02/2026
Протокол
согласования договорной цены
Мы, нижеподписавшиеся, от лица "Заказчика" - директор ООО "ЭН+ ГИДРО" Кузнецов Сергей Владимирович, действующий на основании Устава, и от лица "Подрядчика" - __________, действующий на основании Устава, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение по стоимости выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «Внедрение АСО КИА правобережной грунтовой плотины Братской ГЭС» в размере __________ (______________) рублей 00 копеек без НДС, кроме того стоимость увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ, в том числе:
№п/п | Наименование работ и затрат | Стоимость строительства объекта в базисных ценах 2000 г | Стоимость строительства объекта в текущих ценах | Кроме того давальческие материалы (справочно) | НДС
1 | 2 | 3 | 3 | 4
1 | Строительно-монтажные работы |  | 20260078.12 |  | 3646814.0616
2 | Оборудование |  | 9597702.37
3 | Пусконаладочниые работы |  | 16582242.35
| Итого | #REF! | 36842320.47
НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ.
| ВСЕГО с НДС |  | 36842320.47
Настоящий протокол является основанием для взаимных расчетов и платежей между Подрядчиком и Заказчиком.
Заказчик: |  |  | Подрядчик:
Директор ООО "ЭН+ ГИДРО"
______________ С.В. Кузнецов |  |  | _____________
МП |  |  | МП

## Пр.2 РДЦ
Приложение № 2
к Договору подряда № 025/02/2026
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ :
Директор филиала ООО "ЭН+ ГИДРО" "Братская ГЭС"
| _________________ | [11 empty] | ____________________ Е.В. Стрелков
| "____ " ___________2026 г. | [11 empty] | "____ " ___________2026 г.
МП | [11 empty] | МП
Расчёт договорной стоимости работ
по объекту: «Внедрение АСО КИА правобережной грунтовой плотины Братской ГЭС»
Основание: проект РД №012/02/2024-АСИБПДГ, ведомост объемов работ; приказ об утверждении проектной документации
Исходные данные:
Источник сметных цен |  | сплит-форма Иркутской обл. (3 зона)
Уровень цен (квартал, год) |  | 2 квартал 2026 г
Индекс-дефлятор на материалы и ЭММ на 2 кв. 2027 г. |  | 2.4%
Составлен в ценах по состоянию на 2 кв. 2026 г
№п/п | Наименование смет | № смет | ВСЕГО Стоимость работ в текущих ценах с учетом тендерного коэффициента: | Стоимость работ в текущей цене
|  |  |  | Всего начальная стоимость | в том числе
[5 empty] | ОТ | ЭМ | ОТм | Материалы | Оборудование подрядчика | Перевозка | НР | СП | Непредвиденные затраты | ТЗ | ТЗМ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
СМР+оборудование
1 | СМР | 02-01-01 | 20260078.12 | 20260078.12 | 2899100.94 | 384685.84 | 271998.95 | 2402055.45 | 9597702.37 |  | 2967628.67 | 1579333.84 | 157572.06 | 2954.02 | 222.16
| Всего СМР+оборудование |  | 20260078.12 | 20260078.12 | 2899100.94 | 384685.84 | 271998.95 | 2402055.45 | 9597702.37 | 0 | 2967628.67 | 1579333.84 | 157572.06 | 2954.02 | 222.16
| в т.ч. непредвиденные работы и затраты 1,5 % |  | 157572.0554 | 157572.0554 | 43486.5141 | 5770.2876 | 4079.9842 | 36030.8318 | 0 | 0 | 44514.43 | 23690.0076
Прочие
2 | ПНР | 09-01-01 | 16582242.35 | 16582242.35 | 7858882.62 | [5 empty] | 5894161.99 | 2829197.74 |  | 5055.7541 | 0
| Всего Прочие |  | 16582242.35 | 16582242.35 | 7858882.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5894161.99 | 2829197.74 | 0 | 5055.7541 | 0
| Итого начальная стоимость : |  | 36842320.47 | 36842320.47 | 10757983.56 | 384685.84 | 271998.95 | 2402055.45 | 9597702.37 | 0 | 8861790.66 | 4408531.58 | 157572.06 | 8009.7741 | 222.16
| Тендерный коэффициент: |  | 1
| ВСЕГО стоимость работ с учетом тендерного коэффициента: |  | 36842320.47 | 36842320.47 | 10757983.56 | 384685.84 | 271998.95 | 2402055.45 | 9597702.37 | 0 | 8861790.66 | 4408531.58 | 157572.06
| НДС-22 % |  | 8105310.5034 | 8105310.5034 | 2366756.3832 | 84630.8848 | 59839.769 | 528452.199 | 2111494.5214 | 0 | 1949593.9452 | 969876.9476 | 34665.8532
| ВСЕГО с НДС |  | 44947630.9734 | 44947630.9734 | 13124739.9432 | 469316.7248 | 331838.719 | 2930507.649 | 11709196.8914 | 0 | 10811384.6052 | 5378408.5276 | 192237.9132
справочно:
| Материалы поставки заказчика |  | 38691022.5
| Оборудование поставки заказчика |  | 78802416
| Итого КВЛ без учета НДС |  | 154335758.97
Примечание :
1. Расчет за выполненные непредвиденные работы производится только с предоставлением согласованной подрядчиком и утвержденной заказчиком сметы.
2. Стоимость услуг увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ
| Начальник ОКС Братской ГЭС: |  |  |  |  | Д.Н. Пушечников
| Инженер по ПСР 1 кат ОКС Братской ГЭС: |  |  |  |  | Ю.Ю. Кудымова

## Пр.3 График
Приложение №3
к Договору подряда № 025/02/2026
Заказчик: ООО "ЭН+ ГИДРО"
Подрядчик:
ГРАФИК
выполнения работ
по объекту: «Внедрение АСО КИА правобережной грунтовой плотины Братской ГЭС»
№ пп | Наименование работ и затрат | Дог цена по РНЦ, руб. | период
|  |  | С даты подписания договора - по 31.12.2026 | 1-4 кв.2027г (по 30.12.2027)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | СМР | 20260078.12 | 15000000 | 5260078.12
9 | ПНР | 16582242.35 | 11000000 | 5582242.35
| ИТОГО | 36842320.47 | 26000000 | 10842320.47
| Всего с НДС | 36842320.47 | 26000000 | 10842320.47
| ПОДРЯДЧИК: |  | ЗАКАЗЧИК:
Директор ООО "ЭН+ ГИДРО"
| _____________ |  | _______________ С.В. Кузнецов
| "____"_________ 2026 г. |  | "____"__________ 2026 г.
| МП |  | МП
Директор филиала ООО "ЭН+ ГИДРО" "Братская ГЭС"
___________ Е.В. Стрелков
"____"__________ 2026 г.
МП
Главный инженер филиала ООО "ЭН+ ГИДРО" "Братская ГЭС"
___________ А.В. Боярский
"____"__________ 2026 г.

## Пр.4 СРС
Приложение №4
к Договору подряда № 025/02/2026
| СОГЛАСОВАНО: |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала ООО "ЭН+ ГИДРО" "Братская ГЭС"
| ______________ |  |  | _______________ Е.В. Стрелков
| " _____ " ___________ 2026 г. |  |  | "______ " ____________2026 г.
МП |  |  | МП
Сводный расчет стоимости
по объекту: «Внедрение АСО КИА правобережной грунтовой плотины Братской ГЭС»
| Составлена в ценах 1 квартал 2026 г. |  |  |  | рублей
№ пп | № сметы | Наименование работ т затрат | Стоимость |  | ВСЕГО по договору без давальческих материалов
|  |  | СМР | кроме того, давальческие материалы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
СМР
1 | 02-01-01 | СМР | 20260078.12 | 38691022.5 | 20260078.12
Прочие
2 | 09-01-01 | ПНР | 16582242.35 | 0 | 16582242.35
|  | ИТОГО | 36842320.47 | 38691022.5 | 36842320.47
|  | НДС 20 % |  |  | 7368464.094
|  | ВСЕГО с НДС |  |  | 44210784.564
| Начальник ОКС Братской ГЭС |  |  | Д.Н. Пушечников
| Инженер по ПСР 1 кат. ОКС Братской ГЭС |  |  | Ю.Ю. Кудымова

## Пр.4.3 мат. Зак
Приложение №4.3
к Договору подряда № 025/02/2026
СОГЛАСОВАНО: |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала ООО "ЭН+ ГИДРО" "Братская ГЭС"
______________ |  |  | _______________ Е.В. Стрелков
" _____ " ___________ 2026 г. |  |  | "______ " ____________2026 г.
МП |  |  | МП
ВЕДОМОСТЬ
материалов поставки Заказчика по объекту:
"Внедрение АСО КИА правобережной грунтовой плотины Братской ГЭС"
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Общее кол-во | Стоимость, руб. в текущих ценах
|  |  |  | Цена | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Антивандальная конструкция автоматизированного безнапорного пьезометра | шт | 251 | 154147.5 | 38691022.5
| ИТОГО | руб. |  |  | 38691022.5
| ПОДРЯДЧИК: |  | ЗАКАЗЧИК:
| Директор ЗАО "ГидроЭнергоСервис-ремонт" |  | Директор филиала ПАО "Иркутскэнерго" Братская ГЭС
| ______________ И.В. Путинцев |  | _______________ А.А. Вотенев
| "____" ___________ 2017г. |  | "____" ___________ 2017г.
МП |  | МП
| Начальник ОКС Братской ГЭС |  |  | Д.Н. Пушечников

## Пр.4.4 Об. Зак
Приложение №4.4
к Договору подряда №025/02/2026
СОГЛАСОВАНО: |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала ООО "ЭН+ ГИДРО" "Братская ГЭС"
______________ |  |  | _______________ Е.В. Стрелков
" _____ " ___________ 2026 г. |  |  | "______ " ____________2026 г.
МП |  |  | МП
ВЕДОМОСТЬ
оборудования поставки Заказчика по объекту:
"Внедрение АСО КИА правобережной грунтовой плотины Братской ГЭС"
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Общее кол-во | Стоимость, руб. в текущих ценах
|  |  |  | Цена | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Автоматизированный комплекс измерения уровня воды АКИУВ-01 | шт | 252 | 312708 | 78802416
| ИТОГО | руб. |  |  | 78802416 | 0.0017097
| ПОДРЯДЧИК: |  | ЗАКАЗЧИК:
| Директор ЗАО "ГидроЭнергоСервис-ремонт" |  | Директор филиала ПАО "Иркутскэнерго" Братская ГЭС
| ______________ И.В. Путинцев |  | _______________ А.А. Вотенев
| "____" ___________ 2017г. |  | "____" ___________ 2017г.
МП |  | МП
| Начальник ОКС Братской ГЭС |  |  | Д.Н. Пушечников

## Пр.4.5 Об.Подр
Приложение №4.5
к Договору подряда №025/02/2026
СОГЛАСОВАНО: |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала ООО "ЭН+ ГИДРО" "Братская ГЭС"
______________ |  |  | _______________ Е.В. Стрелков
" _____ " ___________ 2026 г. |  |  | "______ " ____________2026 г.
МП |  |  | МП
ВЕДОМОСТЬ
оборудования поставки Подрядчика по объекту:
"Внедрение АСО КИА правобережной грунтовой плотины Братской ГЭС"
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Общее кол-во | Стоимость, руб. в текущих ценах
|  |  |  | Цена | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Щит автоматического переключения ЩАП-23 25А АВР 9826715 | шт | 1 | 13607.85 | 13607.85
2 | Выключатель автоматический двухполюсный 40А N 6кА С OptiDin | шт | 2 | 920.76 | 1841.52
3 | Шкаф оптический тип 1 | шт | 1 | 995501.03 | 995501.03
4 | Шкаф интеграционный тип 2 | шт | 1 | 243892 | 243892
5 | Шкаф интеграционный тип 1 | шт | 1 | 172040 | 172040
6 | Шкаф распределительный электрический 14-2025-ГТС_АСДК.ШР | шт | 1 | 31372 | 31372
7 | ПО блок интеграции АСО КИА и ИДС БИНГ | шт | 1 | 4386000 | 4386000
8 | Программное обеспечение сбора данных | шт | 1 | 2754000 | 2754000
9 | Преобразователь давления высокоточный, выходной сигнал 4..20 мА ИЗМЕРКОН ДИ/Г-36-0005к-42-01-4-08-2 | шт | 8 | 110308 | 882464
10 | Коммутатор MOXA EDS-208A-SS-SC промышленный 8-портовый неуправляемый | шт | 1 | 56038.33 | 56038.33
11 | Станция базовая LoRaWAN с адаптером питания POE и гарантией Вега БС-2.2 | шт | 1 | 52026.76 | 52026.76
12 | Антенна 6 dBi для базовой станции LoRaWAN 868-01 | шт | 2 | 4459.44 | 8918.88
| ИТОГО | руб. |  |  | 9597702.37
| Начальник ОКС Братской ГЭС |  |  | Д.Н. Пушечников