## ДВ
УТВЕРЖДАЮ:
И.о. главного инженера
филиала ООО"ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
______________С.В. Храмушин
"___"_____________2024г.
филиал ООО"ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
Ведомость объемов работ №1
на текущий ремонт
(категория ремонта)
Восстановление отмостки, замена кровли, усиление и АКЗ металлоконструкций.
Здание закрытой стоянки бензовозов автохозяйства инв.№БРГ_00010025
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)
| № п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах (Заменённые и Добавленные)
|  |  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ Подрядчик)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Ремонт отмостки здания и устройство въезда
| 1 | Разработка грунта вручную с погрузкой для транспортировки в отвал на расстояние до 1 км (под въезд - ширина 2 м, глубина 0,2м, длина 12 м; под отмостку - ширина 1 м, глубина 0,2 м, длина 7,5 м) | м3 | 6.3 | Грунт | м3 | 6.3 | в отвал
| 2 | Устройство гидроизоляции на высоту: въезд - 310 мм, отмостка - 280 мм) | м2 | 5.82 |  |  |  |  | Праймер битумный | кг | 0.9312 | Подрядчик
[9 empty] | Мастика гидроизоляционная битумная для фундаментов | кг | 13.968 | Подрядчик
| 3 | Устройство оснований из ПГС толщиной 100мм с трамбованием под устраиваемую отмостку и въезд | м3 | 3.15 |  |  |  |  | ПГС 5-20 | м3 | 3.6225 | Подрядчик
| 4 | Устройство железобетонного покрытия въезда толщиной: примыкание к фундаменту - 160 мм, съезд на дорогу - 100 мм | м2 м3 | 24 3,12 |  |  |  |  | Бетон В15 | м3 | 3.18 | Подрядчик
[9 empty] | Арматура Ø12 А300 (192*1,01=194 м) | т | 0.172 | Подрядчик
| 5 | Устройство бетонного покрытия отмостки толщиной: примыкание к фундаменту - 130 мм, грунт - 100 мм | м2 м3 | 7,5 0,86 |  |  |  |  | Бетон В15 | м3 | 0.8772 | Подрядчик
Раздел 2. Ремонт кровельного покрытия
| 6 | Демонтаж кровельного покрытия из асбоцементных листов | м2 | 104.6 | мусор | т | 2.2803 | мусор
| 7 | Демонтаж кровельного покрытия из листовой стали (участок между стеной здания и ж/б забором) | м2 | 6.7 | мусор | т | 0.03417 | мусор
| 8 | Устройство гидроизоляции поверхности | м2 | 104.6 |  |  |  |  | Гидроизоляционная пленка | м2 | 120.29 | Подрядчик
| 9 | Устройство контробрешетки (шаг 600 мм) | м2 | 104.6 |  |  |  |  | Брусок 50*50 мм (общая длина - 184 м) | м3 | 0.44 | Подрядчик
| 10 | Устройство обрешетки кровли (шаг 350 мм) | м2 | 104.6 |  |  |  |  | Доска 25*150 мм (общая длина - 315 м) | м3 | 1.1812 | Подрядчик
| 11 | Устройство обрешетки фронтонов (шаг 350 мм) | м2 | 19 |  |  |  |  | Доска 25*150 мм (общая длина - 54 м) | м3 | 0.2025 | Подрядчик
| 12 | Монтаж покрытия кровли и фронтонов из профилированного листа | м2 | 123.6 |  |  |  |  | Профнастил С10 (обратный прокат) 0,7мм (с учетом нахлеста 1,22) | м2 | 150.792 | Подрядчик
[9 empty] | Нащельник металлический для профнастила | п.м. | 21 | Подрядчик
| 13 | Монтаж покрытия из профилированного листа (участок между стеной здания и ж/б забором) | м2 | 6.7 |  |  |  |  | Профнастил С10 (обратный прокат) 0,7мм (с учетом нахлеста 1,22) | м2 | 8.174 | Подрядчик
Производство работ на высоте до 5 метров (Раздел №2)
Раздел 3. Ремонт (усиление) строительных металлических куонструкций
Усиление стоек вдоль осей В/2-3
| 14 | Усиление металлических стоек: | шт. | 2 | [7 empty] | Подрядчик
|  | 1) заготовка металлических планок 150*200 мм | шт. | 28 |  |  |  |  | Лист сталь 6 мм | м2/кг | 1/47,1 | Подрядчик
|  | 2) установка швеллера к существующей стойке | шт. | 2 |  |  |  |  | Швеллер 8П | п.м./кг | 6/42,3 | Подрядчик
|  | 3) монтаж (методом сварки) металлических планок к усиливаемым стойкам и установленному швеллеру | м шва | 8.4 |  |  |  |  | Электроды Э46, диаметр 4 мм | кг | 2.68 | Подрядчик
Усиление стойки в осях Б/2
| 15 | Усиление металлических стоек: | шт. | 1 | [7 empty] | Подрядчик
|  | 1) заготовка металлических сухарей 50*100 мм | шт. | 4 |  |  |  |  | Лист сталь 6 мм | м2/кг | 0,025/1,18 | Подрядчик
|  | 2) заготовка подкоса из стали угловой | шт. | 2 |  |  |  |  | Сталь угловая 6*75*75 | п.м./кг | 4,26/29,35 | Подрядчик
|  | 3) монтаж (методом сварки) подкосов под углом 45° и сухарей с шагом 53 см | м шва | 1.1 |  |  |  |  | Электроды Э46, диаметр 4 мм | кг | 0.92 | Подрядчик
Производство работ на высоте до 3 метров (Раздел №3)
Раздел 4. АКЗ металлических конструкций панелей и каркаса
| 16 | Очистка поверхности металлических элементов узла опирания стоек рамы металлическими щетками | м2 | 206.3
| 17 | Обеспылевание поверхности | м2 | 206.3
| 18 | Обработать металлические элементы преобразоватем ржавчины на 2 слоя (расход 150 г/м2) | м2 | 206.3 |  |  |  |  | Преобразователь ржавчины | кг | 61.89 | Подрядчик
| 19 | Провести очистку и смывку металлических поверхностей после преобразователя ржавчины | м2 | 206.3 |  |  |  |  | Уайт-спирит | кг | 66.016 | Подрядчик
| 20 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 206.3 |  |  |  |  | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | кг | 18.567 | Подрядчик
| 21 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 на 2 раза | м2 | 206.3 |  |  |  |  | Эмаль ПФ-115 серая | кг | 37.134 | Подрядчик
Производство работ на высоте до 3 метров (Раздел №4)
Раздел 5. Замена оконного заполнения
| 22 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных (550*970 мм) | шт. | 1 | Деревянные заполнения проемов оконных | т | 0.018246 | мусор
| 23 | Установка оконных блоков из ПВХ профилей: поворотно-откидных, площадью проема менее 2м2, одностворчатых | м2 | 0.5335 |  |  |  |  | Блок оконный ПВХ (створка поворотно-откидная 450х870) | м2 | 0.5335 | Подрядчик
| 24 | Облицовка оконных проемов с внутренней стороны, декоративным бумажным пластиком или листами из синтетических материалов на клее | м2 | 0.4732 |  |  |  |  | Уголок ПВХ 70*70 мм | м | 3.38 | Подрядчик
Раздел 6. Транспортные работы
| 25 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках. Погрузка строительного мусора. | т | 2.3327
| 26 | Вывозка мусора строительного на полигон ТБО на расстояние 14 км | т | 2.3327
Подтверждение необходимости проведения данных видов работ:
|  | Зам.главного инженера - начальник ПТО | [5 empty] | В.Ю. Писарев
|  | Ведущий инженер службы зданий и сооружений ООО "ЕСЭ-ГГ" | [5 empty] | О.А. Борус
|  | Начальник ОППР | [5 empty] | А.А. Логинов
|  | Инженер по ТН СМГТС | [5 empty] | Д.В. Нахабцев