## Ведомость
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
______________А.В. Боярский
"___"_____________2023г.
Братская ГЭС ООО"ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"
Ведомость объемов работ (дефектная ведомость №1)
Текущий ремонт
(категория ремонта)
Левобережная грунтовая плотина. Замена ж/б лотков ливнестоков.
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)
№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап.частях*
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтажные работы (вдоль основания насыпи грунтовой плотины от ПК 3+60 до ПК 10+89 (колодца КС))
1 | Демонтаж железобетонных водопропускных лотков (размером 3*0,8*0,7м) из гунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 | шт | 14 | Лом бетона | т | 15.75 | Строительный мусор | [5 empty] | 10.2375
2 | Демонтаж железобетонной крышки водопропускного лотка (размером 1,5*0,4*0,05м) с использованием механизмов с погрузкой на автомобили-самосвалы размером | шт | 1 | Лом бетона | т | 0.21 | Строительный мусор | [5 empty] | монтаж не нужен
3 | Срезка наносов грунта толщиной до 0,2 м с разравниванием (планировкой) грунта на прилегающей к лотку территории | м2/ | 2316.6 |  |  |  | Грунт | [5 empty] | 772.2
|  | м3 | 463.32
Раздел 2. Демонтажные работы (вдоль автомобильной дороги №6 от ПК 7+22 до ПК 12+02)
4 | Демонтаж железобетонных водопропускных лотков (размером 3*0,8*0,53м) из грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 | шт | 67 | Лом бетона | т | 60.3 | Строительный мусор | [5 empty] | 48.9937
5 | Планировка прилегающей к лотку территории | м2/ | 954.6 |  |  |  | Грунт | [5 empty] | 477.3
|  | м3 | 95.46
Раздел 3. Монтажные работы (вдоль основания насыпи грунтовой плотины от ПК 3+60 до ПК 10+89 (колодца КС))
6 | Обмазка бетонных поверхностей водопропускных лотков, соприкасающихся с грунтом битумом в 2 слоя, площадью 6,42м2 на каждый лоток | шт/ | 14 |  |  |  |  | битум БНД | кг | 209.44 | Подрядчик |  | 6.42
|  | м2 | 89.88
7 | Подготовка основания под монтаж водопропускных лотков - устройство песчаного основания, толщиной слоя 5см, площадью 2,4м2 на каждый лоток | шт/ | 14 |  |  |  |  | песок строительный | м3 | 1.848 | Подрядчик
|  | м2 | 33.6 | [9 empty] | 2.4
8 | Монтаж железобетонных водопропускных лотков (размером 3*0,8*0,7м) с использованием механизмов | шт | 14 |  |  |  |  | лотки железобетонные Л5-8и (Л5-15и), размером 3*0,8*0,7м | шт | 14 | Подрядчик
9 | Заделка стыковочных швоф между ж/б водопропускными лотками, толщина швоф до 5см | шт | 15 |  |  |  |  | раствор М100 | м3 | 0.14168 | Подрядчик
10 | Обратная засыпка водопропускных лотков местным грунтом с уплотнением пазух и планировкой грунта на прилегающей территории | м3 | 14.28
Раздел 4. Монтажные работы (вдоль автомобильной дороги №6 от ПК 7+22 до ПК 12+02)
11 | Обмазка бетонных поверхностей водопропускных лотков, соприкасающихся с грунтом битумом в 2 слоя, площадью 5,52м2 на каждый лоток | шт/ | 67 |  |  |  |  | битум БНД | кг | 820.08 | Подрядчик |  | 5.52
|  | м2 | 369.84
12 | Подготовка основания под монтаж водопропускных лотков - устройство песчаного основания, толщиной слоя 5см, площадью 2,4м2 на каждый лоток | шт/ | 67 |  |  |  |  | песок строительный | м3 | 8.844 | Подрядчик
|  | м2 | 160.8 | [9 empty] | 2.4
13 | Монтаж железобетонных водопропускных лотков (размером 3*0,8*0,7м) с использованием механизмов | шт | 67 |  |  |  |  | лотки железобетонные Л4-8и (Л4-15и), размером 3*0,8*0,53м | шт | 67 | Подрядчик
14 | Заделка стыковочных швоф между ж/б водопропускными лотками, толщина швоф до 5см | шт | 68 |  |  |  |  | раствор М100 | м3 | 0.55476 | Подрядчик
15 | Обратная засыпка водопропускных лотков местным грунтом с уплотнением пазух и планировкой грунта на прилегающей территории | м3 | 53.265
Раздел 5. Ремонт сужествующих водопропускных лотков и колодца
16 | Очистка бетонных поверхностей водопропускных лотков от грязи и иловых отложений | м3 | 1 | Мусор | т | 1.5 | Мусор |  |  |  | Подрядчик |  |  | s
17 | Очистка бетонных поверхностей колодцев от отслоившейся краски | м2 | 9.42 | [7 empty] | Подрядчик |  |  | 9.42
18 | Ремонт бетонных поверхностей: - колодца, - водопропускных лотков, - стыков между лотками площадью до 0,1 м2, толщиной слоя до 2 см | м2 | 29.42 |  |  |  |  | Быстросхватывающаяся сухая смесь тиксотропного типа КТ Трон-6 | кг | 1029.7 | Подрядчик | 20
0.6
19 | Окраска алкидной эмалью ПФ-115 поверхностей колодца за 2 раза | м2 | 9.42 |  |  |  |  | Алкидная эмаль ПФ-115 белая | кг | 3.3912 | Подрядчик
20 | Окраска алкидной эмалью ПФ-115 поверхностей крышек колодцев за 2 раза | м2 | 0.785 |  |  |  |  | Алкидная эмаль ПФ-115 чёрная | кг | 0.2826 | Подрядчик
Раздел 6. Прочие работы
21 | Погрузо-разгрузочные работы мусора строительного при автомобильных перевозках | т | 77.76 | [7 empty] | Подрядчик
22 | Перевозка строительного мусора на полигон ТБО автомобилями - самосвалами грузоподъемностью 10т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 16 км | т | 77.76 | [7 empty] | Подрядчик
23 | Захоронение твердых отходов (компенсация затрат) | т | 77.76 | [7 empty] | Подрядчик
Условия производства работ: табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - действующего технологического оборудования табл.3 п.15 Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
Примечание: расчет потребности в материалах, не указанных, принимается по сметным нормам, поставкой подрядчика.
Служба ЗиС подтверждает необходимость проведения данных видов работ | [6 empty] | Ведущий инженер службы ЗиС ООО "ЕСЭ-ГГ" |  | О.А. Борус
[7 empty] | Зам. главного инженера - начальник ПТО |  | В.Ю. Писарев
[7 empty] | Начальник ОППР |  | А.А. Логинов
[7 empty] | Начальник СМГТС |  | Ю.А. Золотухин
[7 empty] | Заместитель начальника ЦТО по ГТС |  | С.А. Мугаев