## График ПР ТН
Приложение №3
к Договору от "____" _________ 2022г. № 003/02/2023
| СОГЛАСОВАНО: |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
| Генеральный директор |  |  | Директор филиала
| ООО "Стройресурс Холдинг" |  |  | ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"
"Братская ГЭС"
| ______________ М.В. Кудрявцев |  |  | _________________ Е.В. Стрелков
| "______ " ___________2021г |  |  | "______ " ___________2021г
МП
Заказчик: филиал ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
Подрядчик:
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
по объекту: "Дренажные водоотводные укрепительные сооружения ОРУ с вентил.будками. Инв.№ 00020028. Модернизация дренажных систем ГТС (Падь Турока)"
№ пп | Наименование работ и затрат | Дог цена по РДЦ, руб. | 2023
|  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал (по 30.10.2023)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Модернизация дренажных систем ГТС (Падь Турока) | 38558165 | 200000 | 18500000 | 19000000 | 858165
| ИТОГО | 38558165 | 200000 | 18500000 | 19000000 | 858165
| НДС 20% | 7711633 | 40000 | 3700000 | 3800000 | 171633
| ВСЕГО с НДС | 46269798 | 240000 | 22200000 | 22800000 | 1029798
| ПОДРЯДЧИК: | ЗАКАЗЧИК:
Директор ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"
| ______________ | _______________ С.В. Кузнецов
| "____"_________ 2022г. | "____"__________ 2022г.
| МП | МП
|  | Директор филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС" |  | Главный инженер филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
|  | ___________ Е.В. Стрелков |  | _____________ А.В. Боярский
|  | "____"__________ 2022г. |  | "____"__________ 2022г.
МП