## график
График производства ремонтных работ
по ремонту санитарных узлов, душевых и бытовых помещений на филиале ТЭЦ-6 ТИиТС в г. Братске
№ п/п | № смет | Наименование работ | Сроки ремонта
|  |  | Начало | Окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 1-21 | Ремонт душевой здания гаража (ТЭЦ), инв. № ИЭ14800000046 | с даты заключения договора | 2021-11-25
2 | 2-21 | Ремонт душевой 1 этаж бытовое помещение с диспетчерской и гаражом (РТС-2) инв. № ИЭ14800000042 | с даты заключения договора | 2021-11-25
3 | 3-21 | Ремонт раздевалки и санитарных узлов 1-4 этаж здания котлотурбинного цеха (ЭПТК ТЭЦ), инв. № ИЭ14800000004 | с даты заключения договора | 2021-12-20
4 | 4-21 | Ремонт раздевалок и санитарного узла 2 этаж здания химводоочистки с конденсатоочисткой (ЭПТК ТЭЦ), инв. № ИЭ14800000045 | с даты заключения договора | 2021-12-20
5 | 5-21 | Ремонт в помещении сан.узла 1 этажа здания административного корпуса (ТЭЦ), инв. № ИЭ14800000019 | с даты заключения договора | 2021-11-25
6 | 6-21 | Ремонт санитарного узла, бытового помещения 2 этаж здания теплая стоянка на 5 автомашин (РТС-2), инв. № ИЭ14800000014 | с даты заключения договора | 2021-11-25
7 | 8-21 | Ремонт санитарных узлов 2 этаж здания ремонтно-строительных мастерских , инв. № ИЭ14800000020 | с даты заключения договора | 2021-12-20
8 | 9-21 | Ремонт помещения душевой 2 этаж здания дробильного корпуса , инв. № ИЭ14800000022 | с даты заключения договора | 2021-11-25
9 | 10-21 | Ремонт помещений санитарных узлов 2 и 3 этаж здания электрокотельной "Энергетик" (ТЭЦ), инв. № ИЭ14800000029 | с даты заключения договора | 2021-12-20
10 | 11-21 | Ремонт санитарного узла 1 этаж здания мастерских (РТС-2), инв. № ИЭ14800000007 | с даты заключения договора | 2021-11-25
11 | 13-21 | Ремонт санитарного узла ЦТП 27-мкр Братск, инв. № КСУ010005729 | с даты заключения договора | 2021-11-25
12 | 14-21 | Ремонт санитарного узла здания ОЗК (ЦТП Северного Артека), жр.Северный Артек, инв. № КСУ010005698 | с даты заключения договора | 2021-11-25
13 | 15-21 | Ремонт комнаты приема пищи бульдозерного бокса здания объединенно-вспомогательного корпуса (ЭПТК ЦРГК), инв. № ИЭ14800000050 | с даты заключения договора | 2021-12-20
| И.О.Начальника ЦОР-ТИ |  | Н.А. Емельянов