**Техническое задание**

На производство строительно-монтажных работ системы видеонаблюдения на строительной площадке Сегозерской Малой ГЭС.

**Общее положение:**

Требуется выполнить только комплекс строительно-монтажных работ системы видеонаблюдения на строительной площадке Сегозерской малой ГЭС в соответствии технической документацией (прилагаются к данному Техническому заданию).

**Требования при выполнении Работ:**

Выполнить производство работ в соответствии с приложенной Технической документацией.

* Разработать календарно-сетевой детальный график производства работ, согласовать и утвердить его с Заказчиком.
* До начала проведения работ Подрядчик должен разработать, согласовать, утвердить у Заказчика проект производства работ (ППР, ППРв, ППРк), без утвержденных ППР к данным работам Исполнитель не допускается.
* Работы на всех участках (этапах) проводить согласно разработанного и утвержденного ППР.
* В ППР включить технологию производства работ, ведомость применяемых материалов и мероприятия по обеспечению безопасности персонала при производстве работ.
* Исполнитель обязан применять только материалы и оборудование, указанные в ППР и согласованные с Заказчиком.
* В случае повреждения существующих и строящихся сооружений, находящихся вблизи и на территории строительной площадки, восстановление осуществляется за счёт средств Исполнителя.
* Обеспечить необходимый входной и операционный контроль качества выполнения работ, применяемых материалов.
* Исполнитель самостоятельно производит утилизацию отходов в соответствии с требованием норм действующего законодательства РФ.

**Иные требования:**

* Материалы для производства работ должны быть сертифицированными.

**Состав и объем работ:**

В соответствии с «Ведомостью объемов работ».

**Сроки выполнения работ:**

с момента подписания договора в течение 20 календарных дней.

**Требования к составу исполнительной документации:**

Исполнительную документацию необходимо выполнить в объёме, в соответствии с требованиями действующего законодательства в строительстве на территории Российской Федерации, на основании требований РД-11-02-2006 и передать Заказчику в двух экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр в электронном формате, в срок 5 рабочих дней после окончания работ.

Применяемое оборудование, изделия отечественного производства, должны иметь соответствующие сертификаты качества, технические паспорта, сертификаты соответствия для применения в строительстве объектов данного типа на территории Российской Федерации и руководства по эксплуатации, подтверждающие соответствие нормативным требованиям действующего законодательства в области градостроительной деятельности. В случае необходимости применение импортного оборудования согласовать с Заказчиком. Импортное оборудование должно иметь российские сертификаты соответствия и инструкции по эксплуатации на русском языке.

**Мероприятия по охране окружающей среды:**

Выполнять природоохранные мероприятия в соответствии с действующим законодательством РФ.

Исполнителю необходимо определить квалифицированный персонал, ответственный за соблюдение природоохранного законодательства и обеспечение экологической безопасности.

**Требования, предъявляемые к участнику конкурса (Исполнителю):**

* Наличие опыта (5 договоров за последние 5 лет) выполнения аналогичных работ.
* Наличие у участника квалифицированного персонала и производственной базы, необходимо предоставить сканированные документы, квалификационные удостоверения.

Приложения:

1. Ведомость объемов работ на 2 л., в 1 экз.;
2. Структурная схема системы видеонаблюдения на 1л., в 1 экз.;
3. Схема размещения оборудования системы видеонаблюдения на строительной площадке – на 1 л., в 1экз.;
4. Спецификация и кабельный журнал системы видеонаблюдения – на 3 л., в 1 экз.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО:** |  |  |  |
| Руководитель ДКС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.Ю. Самойленко | | | |
|  |  |  |  |
| Руководитель службы Заказчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Б. Бяков | | | |