Приложение №4

к договору №___КС-2026 от « ___ » ________ 2026г.

График выполнения работ

строительно-монтажных и пуско-наладочных работ

по объекту «Сооружение - плотина Усть-Илимской ГЭС, площадь застройки 432647 кв.м. Инв.№ТГ0000008. Техническое перевооружение системы вентиляции БП»

| № п/п | Наименование этапа работ | Срок начала выполнения работ | Срок окончания выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общестроительные работы | С даты заключения договора | 30.08.2026 |
| 2 | Демонтаж, монтаж вентиляционных установок бетонной плотины, монтаж клапанов в МЗ | С даты заключения договора | 30.09.2026 |
| 3 | Электромонтажные работы | С даты заключения договора | 10.12.2026 |
| 4 | Пусконаладочные работы. | 30.07.2026 | 20.12.2026 |

Начальник ЦТО У-ИГЭС                                                                          П.Ю.Туров

Начальник ОКС У-ИГЭС						А.В. Стасенко

| Заказчик: Директор филиал ООО «ЭН+ ГИДРО» «Усть-Илимская ГЭС», действующий на основании доверенности №38 от 01.04.2025г _________________ А.А. Карпачев М.П. | Подрядчик: ________________ М.П. |
| --- | --- |