УТВЕРЖДАЮ: Директор филиала ООО «ЭН+ ГИДРО» «Усть-Илимская ГЭС» ______________ А.А. Карпачёв «_____» ________________ 2026 г.

График выполнения работ

Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объекту: «Сооружение - плотина Усть-Илимской ГЭС, площадь застройки 432647 кв.м. Инв.№ТГ0000008. Техническое перевооружение системы вентиляции БП»

| № этапа работ | Наименование этапа работ | Срок начала выполнения работ | Срок окончания выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общестроительные работы | С даты заключения договора | 30.08.2026 |
| 2 | Демонтаж, монтаж вентиляционных установок бетонной плотины, монтаж клапанов в МЗ | С даты заключения договора | 30.09.2026 |
| 3 | Электромонтажные работы | С даты заключения договора | 10.12.2026 |
| 4 | Пусконаладочные работы. | 30.07.2026 | 20.12.2026 |

| Начальник ЦТО У-ИГЭС |  | П.Ю. Туров |
| --- | --- | --- |
| Начальник ОКС У-ИГЭС |  | А.В. Стасенко |