|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО | | | | | | | | |  | УТВЕРЖДАЮ | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | Генеральный директор  ООО «ЕвроСибЭнерго – тепловая энергия» | | | | | | | | |
|  | | | | |  |  | | |  |  | | | | |  | Виговский А.В. | | |
| подпись | | | | |  | расшифровка | | |  | подпись | | | | |  | расшифровка | | |
| « |  | » |  |  | | |  | 2023 г. |  | « |  | » |  |  | | |  | 2023 г. |

**График выполнения работ**

на выполнение строительно-монтажных работ по замене блочного выключателя ВТ-4-110 Ондской ГЭС (инв. №59007669) по объекту: «Техническое перевооружение блочных выключателей гидрогенераторов Ондской ГЭС»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ этапа работ** | **Наименование работ, этапы их выполнения** | **Сроки выполнения** |
|  | Изучение проектно-сметной документации, обследование объектов. Разработка ППР. | С даты заключения договора по 08.09.23 |
|  | Демонтаж оборудования, кабельных связей. |
|  | Подготовка площадки под монтаж нового оборудования. Монтаж ж/б кабельного канала, часть до ВТ-4-110 |
|  | Монтаж оборудования, в соответствии с проектными решениями |
|  | Монтаж дополнительного оборудования на существующих панелях защит. |
|  | Прокладка кабелей по кабельным конструкциям, кабельным каналам, разводка и подключение кабелей во вновь установленных шкафах, в действующих панелях защит, в клеммных шкафах | с 09.09.23 по 19.09.23 |
|  | Испытания кабеля после прокладки | с 20.09.23 по 24.09.23 |
|  | Устранение замечаний по результатам пусконаладочных работ (при необходимости) | с 09.10.23 по 12.10.23 |

C 25.09.23 по 13.10.23 выполняются работы по проверке монтажа выключателя представителем завода-изготовителя, пусконаладочные работы по проверке вторичных цепей, испытанию оборудования и вводу в работу.

До окончания выполнения пуско-наладочных работ и ввода выключателя в работу необходимо присутствие представителей подрядчика, выполнявшего СМР, для устранения выявленных замечаний.

Начальник ЭТЛ

ООО «ЕвроСибЭнерго – тепловая энергия» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.Л. Матросова