## График
Приложение № 4
к договору от "____" ____________ 2022 г. № 001/02/2022-ПИР
Заказчик: филиал
Подрядчик:
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
на
по объекту : "Техническое перевооружение РЗА ВЛ-569, 570 с реализацией ОАПВ"
№ пп | Наименование работ и затрат | Дог цена, тыс.руб. | 2022 г.
|  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Предпроектное обследование, разработка и согласование основных технических решений
2 | Проведение корпоративных процедур по выбору оборудования применяемого в проекте
3 | Предоставление спецификаций оборудования и материалов
4 | Разработка и согласование ПД РЗА ВЛ 500 кВ Братская ГЭС - Тулун № 1 (ВЛ-569) с реализацией ОАПВ
5 | Разработка и согласование РД РЗА ВЛ 500 кВ Братская ГЭС - Тулун № 1 (ВЛ-569) с реализацией ОАПВ
6 | Разработка и согласование ПД РЗА ВЛ 500 кВ Братская ГЭС - Тулун № 2 (ВЛ-570) с реализацией ОАПВ
7 | Разработка и согласование РД РЗА ВЛ 500 кВ Братская ГЭС - Тулун № 2 (ВЛ-570) с реализацией ОАПВ
| ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПОДРЯДЧИК: |  |  | ЗАКАЗЧИК:
| ПОДРЯДЧИК: |  |  | ЗАКАЗЧИК:
| Директор ООО "Стройресурс Холдинг" |  |  | Директор филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
| ______________ |  |  | ________________Е.В. Стрелков
| " _____ " ____________ 2021 г. |  |  | " _____ " ____________ 2021 г.
| МП |  |  | МП
Главный инженер филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
__________________А.В. Боярский
" _____ " ____________ 2021 г.