Приложение №1

**Календарный график**

на выполнение расчетов и бланков уставок устройств ПА ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Братский ПП №1 (ВЛ-569) и ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Братский ПП №2 (ВЛ-570) по объекту:

«Модернизация устройств РЗА ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №1 (ВЛ-561), ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №2 (ВЛ-562), ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Братский ПП №1 (ВЛ-569), ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Братский ПП №2 (ВЛ-570) с реализацией ОАПВ на Братской ГЭС»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № этапа работ | Наименование этапа работ | Срок начала выполнения работ | Срок окончания выполнения работ |
| 1 | Предпроектное обследование, сбор исходных данных | С даты заключения договора | 30.09.2022 |
| 2 | Выполнение расчетов и бланков уставок | 30.09.2022 | 31.10.2022 |
| 3 | Согласование расчетов и бланков уставок с филиалом ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» «Усть-Илимская ГЭС» и управлением ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация», затем с Филиалом АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ | 01.11.2022 | 30.11.2022 |