## График ПР ТН
Приложение №3
к Договору от "____" _________ 2023г. № 008/02/2023
| СОГЛАСОВАНО: |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
| Генеральный директор |  |  | Директор филиала
| ООО "Стройресурс Холдинг" |  |  | ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"
"Братская ГЭС"
| ______________ М.В. Кудрявцев |  |  | _________________ Е.В. Стрелков
| "______ " ___________2021г |  |  | "______ " ___________2021г
МП
Заказчик: филиал ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
Подрядчик:
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
по объекту: "Дооснащение правобережной плотины пьезометрической КИА" (Инв.№ТГ0000006)
№ пп | Наименование работ и затрат | Дог цена по РДЦ, руб. | 2023
|  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал (по 25.12.2023)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Смета № 02-01-01. Дооснащение правобережной плотины пъезометрической КИА | 7731152 |  | 2750000 | 4000000 | 981152
| ИТОГО | 7731152 | 0 | 2750000 | 4000000 | 981152
| НДС 20% | 1546230.4 | 0 | 550000 | 800000 | 196230.4
| ВСЕГО с НДС | 9277382.4 | 0 | 3300000 | 4800000 | 1177382.4
| ПОДРЯДЧИК: | ЗАКАЗЧИК:
Директор ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"
| ______________ | _______________ С.В. Кузнецов
| "____"_________ 2023г. | "____"__________ 2023г.
| МП | МП
|  | Директор филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС" |  | Главный инженер филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
|  | ___________ Е.В. Стрелков |  | _____________ А.В. Боярский
|  | "____"__________ 2023г. |  | "____"__________ 2023г.
МП