Приложение №1 к Договору №104-538-НИ-2021-СМР от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021г.

|  |
| --- |
| **Подрядчик: Заказчик:** |
| **Генеральный директор**    **ООО «Стройресурс Холдинг»** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В. Кудрявцев** |

Техническое задание

**Предмет договора:** выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объекту: **«ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЕ Т.А.СТ 2. (инв. №1740100595). Модернизация цепей РЗиЭА блока ГТ-2» (ОС - ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЕ Т.А.СТ 2).**

**Основание:**

Основанием для выполнения работ является «План капитальных вложений на капитальное строительство на 2021 год».

**Вид строительства:** Модернизация.

**Объем работ предусматривает:**

* Демонтаж кабеля.
* Демонтаж оборудования.
* Изготовление, монтаж, АКЗ площадок обслуживания, лестницы, опорных рам.
* Установка трансформаторов тока и трансформаторов напряжения на изготовленные м/к, АКЗ.
* Монтаж оборудования релейной защиты и автоматики блока ГТ-2.
* Монтаж оборудования автоматики управления АГП и защиты ротора от замыканий на землю.
* Монтаж оборудования автоматики управления МВ-220 кВ 1В ГТ-2.
* Монтаж оборудования РЗиА рабочих, резервных вводов и 1ТН секций 2Р и 2РО.
* Земляные работы для прокладки кабеля вне помещений.
* Прокладка кабеля в помещениях и вне помещений.
* ПНР.

**Особые условия.**

Работа будет выполняться в главном корпусе НИ ТЭЦ и на ОРУ-220, с плотной компоновкой силового оборудования, находящегося под напряжением в стеснённых условиях. Модернизация цепей РЗиЭА будет проведена во время остановов т/а № 2 (с 01.04.2021г. по 10.09.2021г). Предоставление исполнительной документации до 25.09.2021г.

**Срок проведения работ: с даты заключения договора по 25.09.2021г.**

Выполнение СМР: – с даты заключения договора по 31.07.2021 г.;

Предоставление исполнительной документации: с 20.06.2021 г. по 25.09.2021 г.