## График РЗиЭА блока ГТ-2 (hidden)
Подрядчик: |  |  |  |  | Заказчик:
Директор |  |  |  |  | Заместитель директора филиала – технический директор Н-И ТЭЦ
ООО "ИЦ "Иркутскэнерго" |  |  |  |  | ПАО "Иркутскэнерго"
_______________ Т.В. Моисеев |  |  |  |  | _____________ Д.А. Егранов
График производства работ
по объекту: «ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЕ Т.А.СТ 2. 1740100595. Модернизация цепей РЗиЭА блока ГТ-2» (ОС - ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЕ Т.А.СТ 2).
№п/п | Наименование этапов работ | Стоимость работ с учётом коффициента конкурсного снижения, тыс.руб. без НДС | Стоимость работ, тыс.руб. без НДС | Начальный срок | Конечный срок | Июнь (с 10.06.20) |  | Июль 2020 | Август (по 05.08.20)
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 9
| Работы |  |  | Сроки выполнения работ | Сроки выполнения работ
1 | Подготовительные работы (оформление ППР, наряда-допуска, приобретение ТМЦ) | 0 | 0 | с даты заключения договора | по 10.06.2020г. | 0
2 | Монтажные работы. Первичное оборудование | 10684.3407 | 411.157 | с 10.06.2020г. | по 15.07.2020г. |  | 411.157 | 0
3 | Монтажные работы и оборудование ТГ-5 |  | 943.508 | с 10.06.2020г. | по 15.07.2020г. |  | 900 | 43.508
4 | ПНР |  | 1448.274 | с 01.07.2020г. | по 05.08.2020г. |  |  | 1300 | 148.274
5 | Предоставление исполнительной документации | 0 | 0 | с 25.06.2020г. | по 05.08.2020г.
6 | Всего по объекту: |  | 2802.939 | с 10.06.2020г. | по 05.08.2020г. | 1311.157 |  | 1343.508 | 148.274
7 | Списание давальческих материалов |  | 258.884 | с 10.06.2020г. | по 05.08.2020г. | 258.884 |  | 0 | 0
| Начальник ОКС Н-И ТЭЦ |  |  | А.А. Пугачёв
| Начальник ЭЦ Н-И ТЭЦ |  |  | М.А. Плесовских

## График РЗиЭА бл ГТ-2 01.02.21 (hidden)
Подрядчик: |  |  |  |  | Заказчик:
Директор |  |  |  |  | Заместитель директора филиала – технический директор Н-И ТЭЦ
ООО "ИЦ "Иркутскэнерго" |  |  |  |  | ПАО "Иркутскэнерго"
_______________ Т.В. Моисеев |  |  |  |  | _____________ Д.А. Егранов
График производства работ
по объекту: «ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЕ Т.А.СТ 2. 1740100595. Модернизация цепей РЗиЭА блока ГТ-2» (ОС - ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЕ Т.А.СТ 2).
№п/п | Наименование этапов работ | Стоимость работ с учётом коффициента конкурсного снижения, тыс.руб. без НДС | Стоимость работ, тыс.руб. без НДС | Начальный срок | Конечный срок | Апрель (с 01.04.21) | Май 2021 | Июнь 2021 |  | Июль 2021 |  |  |  | Август 2021 |  | Сентябрь (по 30.09.20)
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |  | 11
1 | Подготовительные работы (оформление ППР, наряда-допуска, приобретение ТМЦ) | 0 | 0 | с даты заключения договора | по 01.06.2020г. | 0 | 0
2 | Демонтажные работы | 10684.3407 | 880.732 | с 01.06.2020г. | по 30.06.2020г. |  |  | 880.732
3 | Установка трансформаторов тока ТА1, ТА2, ТА3 |  | 29.232 | с 15.06.2020г. | по 30.06.2020г. |  |  |  | 29.232
4 | Установка трансформаторов тока ТА4-ТА6, ТА7-ТА9, ТА10, ТА11 |  | 236.763 | с 15.06.2020г. | по 30.06.2020г. |  |  |  | 236.763
5 | Установка трансформаторов тока ТА1отп-ТА3отп и трансформаторов напряжения 3ТН |  | 319.445 | с 01.07.2020г. | по 20.07.2020г. | [5 empty] | 319.445
6 | Установка трансформаторов тока ТА4отп-ТА6отп, ТА7отп-ТА9отп и трансформаторов напряжения 4ТН, 5ТН |  | 136.798 | с 01.07.2020г. | по 15.07.2020г. | [5 empty] | 136.798
7 | Релейная защита и автоматика блока ГТ-2 |  | 218.811 | с 01.07.2020г. | по 15.07.2020г. |  |  |  |  | 218.811
8 | Автоматика управления АГП и защиты ротора от замыканий на землю |  | 36.841 | с 15.07.2020г. | по 31.07.2020г. | [6 empty] | 36.841
9 | Автоматика управления МВ-220 кВ 1В ГТ-2 |  | 49.359 | с 15.07.2020г. | по 31.07.2020г. | [6 empty] | 49.359
10 | Релейная защита и автоматика рабочих, резервных вводов и 1ТН секций 2Р и 2РО |  | 1593.592 | с 10.07.2020г. | по 31.07.2020г. | [5 empty] | 1593.592
11 | Кабельное хозяйство |  | 6050.616 | с 01.07.2020г. | по 31.08.2020г. |  |  |  |  | 3025.308 |  |  |  | 3025.308
12 | ПНР. Релейная защита и автоматика блока ГТ-2 |  | 3154.354 | с 01.08.2020г. | по 30.09.2020г. | [8 empty] | 1577.177 |  | 1577.177
13 | ПНР. Автоматика управления АГП и защиты ротора от замыканий на землю |  | 811.247 | с 10.08.2020г. | по 31.08.2020г. | [9 empty] | 811.247
14 | ПНР. Автоматика управления МВ-220 кВ 1В ГТ-2 |  | 1185.582 | с 01.07.2020г. | по 31.08.2020г. |  |  |  |  | 1185.582
15 | ПНР. Релейная защита и автоматика рабочих, резервных вводов и 1ТН секций 2Р и 2РО |  | 4427.108 | с 01.08.2020г. | по 30.09.2020г. | [8 empty] | 2213.554 |  | 2213.554
16 | Предоставление исполнительной документации | 0 | 0 | с 20.07.2020г. | по 30.09.2020г. | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
17 | Всего по объекту: |  | 19130.48 | с 01.06.2020г. | по 30.09.2020г. | 0 | 0 | 1146.727 |  | 6565.736 |  |  |  | 7627.286 |  | 3790.731
18 | Списание давальческих материалов |  | 1846.6175 | с 01.07.2020г. | по 31.08.2020г. | 0 | 0 | 0 |  | 923.3087 |  |  |  | 923.3087 |  | 0
| Начальник ОКС Н-И ТЭЦ |  |  | А.А. Пугачёв
| Начальник ЭЦ Н-И ТЭЦ |  |  | М.А. Плесовских

## График РЗиЭА бл ГТ-2 02.03.21
Приложение №5 к Договору №104-538-НИ-2021 от "_____" _____ 2021 г.
Подрядчик: | [11 empty] | Заказчик:
Генеральный директор
ООО «Стройресурс Холдинг»
___________ | [11 empty] | ___________ М.В. Кудрявцев
График производства работ
по объекту Н-И ТЭЦ:
«ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЕ Т.А.СТ 2. (инв. №1740100595). Модернизация цепей РЗиЭА блока ГТ-2» (ОС - ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЕ Т.А.СТ 2)
№п/п | Наименование этапов работ | Стоимость работ, тыс.руб. без НДС | Начальный срок | Конечный срок | Апрель (с 01.04.21) | Май 2021 | Июнь 2021 |  |  |  | Июль 2021 |  | Август 2021 | Сентябрь (по 25.09.21)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 9 |  | 10 | 11
1 | Подготовительные работы (оформление ППР, наряда-допуска, приобретение ТМЦ) | 0 | с даты заключения договора | по 10.06.2021 г. | 0 | 0 | 0
2 | Демонтажные работы | 903.9876 | с 10.06.2021 г. | по 30.06.2021 г. |  |  |  | 903.9876
3 | Установка трансформаторов тока ТА1, ТА2, ТА3 | 28.2377 | с 20.06.2021 г. | по 30.06.2021 г. | [5 empty] | 28.2377
4 | Установка трансформаторов тока ТА4-ТА6, ТА7-ТА9, ТА10, ТА11 | 200.5194 | с 15.06.2021 г. | по 30.06.2021 г. |  |  |  |  | 200.5194
5 | Установка трансформаторов тока ТА1отп-ТА3отп и трансформаторов напряжения 3ТН | 219.9106 | с 01.07.2021 г. | по 20.07.2021 г. | [6 empty] | 219.9106
6 | Установка трансформаторов тока ТА4отп-ТА6отп, ТА7отп-ТА9отп и трансформаторов напряжения 4ТН, 5ТН | 127.1641 | с 01.07.2021 г. | по 15.07.2021 г. | [6 empty] | 127.1641
7 | Релейная защита и автоматика блока ГТ-2 | 212.2806 | с 01.07.2021 г. | по 31.07.2021 г. | [6 empty] | 212.2806
8 | Автоматика управления АГП и защиты ротора от замыканий на землю | 35.889 | с 01.07.2021 г. | по 31.07.2021 г. | [6 empty] | 35.889
9 | Автоматика управления МВ-220 кВ 1В ГТ-2 | 48.1896 | с 01.07.2021 г. | по 31.07.2021 г. | [6 empty] | 48.1896
10 | Релейная защита и автоматика рабочих, резервных вводов и 1ТН секций 2Р и 2РО | 1853.7136 | с 01.07.2021 г. | по 31.07.2021 г. | [6 empty] | 1853.7136
11 | Кабельное хозяйство | 4503.3589 | с 20.06.2021 г. | по 15.08.2021 г. | [5 empty] | 450.3359 | 2702.0153 |  | 1351.0077
12 | Предоставление исполнительной документации | 0 | с 20.06.2021 г. | по 25.09.2021 г. | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | Всего по объекту (СМР): | 8133.2512 | с 01.06.2021 г. | по 15.08.2021 г. | 0 | 0 | 1583.0805 |  |  |  | 5199.1629 |  | 1351.0077 | 0
14 | Списание давальческих материалов | 1846.6175 | с 01.07.2021г. | по 25.08.2021г. | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 923.3087 |  | 923.3087 | 0