## Лист1
Заказчик:
|  | Подрядчик | [7 empty] | Директор филиала ООО "ЭН+ ГИДРО"
|  | Директор | [7 empty] | Иркутская ГЭС
ООО
|  | __________________ | [7 empty] | ______________ В.А. Чеверда
«______» _______2026 г.
______ __________ 2026 г.
График производства работ
по объекту «Маслохозяйство левого берега. Инв. № 054402. Маслохозяйство правого берега. Инв. № 054403. Техническое перевооружение»
№ п/п |  | Наименование работ | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  | 2028 год
|  |  | Ноябрь | Декабрь | Январь - Март | Апрель - Июнь | Июль - Сентябрь | Октябрь - декабрь | Январь - Март | Апрель - Июнь | Июль - Сентябрь | Октябрь - декабрь
|  |  | с даты заключения договора по 30.11. | 30.12. | 10.01. - 30.03. | 01.04. - 30.06. | 01.07. - 30.09. | 01.10. - 30.12. | 10.01. - 30.03. | 01.04. - 30.06. | 01.07. - 30.09. | 01.10. - 30.12.
1 |  | Подготовительные работы:
2 |  | Демонтажные работы
| 2.1. | Демонтаж трубопроводов и запорной арматуры в тамбуре
| 2.2. | Демонтаж маслобаков №№ 12, 13, 14, 15
| 2.3. | Демонтаж фундаментов маслобаков, щебеночной подсыпки, маслобаков №№ 14, 15
| 2.4. | Демонтаж фундаментов маслобаков, щебеночной подсыпки, маслобаков №№ 12, 13
| 2.5. | Демонтаж инженерных сетей, кабельных связей, щитов освещения, светильников
3 |  | Монтажные работы
| 3.1. | Монтаж маслобаков №№ 12, 13, 14, 15
| 3.2. | Монтаж трубопроводов и запорной арматуры в тамбуре и маслобаках
| 3.3. | Монтаж контура заземления для маслобаков
4 |  | Отделочные работы
| 4.1. | Ремонт помещений маслобаков №№ 14, 15
| 4.2. | Ремонт помещений маслобаков №№ 12, 13
5 |  | Электромонтажные работы
| 5.1. | Монтаж кабельных связей, щитов освещения, светильников
6 |  | Пусконаладочные работы
| 6.1. | Проверка цепи заземления, проверка металлосвязей, испытания приборов коммутации, испытания кабельных связей
| 6.2. | Подготовка и сдача исполнительной документации