Приложение № 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО:** |  | **УТВЕРЖДАЮ:** |
|  |  | Директор по производству- главный инженер ООО «БЭК-ремонт» |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.С. Галянт |

*Действующий на основании доверенности №41 от 18.01.2022г.*

График выполнения работ №1-СП

**«Ремонт обмуровки и тепловой изоляции котла БКЗ-75-39ФБ ст. № 1 (инв. №00005130)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование** | **Срок выполнения работ** |
| 1 | Устройство лесов в топке | 16.05.22 |
| 2 | Ремонт обмуровки стен топки | 23.05.22—26.05.22 |
| 3 | Ремонт обмуровки потолка газовой камеры, пароперегревателя | 17.05.22—20.05.22 |
| 4 | Ремонт обмуровки шлакового комода и скатов «холодной» воронки | 15.06.22—24.06.22 |
| 5 | Ремонт обмуровки амбразур горелок | 19.05.22—24.06.22 |
| 6 | Ремонт обмуровки под барабаном, наклонного потолка | 30.05.22—07.06.22 |
| 7 | Ремонт обмуровки для монтажа взрывного клапана | 06.06.22—14.06.22 |
| 8 | Ремонт обмуровки боковых экранов в районе верхних коллекторов | 06.06.22—15.06.22 |
| 9 | Ремонт обмуровки конвективной шахты | 22.06.22—24.06.22 |
| 10 | Ремонт изоляции сепарационных шахт | 16.05.22—24.06.22 |
| 11 | Ремонт изоляции газохода от дымососа до борова | 16.05.22—24.06.22 |
| 12 | Ремонт изоляции трубопровода питательной воды от узла питания до ВЭК | 16.05.22—20.06.22 |
| 13 | Ремонт изоляции газоходов | 16.06.22—22.06.22 |
| 14 | Ремонт изоляции трубопроводов в пределах котла | 16.06.22—30.06.22 |

Начальник СМУ Е.В. Герасимов