|  |  | Приложение №1 к договору подряда на выполнение проектных работ № ________________ от _________2026 г. |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО Директор по транспортной логистике ООО «ЭН+ УГОЛЬ» _____________ А. С. Котов «___» _________2026 г. |  | Утверждаю: Директор филиала «Разрез «Тулунуголь» ООО «ЭН+ УГОЛЬ» _______________ Р.В. Майоров «____» _____________ 2026 г. |

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на разработку проектной документации по развитию транспортного железнодорожного участка филиала «Разрез «Тулунуголь» ООО «ЭН+ УГОЛЬ», примыкающего к станции Тулун Восточно-Сибирской железной дороги, посредством имитационного моделирования инфраструктуры и технологических процессов для увеличения объемов погрузки угля |  |  |
| --- | --- | --- |
| Выполнение работ |  |  |
| № п/п | Условия | Содержание |
|  | Общие данные |  |
|  | Наименование организации-заказчика | Филиал «Разрез «Тулунуголь» ООО «ЭН+ УГОЛЬ». |
|  | Местонахождение объекта заказчика | Иркутская обл., Тулунский район, с. Алгатуй, ул. Школьная, д. 14. |
|  | Наименование и характеристика объекта | Характеристика железнодорожного пути необщего пользования приведена в Инструкции «О порядке обслуживания и организации движения на железнодорожном пути необщего пользования ООО «ЭН+ УГОЛЬ» (филиал «Разрез «Тулунуголь»), примыкающем к станции Тулун Восточно-Сибирской железной дороги. Порядок организации работы, обеспечивающий выполнение установленных норм оборота вагонов, плана перевозок с учетом внедрения прогрессивных технических норм, рационального использования технических средств приведен в Комплексном едином технологическом процессе работы железнодорожного пути необщего пользования. |
|  | Климатические параметры для района проведения работ | Иркутская область, МО «Тулунский район», МО «город Тулун» |
|  | Наименование выполняемых работ | Проектная документация с моделированием эксплуатационной работы железнодорожной инфраструктуры филиала «Разрез «Тулунуголь» ООО «ЭН+ УГОЛЬ». Выявление «узких мест», устранение которых позволит повысить пропускную способность существующей ж.д. инфраструктуры. Разработка предложений по повышению пропускной способности ж.д. инфраструктуры, перерабатывающей способности предприятия. |
|  | Цель выполнения работ | 1. Определение резервов существующей ж.д. инфраструктуры и технологии работы транспортного железнодорожного участка филиала «Разрез «Тулунуголь» (от станции Алгатуй до станции Тулун-2) и станции примыкания Тулун ВСЖД. 2. Определение мероприятий для увеличения объемов отгрузки угля филиала «Разрез «Тулунуголь» с 6,2 до 10,4 млн. тонн в год (на 68%). 3. Разработка вариантов перспективного путевого развития и технологии работы транспортного железнодорожного участка филиала «Разрез «Тулунуголь» (от станции Алгатуй до станции Тулун-2) и станции примыкания Тулун ВСЖД. Выбор оптимального варианта. 4. Подготовка и сопровождение проекта новых исходных данных, при новых заданных параметрах, от ОАО «РЖД» на проектирование развития пути необщего пользования филиала «Разрез «Тулунуголь» (от станции Алгатуй до станции Тулун-2) и путей общего пользования станции Тулун ВСЖД совместно с заказчиком. 5. Выполнение проектных работ по развитию транспортного железнодорожного участка филиала «Разрез «Тулунуголь» (от станции Алгатуй до станции Тулун-2) с разработкой проектной, рабочей и сметной документации в соответствии с действующими нормами проектирования объектов железнодорожного транспорта, выданными исходными данными от ОАО «РЖД» с учетом существующей инфраструктуры, результатов предпроектных работ и моделирования эксплуатационной работы предприятия. |
|  | Критерии достижения цели | Подписание акта сдачи-приемки результатов выполненных работ, при условии выполнения требований п. 2.9 настоящего ТЗ. |
|  | Требования к работам |  |
|  | Описание работ. Технические требования | - Этап. Обследование и анализ работы транспортного железнодорожного участка филиала «Разрез «Тулунуголь» (от станции Алгатуй до станции Тулун-2) и станции примыкания Тулун ВСЖД - Проведение выездных работ по обследованию и сбору сведений об объектах моделирования, сбор исходных данных; 1.2. Проведение интервью с ключевыми работниками транспортного железнодорожного участка филиала «Разрез «Тулунуголь» (от станции Алгатуй до станции Тулун-2), станции примыкания Тулун ВСЖД; 1.3. Изучение технологического процесса работы транспортного железнодорожного участка филиала «Разрез «Тулунуголь» (от станции Алгатуй до станции Тулун-2), станции примыкания Тулун ВСЖД; 1.4. Анализ и обработка полученных данных, формирование частного технического задания на разработку имитационных моделей; 1.5. Согласование с Заказчиком частного технического задания на разработку имитационных моделей. - Этап. Разработка и отладка имитационных моделей работы транспортного железнодорожного участка филиала «Разрез «Тулунуголь» (от станции Алгатуй до станции Тулун-2) и станции примыкания Тулун ВСЖД (включительно) 2.1. Разработка и отладка имитационной модели "как есть": 2.1.1. Разработка архитектуры имитационной модели; 2.1.2. Разработка топологии модели, представления субъектов оперирования модели; 2.1.3. Разработка логики моделируемых процессов; 2.1.4. Верификация и отладка модели "как есть"; 2.1.5. Сдача Заказчику разработанной имитационной модели в варианте "как есть". 2.2. Разработка и отладка имитационной модели "как будет" на полезную длину приемоотправочных путей под 68 условных вагонов на станции Тулун-2: 2.2.1. Внесение изменений в топологию модели, представления субъектов оперирования модели; 2.2.2. Внесение изменений в логику моделируемых процессов; 2.2.3. Отладка модели "как будет"; 2.2.4. Проведение серии экспериментов в имитационной модели в варианте "как будет"; 2.2.5. Расчет пропускной и перерабатывающей способности проектируемой инфраструктуры транспортного железнодорожного участка филиала «Разрез «Тулунуголь; 2.2.6. Разработка отчета по результатам моделирования по существующей и вариантным схемам путевого развития и технологического процесса; 2.2.7. Сдача Заказчику разработанной имитационной модели в варианте "как будет" (программная оболочка с возможностью вывода результатов моделирования). 3 Этап. Разработка вариантов перспективного путевого развития и технологии работы транспортного железнодорожного участка филиала «Разрез «Тулунуголь» (от станции Алгатуй до станции Тулун-2) и станции примыкания Тулун ВСЖД (включительно) 3.1. Определение мероприятий, необходимых для обеспечения увеличения перевозки угля филиала «Разрез «Тулунуголь» с 6,2 до 10,4 млн. тонн в год; 3.2. Выполнение предварительных инженерно-топографических изысканий для подготовки масштабной принципиальной схемы путевого развития; 3.2. Определение необходимого путевого развития ж.д. инфраструктуры транспортного железнодорожного участка филиала «Разрез «Тулунуголь» (от станции Алгатуй до станции Тулун-2) и станции примыкания Тулун ВСЖД для переработки перспективного объема грузов; 3.3. Разработка вариантов (не менее 2х) проектных решений развития (модернизации) ж.д. инфраструктуры транспортного железнодорожного участка; 3.4. Разработка технологии работы транспортного железнодорожного участка по вариантам; 3.5. Укрупненная оценка капитальных затрат по вариантам; 3.6. Сравнительный анализ технологии работы и капитальных затрат по вариантам. Выбор оптимального варианта. 4 Этап. Подготовка заявки и получение исходных данных для выбранного варианта развития ж.д. инфраструктуры транспортного железнодорожного участка филиала «Разрез «Тулунуголь» (от станции Алгатуй до станции Тулун-2) и станции примыкания Тулун ВСЖД совместно с Заказчиком 4.1. Подготовка форм документов, указанных в Распоряжении № 2542/р от 03.10.2022г. (ред. от 01.08.2023). Формирование и отправка запроса в ЦФТО на получение технических условий, в соответствии с Распоряжением № 2542/р; 4.2. Взаимодействие с ЦФТО по уточнению информации и получении необходимых (недостающих) документов. Корректировка заявки, объемов перевозки, повторная отправка в ЦФТО; 4.3. Получение от ЦФТО исходных данных на проектирование развития пути необщего пользования филиала «Разрез «Тулунуголь» (от станции Алгатуй до станции Тулун-2) и путей общего пользования станции Тулун ВСЖД, в связи с увеличением объемов перевозки угля филиала «Разрез «Тулунуголь» с 6,2 до 10,4 млн. тонн в год; 4.4. Оценка ориентировочной стоимости проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на основании выданных исходных данных ОАО «РЖД». 5. Этап. Выполнение проектных работ по реконструкции пути необщего пользования филиала «Разрез «Тулунуголь» (от станции Алгатуй до станции Тулун-2) с разработкой проектной, рабочей и сметной документации в соответствии с действующими нормами проектирования объектов железнодорожного транспорта, с учетом результатов предпроектных работ и моделирования эксплуатационной работы предприятия. |
|  | Срок выполнения работ | С даты заключения договора до момента исполнения обязательств Подрядчика по соответствующим Работам, но не позднее 31.12.2027г., а в части обязательств по оплате – до полного их исполнения. Последовательность выполнения и сроки по этапам: 1, 2 и 3 этапы – в течение 6 (шести) месяцев с даты заключения договора, но не позднее 31.12.2026г. 4 этап – согласно Распоряжения ОАО «РЖД» № 2542/р от 03.10.2022г. после окончания 3 этапа, но не более 4 (четырех) месяцев. 5 этап – выполнение проектной документации в течение 4 (четырех) месяцев после окончания 4 этапа; – выполнение рабочей документации в течение 4 (четырех) месяцев после окончания выполнения проектной документации, но не позднее 31.12.2027г. |
|  | Получение технических условий (разрешений) от сторонних организаций | Не требуется |
|  | Подготовительные мероприятия | Не требуются |
|  | Необходимость организации постоянного или временного участка подрядной организации | Не требуется |
|  | Технический контроль и техническая отчетность | Не требуется |
|  | Материалы предоставляемые для выполнения работ. Документация, – акты, протоколы, сертификаты | 1. Инструкция «О порядке обслуживания и организации движения на железнодорожном пути необщего пользования ООО «ЭН+ УГОЛЬ» (филиал «Разрез «Тулунуголь»), примыкающем к станции Тулун Восточно-Сибирской железной дороги. 2. Технический паспорт железнодорожного пути необщего пользования ООО «ЭН+ УГОЛЬ» (филиал «Разрез «Тулунуголь»), примыкающего к станции Тулун Восточно-Сибирской железной дороги. 3. Комплексный единый технологический процесс работы железнодорожного пути необщего пользования и железнодорожной станции примыкания. 4. Объемы перевозок за 2025 г. по прибытию и отправлению с детализацией по номенклатуре/типу подвижного состава; 5. Перспективные объемы перевозок по прибытию и отправлению с детализацией по номенклатуре/типу подвижного состава и направлениям перевозок; При наличии: 6. Разработанные основные проектные решения (предпроектные проработки) для проектируемой инфраструктуры станций и разъездов транспортного железнодорожного участка филиала «Разрез «Тулунуголь»; 7. Разработанные основные проектные решения (предпроектные проработки) усреднительного склада; 8. Предварительный расчет перерабатывающей способности пути необщего пользования транспортного железнодорожного участка филиала «Разрез «Тулунуголь». |
|  | Соблюдение требований нормативных документов | При выполнении работ руководствоваться Российским и международным опытом, лучшими практиками и стандартами реализации подобных проектов при этом учитывать требования стандартов, норм и правил, действующих на территории Российской Федерации. Система измерения – СИ (метрическая). |
|  | Условия окончания работ | 1. Результаты работ: 1 Этап - Краткая характеристика и анализ существующей ж.д. инфраструктуры, технологии работы; - Частное техническое задание на разработку имитационных моделей, согласованное Заказчиком. Пояснительная записка с результатами расчетов, выводами, предложениями в форматах word, pdf. 2 Этап - Верифицированная имитационная модель в варианте "как есть" транспортного железнодорожного участка филиала «Разрез «Тулунуголь» (от станции Алгатуй до станции Тулун-2) и станции примыкания Тулун ВСЖД (включительно). Программная оболочка с возможностью вывода результатов моделирования; - Имитационная модель в варианте "как будет" транспортного железнодорожного участка филиала «Разрез «Тулунуголь» (от станции Алгатуй до станции Тулун-2) и станции примыкания Тулун ВСЖД (включительно). Программная оболочка с возможностью вывода результатов моделирования; - Отчет по результатам моделирования по существующей и вариантным схемам путевого развития и тех процесса, результаты расчета пропускной и перерабатывающей способности проектируемой инфраструктуры транспортного железнодорожного участка филиала «Разрез «Тулунуголь» в форматах word, pdf; - Суточные план-графики работы станций Алгатуй, Тулун-2, разъездов Хараманут, Булюшка и станции Тулун ВСЖД в формате pdf. 3 Этап - Отчет по мероприятиям, необходимым для обеспечения увеличения перевозки угля филиала «Разрез «Тулунуголь» с 6,2 до 10,4 млн. тонн в год, технологии работы, оценки капитальных затрат по вариантам в форматах word, pdf; - Схемы вариантов путевого развития ж.д. инфраструктуры транспортного железнодорожного участка филиала «Разрез «Тулунуголь» в формате в форматах pdf, dwg. Не менее двух вариантов. - Материалы с результатами расчетов, выводами, предложениями в форматах Power Point, pdf. 4 Этап - Подготовка материалов и сопровождение (доработка по замечаниям) для получения утвержденных исходных данных ОАО «РЖД» для подготовки проектной документации, содержащие перечень мероприятий и требований технического и технологического характера по развитию пути необщего пользования филиала «Разрез «Тулунуголь» (от станции Алгатуй до станции Тулун-2) и путей общего пользования станции Тулун ВСЖД, в связи с увеличением объемов перевозки угля Разреза «Тулунуголь» с 6,2 до 10,4 млн. тонн в год в формате pdf. - Отчет по оценке ориентировочной стоимости проектно-изыскательских работ на основании выданных исходных данных ОАО «РЖД» в формате pdf. 5. Этап Выполнение проектных работ по реконструкции пути необщего пользования филиала «Разрез «Тулунуголь» (от станции Алгатуй до станции Тулун-2) с разработкой проектной, рабочей и сметной документации в соответствии с действующими нормами проектирования объектов железнодорожного транспорта, с учетом результатов предпроектных работ и моделирования эксплуатационной работы предприятия. - Работа должна быть выполнена в соответствии с методикой проведения исследований проектов развития железнодорожных станций и линий с определением «узких мест», влияния на пропускные и перерабатывающие способности, рациональной технологии и прогнозируемых эксплуатационных показателей с использованием аппарата математического моделирования (Распоряжение ОАО «РЖД» №2/р от 09.01.2018). Состав и содержание проектной документации должны соответствовать «Положению о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. №87 (в редакции, действующей на момент выпуска проектной документации), и другим действующим государственным нормативным документам. Проектирование выполнить в соответствии с Правилами технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденными приказом Минтранса России от 23 июня 2022 г. № 250. В составе проектной документации выполнить комплекс инженерных изысканий в объеме необходимом и достаточном для получения положительного заключения негосударственной экспертизы. На проектную документацию получить положительное заключение негосударственной экспертизы с обязательной её регистрацией в ЕГРЗ. Оплата негосударственной экспертизы осуществляется Заказчиком. 3. Формат предоставляемых результатов: - Программная оболочка с возможностью вывода результатов моделирования; - Документация в виде инструкции по скачиванию и установке, а также руководства пользователя в формате PDF и в редактируемом формате word; - Аналитическая записка о результатах моделирования в виде описания экспериментов, их результатов и рекомендаций в формате PDF и в редактируемом формате word. - Отчет по мероприятиям, необходимым для обеспечения увеличения перевозки угля Разреза «Тулунуголь» в формате PDF и в редактируемом формате word. - Схемы вариантов путевого развития ж.д. инфраструктуры транспортного железнодорожного участка Разреза «Тулунуголь» в формате PDF и в редактируемом формате dwg. - Презентация с результатами расчетов, выводами, предложениями в формате Power Point, pdf. - Проектная, рабочая и сметная документация со всеми внесенными изменениями по результатам согласований и экспертиз передается Заказчику на бумажном носителе в 4 (четырех) экземплярах, в электронном виде в формате pdf (с подписями и печатями) и в форматах: doc, dwg, pptx, xlsx, AutoCAD и др. (пояснительная записка – Microsoft Word, табличные материалы – Microsoft Excel с электронными связями с исходными данными, чертежи, графические материалы – в виде файлов, используемых программой AutoCAD, либо совместимых с ней, на DVD-носителях). |
|  | Права на объекты интеллектуальной собственности, передаваемые заказчику | Заказчик вправе использовать результат работы Подрядчика, или любых его частей – по своему усмотрению. В том числе для передачи третьим лицам, а также публичного раскрытия информации. Заказчик обладает всеми правами на результаты работ. |
|  | Требования к подрядчику |  |
|  | Наличие необходимых лицензий и разрешений (отборочные критерии) | 1. Квалифицированный персонал, имеющий опыт работы в структуре ОАО «РЖД», на предприятиях ж.д. транспорта, в логистических компаниях, на предприятиях промышленного ж.д. транспорта. 2. Подтвержденный опыт разработки имитационных моделей, получения исходных данных и проектно-изыскательских работ для объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта. 3. Организация обязана иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) на выполнение проектных и изыскательских работ при строительстве объектов железнодорожного транспорта. |
|  | Дополнительные требования к подрядной организации | - Подрядчик предоставляет документы, подтверждающие наличие всего необходимого оборудования, расходных материалов, оргтехники, программного обеспечения для выполнения работ, предусмотренных техническим заданием. - Подрядчик обеспечивает себя всеми необходимыми расходными материалами самостоятельно. - Подрядчик должен подтвердить наличие в штате опытных и квалифицированных специалистов необходимых для выполнения работ, предусмотренных техническим заданием. |
|  | Оценочные критерии | Полный перечень оценочных критериев, их требуемое значение, необходимые подтверждающие документы и порядок оценки указаны в закупочной документации. |
|  | Гарантийный срок | Техническая поддержка, связанная с поддержанием работоспособности разработанных имитационных моделей, устранение багов и ошибок, выявленных в условиях промышленной эксплуатации в течении 3х месяцев с даты завершения проекта (договора). |

| Заместитель директора по железнодорожному транспорту и пути ПУ ПТУ филиала «Разрез Тулунуголь» ООО «ЭН+ УГОЛЬ» _____________ Д. П. Калишев «___» _________2026 г. |  |  |
| --- | --- | --- |