|  | Приложение №2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к Договору № |  |
|  | от |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Генеральный директор ООО «ЭН+ ГИДРО КАРЕЛИЯ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виговский А.В. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подпись |  |  |  |  |  | расшифровка |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | « |  | » |  |  |  |  |  | 2026 г. |

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнение строительно-монтажных (СМР) работ по объекту:

«Техническое перевооружение оперативной блокировки ОРУ-110, 220 кВ»

| № п/п | Наименование | Сроки оказания услуг |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Обустройство новых кабельных лотков на участке от здания технологического корпуса до здания щита «Н» и ОРУ-220 кВ, включая само ОРУ-220 кВ (Том ИЦ-2022/127-КС) | с даты подписания | 31.10.2026 г. |
| 2 | Прокладка кабелей по кабельным конструкциям, кабельным каналам от здания технологического корпуса до здания щита «Н» и ОРУ-220 кВ, включая прокладку по территории самого ОРУ-220 кВ (Том ИЦ-2022/127-КХ) | с даты подписания | 31.10.2026 г. |
| 3 | Монтаж шкафов НКУ на ОРУ-220 кВ, подключение цепей обогрева шкафов (Тома ИЦ-2022/127-КС, ИЦ-2022/127-ЭП, ИЦ-2022/127-УА1) | с даты подписания | 31.10.2026 г. |
| 4 | Монтаж шкафов НКУ в здании технологического корпуса, здании щита «Н» и в служебном помещении ОРУ-110 кВ (Тома ИЦ-2022/127-УА1, ИЦ-2022/127-УА2) | 01.11.2026 | 30.11.2026 |
| 5 | Обустройство новых кабельных лотков на участке от здания технологического корпуса до служебного помещения ОРУ-110 кВ и ОРУ-110 кВ, включая само ОРУ-110 кВ (Том ИЦ-2022/127-КС) | 01.06.2027 | 31.08.2027 |
| 6 | Прокладка кабелей по кабельным конструкциям, кабельным каналам от здания технологического корпуса до до служебного помещения ОРУ-110 кВ и ОРУ-110 кВ, включая прокладку по территории самого ОРУ-110 кВ (Том ИЦ-2022/127-КХ) | 01.07.2027 | 30.09.2027 |
| 7 | Монтаж шкафов НКУ на ОРУ-220 кВ, подключение цепей обогрева шкафов (Тома ИЦ-2022/127-КС, ИЦ-2022/127-ЭП, ИЦ-2022/127-УА2) | 01.08.2027 | 31.08.2027 |
| 8 | Разводка и подключение контрольных кабелей внутри действующих и вновь установленных НКУ (Тома ИЦ-2022/127-УА1, ИЦ-2022/127-УА2) | 01.08.2027 | 30.11.2027 |

| должность |  | подпись |  | расшифровка |
| --- | --- | --- | --- | --- |