## К план
Приложение№ 3 к договору № -2022-ОКС-Т11 от «___» __________________ 2022г.
ПОДРЯДЧИК: | [8 empty] | ЗАКАЗЧИК:
Директор филиала ООО "Байкальская энергетическая компания" ТЭЦ-11
_______________ | [8 empty] | _______________ |  | К.В. Шуляшкин
"____"___________________2022г. | [8 empty] | "____"___________________2022г.
График выполнения работ
по объекту:Распpед.устpойство собственные нужды 0.4кв. Инв. № ИЭ00010629. Модернизация Монтаж автоматической пожарной сигнализации
№ п/п | Наименование видов работ | № сметы | Сроки выполнения |  | Стоимость, рублей. | Освоение КВЛ
|  |  | начало | окончание
[6 empty] | май | апрель | май
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Строительно-монтажные работы, в том числе: |  | С даты заключения договора | 2022-11-25
1.1. | Монтажные работы | 02-01-01 | С даты заключения договора | 2022-11-25
2 | Пусконаладочные работы | 09-01-01 | 2022-11-28 | 2022-12-23
3 | Сдача исполнительной документации и ввод объекта в эксплуатацию | - | 2022-11-25 | 2022-12-30
| Итого по договору | [11 empty] | 0
4 | Кроме того, материалы поставки заказчика | [11 empty] | 0
| Заместитель директора филиала - технический директор ТЭЦ-11 |  |  |  | Е.Н. Миронов
| Начальник ОКС ТЭЦ-11 |  |  |  | М.М. Смоленюк
| Начальник УСДТУ ТЭЦ-11 |  |  |  | В.С. Майоров
| Инженер по надзору за строительством ОКС ТЭЦ-11 |  |  |  | Д.А. Ковалькова