## деф.вед.
Приложение №2 к договору № 07-19 от "___"___________ 2019г.
Согласовано: | [7 empty] | Утверждаю:
Генеральный директор ООО "ВысотРемСервис" | [7 empty] | Директор филиала ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» Иркутская ГЭС
___________________ Р.В. Константинов | [7 empty] | _________________В.А. Чеверда
"___" ___________ 2020г. | [7 empty] | "___ " __________________2023г.
Ведомость объемов работ №1
на Затворохранилище ВБ ПБ. Ремонт металлоконструкций.
(категория ремонта)
Здание гидростанции инв.№ТГ0001142.
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)
№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап.частях*
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. IGS01UAA07UU010UU01 Ремонт металлоконструкций
1 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений 39 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,192 (8*1,2*2) / 100 |  |  |  |  | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород | м3 | 0.010752 | Подрядчик
[8 empty] | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные | т | 0.038976 | Подрядчик
[8 empty] | Щиты настила, все толщины | м2 | 2.6688 | Подрядчик
2 | Ремонт металлических пожарных лестниц | т | 0,193 0,03+0,103+0,06 | Металлические конструкции | т | 0.03 | лом | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.193 | Подрядчик
[8 empty] | Кислород газообразный технический | м3 | 1.351 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 0.00579 | Подрядчик
[8 empty] | Сталь круглая ф 20мм | т | 0,10293 | Подрядчик
[8 empty] | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3сп, размером 35х35 мм | т | 0.015 | Подрядчик
3 | Резка стального уголка | м реза | 13,5 0,45*30 |  |  |  |  | Уголок горячекатаный, размер 75х75 мм | т | 0,75888 | Подрядчик
4 | Ручная односторонняя сварка угловых и нахлесточных соединений без скоса кромок (типы швов Т1,У4,Н1), положение шва нижнее, катет шва до 6мм | 10м | 1,35 (0,45*30) / 10 |  |  |  |  | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 0.0045 | Подрядчик
5 | Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 160 мм диаметром: до 20 мм | 100 отверстий | 0,9 (30*3) / 100
7 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т (Монтаж м/к опорных элементов площадок) | т | 0,744 0,0248*30 |  |  |  |  | Кислород газообразный технический | м3 | 1.4508 | Подрядчик
[8 empty] | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0.43896 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм | кг | 10.416 | Подрядчик
[8 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 3.72 | Подрядчик
[8 empty] | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I | м3 | 0.0007663 | Подрядчик
[8 empty] | Грунтовка ГФ-021 | т | 0.0002306 | Подрядчик
[8 empty] | Растворитель Р-4 | кг | 0.4464 | Подрядчик
8 | Резка листовую сталь | м реза | 2 |  |  |  |  | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 6,0 мм | т | 0,00102 | Подрядчик
9 | Ручная односторонняя сварка тавровых, угловых и нахлесточных соединений без скоса кромок (типы швов Т1,У4,Н1), положение шва нижнее, катет шва до 6мм | 10м | 0,2 2 / 10 |  |  |  |  | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 0.0006 | Подрядчик
10 | Демонтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | т | 0.17 | Металлические конструкции | т | 0.17 | лом
11 | Резка листовую сталь | м реза | 1.46 |  |  |  |  | Сталь листовая горячекатаная рифленая марки: Ст3 толщиной 3-6 мм | т | 0,1734 | Подрядчик
12 | Ручная односторонняя сварка тавровых, угловых и нахлесточных соединений без скоса кромок (типы швов Т1,У4,Н1), положение шва нижнее, катет шва до 5мм | 10м | 0,292 2,92 / 10 |  |  |  |  | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 0.0009 | Подрядчик
13 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках стальных профилей мелких (металлические конструкции) | 1 т груза | 0,2 0,03+0,17
14 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 5 км | 1 т груза | 0,2
Раздел 2. IGS01UAA07UU010UU01 Окраска металлоконструкций
15 | Очистка поверхности щетками | м2 | 188,808 472,02*0.4
16 | Обезжиривание поверхностей | 100 м2 | 4,7202 |  |  |  |  | Ветошь | кг | 23.601 | Подрядчик
[8 empty] | Уайт-спирит | кг | 155.7666 | Подрядчик
18 | Огрунтовка металлических поверхностей за два раза: Антикоррозийная мастика "Вектор 1236" (цвет серебристый) | 100 м2 | 4,7202 |  |  |  |  | Растворитель № 646 | т | 0.028321 | Подрядчик
[8 empty] | Антикоррозийная мастика "Вектор 1236" (цвет серебристый) | кг | 141.61 | Подрядчик
19 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: Гидроизоляционная мастика "Магистраль" | 100 м2 | 4,7202 |  |  |  |  | Растворитель Р-4 | кг | 7.0803 | Подрядчик
[8 empty] | Гидроизоляционная мастика "Магистраль" | кг | 84.96 | Подрядчик
20 | Обезжиривание поверхностей | 100 м2 | 0,521 52,1 / 100 |  |  |  |  | Ветошь | кг | 2.605 | Подрядчик
[8 empty] | Уайт-спирит | кг | 17.193 | Подрядчик
21 | Огрунтовка металлических поверхностей за два раза: Антикоррозийная мастика "Вектор 1236" (цвет серебристый) | 100 м2 | 0,521 |  |  |  |  | Растворитель № 646 | т | 0.003126 | Подрядчик
[8 empty] | Антикоррозийная мастика "Вектор 1236" (цвет серебристый) | кг | 15.6 | Подрядчик
22 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: Гидроизоляционная мастика "Магистраль" | 100 м2 | 0,521 |  |  |  |  | Растворитель Р-4 | кг | 0.7815 | Подрядчик
[8 empty] | Гидроизоляционная мастика "Магистраль" | кг | 9.38 | Подрядчик
Условия производства работ: Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта (К=1,15)
Главный инженер |  |  | А.Н. Николаев |  | Необходимость работ подтверждает
Начальник ОЭЦ |  |  | В.П. Гаримыко |  | Ведущий инженер службы ЗиС ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» |  |  |  |  | О.А. Борус
Начальник УТОиР ЗиС |  |  | Е.А. Кочкин