## график
СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ
Директор ТЭЦ-10 филиала
ООО "Байкальская энергетическая компания"
___________________. Васильев
"______" ______________ 2024г. |  |  | "_____"________________ 2024г.
График
на Выполнение работ по сборке и разборке лесов для выполнения подготовки к техническому диагностированию КВО, ТВО. (леса) на филиале ТЭЦ-10 в г. Ангарске
№ п/п | Наименование работ | Cрок ремонта
|  | Начало | Окончание
1 | 2 | 3 | 4
1 | Сверхтиповая работа: Сепаратор периодической продувки (РПП бл. №1) (барбатер) | с даты заключения договора | 2024-09-15
2 | Сверхтиповая работа: Водоводяной подогреватель 6ВВП |  | 2024-09-15
3 | Сверхтиповая работа: Водоводяной подогреватель 8ВВП |  | 2024-09-15
4 | Сверхтиповая работа: Деаэраторный бак теплосети 6ДБ-Т |  | 2024-06-30
5 | Сверхтиповая работа: Коллектор ПСН с арматурой |  | 2024-12-31
6 | Сверхтиповая работа: Ревизия СУ. Трубопровод отвода конденсата БУ-8 |  | 2024-09-15
7 | Сверхтиповая работа: Ревизия СУ. Трубопровод обвязки БУ-8 по сетевой воде |  | 2024-09-15
Заказчик:
| И.о.начальника КТЦ | О.А.Рахинский
#DIV/0!