## график
График производства ремонтных работ
по ремонту санитарных узлов, душевых и бытовых помещений на филиале ТЭЦ-6 ТИиТС в г. Братске
№ п/п | № смет | Наименование работ | Сроки ремонта |  | Затраты, тыс.рублей
|  |  | Начало | Окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 7-21 | Ремонт санитарных узлов 1 этаж здания гаража "Бикей" (РТС-2), (инв. № КСУ010005487) | с даты подписания договора | 2021-08-25
2 | 12-21 | Ремонт санитарных узлов и бытовых помещений здания блока вспомогательных отделений (ТЭЦ), инв. № ИЭ14800000025 | с даты подписания договора | 2021-09-25
3 | 16-21 | Ремонт санитарного узла проходной с объектом 30/35 , инв. № ИЭ14800000055 | с даты подписания договора | 2021-08-25
4 | 17-21 | Ремонт санитарного узла теплой стоянки на 8 автомашин (РТС-1), инв. № ИЭ14800000077 | с даты подписания договора | 2021-08-25
5 | 18-21 | Ремонт санитарного узла 1 этаж здания насосной станции подкачки тепловых сетей (РТС-2), инв. № ИЭ14800000048 | с даты подписания договора | 2021-08-25
| Начальник ЦОР-ТИ |  | Д.В. Юхнев