## ведомости (hidden)
| Согласовано | [5 empty] | Утверждаю:
Директор филиала АО "ИЭСК"
"Западные электрические сети"
| __________________ | [5 empty] | __________________ А.Н. Воронин
| "______ " _______________2023 г. | [5 empty] | "______ " _______________2023 г.
Ведомость объёмов работ № 14-24 П
Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ Бирюсинск - Берёзовка в части ручной расчистки просек, валки деревьев в пролётах опор №№ 105-134, инв. № 8000011407
№ пп | Наименование работ | Объём работ |  | Данные по пролётам
|  | Ед. изм. | Кол-во | № пролётов | Примечание
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Заросли средние
1 | Срезка кустарника и подлеска: мотокусторезом | га | 4.35 | 105-134 | шт. | 29 | Срезка кустарника и подлеска кусторезами. Сбор срубленного кустарника с переноской на расстояние до 10 м и укладкой в кучи.
| Итого заросли средние | га | 4.35 |  |  | 29
Валка деревьев, угрожающих падением на провода
2 | Валка деревьев бензопилой, диаметром ствола 100-150 мм на расстоянии 1 м от земли, угрожающих падением на провода | 1 дерево | 70 | 105-134 | шт. | 29 | Спиливание дерева в целом или по частям бензопилой. Обрубка сучьев топором, ошкуривание пня. Сбор порубочных остатков в кучи. Укладка древесины в штабель.
3 | Валка деревьев бензопилой, диаметром ствола 150-200 мм на расстоянии 1 м от земли, угрожающих падением на провода | 1 дерево | 60
4 | Валка деревьев бензопилой, диаметром ствола 250-400 мм на расстоянии 1 м от земли, угрожающих падением на провода | 1 дерево | 40
| ИТОГО валка | 1 дерево | 170 |  | шт | 29
Условия производства работ: производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи. Местность в пролётах опор №№ 105-134 - болотистая.
Срок выполнения работ: 2 кв. 2024 г.
Проезды к месту работ и обратно на расстояние 293 км. от г. Тулун до с. Берёзовка, ср. скорость 49 км/ч, автом. борт. до 5 т. (делим на 4 объекта).
СПРАВОЧНО: материалы, полученные в порядке попутной добычи (шт.):
1 | деревья диаметром 100-150 мм |  | 70
2 | деревья диаметром 150-200 мм |  | 60
3 | деревья диаметром 250-400 мм |  | 40
Ведомость составил мастер МУ № 1 Тайшетского РЭС |  |  | _______________________________ |  |  |  | В.А. Долгов
(подпись)
Ведомость проверил начальник Тайшетского РЭС |  |  | _______________________________ |  |  |  | М.А. Травин
(подпись)
Согласовано: главный инженер |  |  | _______________________________ |  |  |  | В.В. Пехов
(подпись)
Согласовано начальник ПТС АО "ИЭСК" | [6 empty] | Р.С. Ефименко
(подпись)
Согласовано ведущий специалист по эксплуатации
линий ПТС АО "ИЭСК" | [6 empty] | В.А. Рубцов
(подпись)
| Согласовано | [5 empty] | Утверждаю:
Директор филиала АО "ИЭСК"
"Западные электрические сети"
| __________________ | [5 empty] | __________________ А.Н. Воронин
| "______ " _______________2023 г. | [5 empty] | "______ " _______________2023 г.
Ведомость объёмов работ № 15-24 П
Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ Бирюсинск - Проточная в части ручной расчистки просек в пролётах опор №№ 8/20-8/32, инв. № 8000011406
№ пп | Наименование работ | Объём работ |  | Данные по пролётам
|  | Ед. изм. | Кол-во | № пролётов | Примечание
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Заросли средние
1 | Срезка кустарника и подлеска: мотокусторезом | га | 1.8 | 8/20-8/32 | шт. | 12 | Срезка кустарника и подлеска кусторезами. Сбор срубленного кустарника с переноской на расстояние до 10 м и укладкой в кучи.
| Итого заросли средние | га | 1.8 |  |  | 12
Условия производства работ: производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи. Местность в пролётах опор №№ 8/20-8/32 - лесистая.
Срок выполнения работ: 2 кв. 2024 г.
Проезды к месту работ и обратно на расстояние 280 км. от г. Тулун до г. Бирюсинск, ср. скорость 49 км/ч, автом. борт. до 5 т. (делим на 4 объекта).
Ведомость составил мастер МУ № 1 Тайшетского РЭС |  |  | _______________________________ |  |  |  | В.А. Долгов
(подпись)
Ведомость проверил начальник Тайшетского РЭС |  |  | _______________________________ |  |  |  | М.А. Травин
(подпись)
Согласовано: главный инженер |  |  | _______________________________ |  |  |  | В.В. Пехов
(подпись)
Согласовано начальник ПТС АО "ИЭСК" | [6 empty] | Р.С. Ефименко
(подпись)
Согласовано ведущий специалист по эксплуатации
линий ПТС АО "ИЭСК" | [6 empty] | В.А. Рубцов
(подпись)
| Согласовано | [5 empty] | Утверждаю:
Директор филиала АО "ИЭСК"
"Западные электрические сети"
| __________________ | [5 empty] | __________________ А.Н. Воронин
| "______ " _______________2023 г. | [5 empty] | "______ " _______________2023 г.
Ведомость объёмов работ № 16-24 П
Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ Невельская - Короленко в части ручной расчистки просек в пролётах опор №№ 6-23, 28-32, 81-83, инв. № 8000011409
№ пп | Наименование работ | Объём работ |  | Данные по пролётам
|  | Ед. изм. | Кол-во | № пролётов | Примечание
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Заросли густые
1 | Срезка кустарника и подлеска: мотокусторезом | га | 0.3 | 81-83 | шт. | 2 | Срезка кустарника и подлеска кусторезами. Сбор срубленного кустарника с переноской на расстояние до 10 м и укладкой в кучи.
| Итого заросли густые | га | 0.3 |  |  | 2
Заросли средние
1 | Срезка кустарника и подлеска: мотокусторезом | га | 3.15 | 6-23, 28-32 | шт. | 21 | Срезка кустарника и подлеска кусторезами. Сбор срубленного кустарника с переноской на расстояние до 10 м и укладкой в кучи.
| Итого заросли средние | га | 3.15 |  |  | 21
Условия производства работ: производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи. Местность в пролётах опор №№ 6-23, 28-32 - лесистая, 81-83 - болотистая.
Срок выполнения работ: 3 кв. 2024 г.
Проезды к месту работ и обратно на расстояние 298 км. от г. Тулун до с. Короленко, ср. скорость 49 км/ч, автом. борт. до 5 т. (делим на 4 объекта).
Ведомость составил мастер МУ № 1 Тайшетского РЭС |  |  | _______________________________ |  |  |  | В.А. Долгов
(подпись)
Ведомость проверил начальник Тайшетского РЭС |  |  | _______________________________ |  |  |  | М.А. Травин
(подпись)
Согласовано: главный инженер |  |  | _______________________________ |  |  |  | В.В. Пехов
(подпись)
Согласовано начальник ПТС АО "ИЭСК" | [6 empty] | Р.С. Ефименко
(подпись)
Согласовано ведущий специалист по эксплуатации
линий ПТС АО "ИЭСК" | [6 empty] | В.А. Рубцов
(подпись)
| Согласовано | [5 empty] | Утверждаю:
Директор филиала АО "ИЭСК"
"Западные электрические сети"
| __________________ | [5 empty] | __________________ А.Н. Воронин
| "______ " _______________2023 г. | [5 empty] | "______ " _______________2023 г.
Ведомость объёмов работ № 17-24 П
Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ Юрты - Конторка в части ручной расчистки просек, валки деревьев в пролётах опор №№ 25/40-25/70, 52-54, 56-62, 115-133, 148-152, 184-189, инв. № 8000011404
№ пп | Наименование работ | Объём работ |  | Данные по пролётам
|  | Ед. изм. | Кол-во | № пролётов | Примечание
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Заросли средние
1 | Срезка кустарника и подлеска: мотокусторезом | га | 8.55 | 25/40-25/70, 115-133, 148-152, 184-189 | шт. | 57 | Срезка кустарника и подлеска кусторезами. Сбор срубленного кустарника с переноской на расстояние до 10 м и укладкой в кучи.
| Итого заросли средние | га | 8.55 |  |  | 57
Валка деревьев, угрожающих падением на провода
2 | Валка деревьев бензопилой, диаметром ствола 100-150 мм на расстоянии 1 м от земли, угрожающих падением на провода | 1 дерево | 110 | 25/40-25/70, 52-54, 56-62 | шт. | 38 | Спиливание дерева в целом или по частям бензопилой. Обрубка сучьев топором, ошкуривание пня. Сбор порубочных остатков в кучи. Укладка древесины в штабель.
3 | Валка деревьев бензопилой, диаметром ствола 150-200 мм на расстоянии 1 м от земли, угрожающих падением на провода | 1 дерево | 108
| ИТОГО валка | 1 дерево | 218 |  | шт | 38
Условия производства работ: производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи. Местность в пролётах опор №№ 25/40-25/70, 52-54, 56-62, 148-152, 184-189 - лесистая, местность в пролётах опор №№ 115-133 - болотистая .
Срок выполнения работ: 2 кв. 2024 г.
Проезды к месту работ и обратно на расстояние 291 км. от г. Тулун до с. Еловое, ср. скорость 49 км/ч, автом. борт. до 5 т. (делим на 4 объекта).
СПРАВОЧНО: материалы, полученные в порядке попутной добычи (шт.):
1 | деревья диаметром 100-150 мм |  | 110
2 | деревья диаметром 150-200 мм |  | 108
Ведомость составил мастер МУ № 1 Тайшетского РЭС |  |  | _______________________________ |  |  |  | В.А. Долгов
(подпись)
Ведомость проверил начальник Тайшетского РЭС |  |  | _______________________________ |  |  |  | М.А. Травин
(подпись)
Согласовано: главный инженер |  |  | _______________________________ |  |  |  | В.В. Пехов
(подпись)
Согласовано начальник ПТС АО "ИЭСК" | [6 empty] | Р.С. Ефименко
(подпись)
Согласовано ведущий специалист по эксплуатации
линий ПТС АО "ИЭСК" | [6 empty] | В.А. Рубцов
(подпись)

## Бирюсинск-Берёзовка (hidden)
Приложение № 4
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала АО "ИЭСК" Западные электрические сети С.А. Аверьянов
"_____" ________________ 2023 года | [10 empty] | "_____" ________________ 2023 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, от 24.06.2021 № 407/пр) | [8 empty] | Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, от 24.06.2021 № 407/пр)
Наименование программного продукта |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2023.2
филиал АО "ИЭСК" Западные электрические сети
(наименование стройки)
ВЛ-10 кВ Бирюсинск - Берёзовка, инв. № 8000011407
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 14-24
Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ Бирюсинск - Берёзовка в части ручной расчистки просек, валки деревьев в пролётах опор №№ 105-134, инв. № 8000011407
(наименование конструктивного решения)
Составлен | ресурсным | методом
Основание | ведомость объёмов работ № 14-24
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен 2 кв. 2024 г.
Сметная стоимость |  |  | 368.2 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 269.56 | тыс.руб. | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 65.59 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 0 | тыс.руб. | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 169.46 | чел.час.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 172.61 | чел.час.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Раздел 1. Чистка просеки мотокусторезом в пролётах опор №№ 105-134 (заросли средней густоты)
1 | ГЭСНс01-07-003-02 | Срезка кустарника и подлеска: мотокусторезом |  |  | 4: 1 га; 5: 4.35; 6: 1; 7: 4.35
| п. 5 ТЧ ГЭСНс 81-06-01-2001, Приказ от 04.09.2019 г. № 507/пр Прил. 3, табл. 1, п. 2 | Извлечение учтённого сметной нормой коэффициента "Производство работ в условиях движения транспорта" ОЗП=0,87; ЭМ=0,87 к расх.; ЗПМ=0,87; ТЗ=0,87; ТЗМ=0,87
| Приказ Минстроя России от 04.09.2019 г. № 507/пр (прим. 2 Методические рекомендации по применению сметных норм) | Переноска срубленного кустарника на расстояние до 10 м. ОЗП=0,2; ТЗ=0,2
| Прил. 1.7 ОП ГЭСН 81-02-01-2017 | Средние заросли ПЗ=0,65; ОЗП=0,65; ЭМ=0,65 к расх.; ЗПМ=0,65; ТЗ=0,65; ТЗМ=0,65
Перевод в цены 2 кв. 2024 г. от уровня цен 3 кв. 2023 г. ЭМ=2,01%; МАТ=2,01%
| 1 | ОТ |  |  | 10: 20218.35
| 1-2-0 | Дорожный рабочий 2 разряда (ср 2) |  |  | чел.-ч | 112.72 | 0,1131 (0,87*0,2*0,65) | 55.4565 | 364.58 |  | 20218.35
| 2 | ЭМ |  |  | 10: 45964.52
| 090700 | Мотокусторезы 2,6 кВт (3,5 л.с.) |  |  | маш.час | 60.82 | 0,5655 (0,87*0,65) | 149.6126 | 301.17 | 1.0201 | 45964.52
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 10: 34882.19
| 2 | Затраты труда машинистов |  |  | чел.-ч | 60.82 | 0,5655 (0,87*0,65) | 149.6126 | 233.15 |  | 34882.19
|  | Итого |  |  | 10: 66182.87
|  | ФОТ |  |  | 10: 55100.54
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 49039.48
| Пр/774-001.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 18734.18
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 133956.53
Итоги по разделу 1 Чистка просеки мотокусторезом в пролётах опор №№ 105-134 (заросли средней густоты) :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 66182.87
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 20218.35
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 45964.52
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 34882.19
|  | Строительные работы |  |  | 10: 133956.53
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 20218.35
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 45964.52
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 34882.19
|  | накладные расходы |  |  | 10: 49039.48
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 18734.18
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 55100.54
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 49039.48
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 18734.18
|  | Итого по разделу 1 Чистка просеки мотокусторезом в пролётах опор №№ 105-134 (заросли средней густоты) |  |  | 10: 133956.53
Раздел 2. Валка деревьев в пролётах опор №№ 105-134
2 | ВУЕР_РС-РЛ0ТТ1О1Б | Валка деревьев бензопилой, диаметром ствола 100-150 мм на расстоянии 1 м от земли, угрожающих падением на провода |  |  | 4: 1 дерево; 5: 70; 6: 1; 7: 70
Перевод в цены 2 кв. 2024 г. от уровня цен 3 кв. 2023 г. ЭМ=2,01%; МАТ=2,01%
| 1 | ОТ |  |  | 10: 10587.6
| 1-3 | Затраты труда рабочих (ср 3) |  |  | чел.-ч | 0.38 |  | 26.6 | 398.03 |  | 10587.6
| 2 | ЭМ |  |  | 10: 0
| 3.9780 | БМс/РС |  |  | маш.час | -0.08 |  | -5.6 | 0 | 1.0201 | 0
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 10: 1305.64
| 2 | Затраты труда машинистов |  |  | чел.час | 0.08 |  | 5.6 | 233.15 |  | 1305.64
| 4 | М |  |  | 10: 0
| 4.15179 | Масло моторное |  |  | л | -0.01 |  | -0.7 | 0 | 1.0201 | 0
| 4.21655 | Бензин автомобильный |  |  | л | -0.04 |  | -2.8 | 0 | 1.0201 | 0
|  | Итого |  |  | 10: 10587.6
|  | ФОТ |  |  | 10: 11893.24
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 10584.98
| Пр/774-001.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 4043.7
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 25216.28
3 | ФСЭМ-91.14.02-001 ИЦС 3 кв. 2023 г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 5.6 | 1 | 5.6 | 1145.92 | 1.0201 | 6546.14
Объем=0,08*70
Перевод в цены 2 кв. 2024 г. от уровня цен 3 кв. 2023 г. ЭМ=2,01%; МАТ=2,01%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6546.14
4 | ФССЦ-01.3.04.02-0001 3 кв.2023, отп.цена | Масло дизельное моторное М-10В2 |  |  | т | 0.0007 | 1 | 0.0007 | 104763 | 1.0201 | 74.81
Объем=0,01/1000*70
Перевод в цены 2 кв. 2024 г. от уровня цен 3 кв. 2023 г. ЭМ=2,01%; МАТ=2,01%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 74.81
5 | ФССЦ-01.3.01.01-0005 3 кв.2023, отп.цена | Бензин автомобильный А-92 |  |  | т | 0.0028 | 1 | 0.0028 | 65958 | 1.0201 | 188.39
Объем=0,04/1000*70
Перевод в цены 2 кв. 2024 г. от уровня цен 3 кв. 2023 г. ЭМ=2,01%; МАТ=2,01%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 188.39
6 | ВУЕР_РС-РЛ0ТТ1О2Б | Валка деревьев бензопилой, диаметром ствола 150-200 мм на расстоянии 1 м от земли, угрожающих падением на провода |  |  | 4: 1 дерево; 5: 60; 6: 1; 7: 60
Перевод в цены 2 кв. 2024 г. от уровня цен 3 кв. 2023 г. ЭМ=2,01%; МАТ=2,01%
| 1 | ОТ |  |  | 10: 18388.99
| 1-3 | Затраты труда рабочих (ср 3) |  |  | чел.-ч | 0.77 |  | 46.2 | 398.03 |  | 18388.99
| 2 | ЭМ |  |  | 10: 0
| 3.9780 | БМс/РС |  |  | маш.час | -0.15 |  | -9 | 0 | 1.0201 | 0
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 10: 2098.35
| 2 | Затраты труда машинистов |  |  | чел.час | 0.15 |  | 9 | 233.15 |  | 2098.35
| 4 | М |  |  | 10: 0
| 4.15179 | Масло моторное |  |  | л | -0.02 |  | -1.2 | 0 | 1.0201 | 0
| 4.21655 | Бензин автомобильный |  |  | л | -0.06 |  | -3.6 | 0 | 1.0201 | 0
|  | Итого |  |  | 10: 18388.99
|  | ФОТ |  |  | 10: 20487.34
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 18233.73
| Пр/774-001.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 6965.7
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 43588.42
7 | ФСЭМ-91.14.02-001 ИЦС 3 кв. 2023 г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 9 | 1 | 9 | 1145.92 | 1.0201 | 10520.58
Объем=0,15*60
Перевод в цены 2 кв. 2024 г. от уровня цен 3 кв. 2023 г. ЭМ=2,01%; МАТ=2,01%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10520.58
8 | ФССЦ-01.3.04.02-0001 3 кв.2023, отп.цена | Масло дизельное моторное М-10В2 |  |  | т | 0.0012 | 1 | 0.0012 | 104763 | 1.0201 | 128.24
Объем=0,02/1000*60
Перевод в цены 2 кв. 2024 г. от уровня цен 3 кв. 2023 г. ЭМ=2,01%; МАТ=2,01%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 128.24
9 | ФССЦ-01.3.01.01-0005 3 кв.2023, отп.цена | Бензин автомобильный А-92 |  |  | т | 0.0036 | 1 | 0.0036 | 65958 | 1.0201 | 242.22
Объем=0,06/1000*60
Перевод в цены 2 кв. 2024 г. от уровня цен 3 кв. 2023 г. ЭМ=2,01%; МАТ=2,01%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 242.22
10 | ВУЕР_РС-РЛ0ТТ1О3Б | Валка деревьев бензопилой, диаметром ствола 250-400 мм на расстоянии 1 м от земли, угрожающих падением на провода |  |  | 4: 1 дерево; 5: 40; 6: 1; 7: 40
Перевод в цены 2 кв. 2024 г. от уровня цен 3 кв. 2023 г. ЭМ=2,01%; МАТ=2,01%
| 1 | ОТ |  |  | 10: 16398.84
| 1-3 | Затраты труда рабочих (ср 3) |  |  | чел.-ч | 1.03 |  | 41.2 | 398.03 |  | 16398.84
| 2 | ЭМ |  |  | 10: 0
| 3.9780 | БМс/РС |  |  | маш.час | -0.21 |  | -8.4 | 0 | 1.0201 | 0
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 10: 1958.46
| 2 | Затраты труда машинистов |  |  | чел.час | 0.21 |  | 8.4 | 233.15 |  | 1958.46
| 4 | М |  |  | 10: 0
| 4.15179 | Масло моторное |  |  | л | -0.02 |  | -0.8 | 0 | 1.0201 | 0
| 4.21655 | Бензин автомобильный |  |  | л | -0.08 |  | -3.2 | 0 | 1.0201 | 0
|  | Итого |  |  | 10: 16398.84
|  | ФОТ |  |  | 10: 18357.3
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 16338
| Пр/774-001.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 6241.48
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 38978.32
11 | ФСЭМ-91.14.02-001 ИЦС 3 кв. 2023 г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 8.4 | 1 | 8.4 | 1145.92 | 1.0201 | 9819.21
Объем=0,21*40
Перевод в цены 2 кв. 2024 г. от уровня цен 3 кв. 2023 г. ЭМ=2,01%; МАТ=2,01%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9819.21
12 | ФССЦ-01.3.04.02-0001 3 кв.2023, отп.цена | Масло дизельное моторное М-10В2 |  |  | т | 0.0008 | 1 | 0.0008 | 104763 | 1.0201 | 85.49
Объем=0,02/1000*40
Перевод в цены 2 кв. 2024 г. от уровня цен 3 кв. 2023 г. ЭМ=2,01%; МАТ=2,01%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 85.49
13 | ФССЦ-01.3.01.01-0005 3 кв.2023, отп.цена | Бензин автомобильный А-92 |  |  | т | 0.0032 | 1 | 0.0032 | 65958 | 1.0201 | 215.31
Объем=0,08/1000*40
Перевод в цены 2 кв. 2024 г. от уровня цен 3 кв. 2023 г. ЭМ=2,01%; МАТ=2,01%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 215.31
Итоги по разделу 2 Валка деревьев в пролётах опор №№ 105-134 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 73195.82
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 45375.43
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 26885.93
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 5362.45
|  | Материалы |  |  | 10: 934.46
|  | Строительные работы |  |  | 10: 135603.41
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 45375.43
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 26885.93
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 5362.45
|  | материалы |  |  | 10: 934.46
|  | накладные расходы |  |  | 10: 45156.71
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 17250.88
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 50737.88
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 45156.71
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 17250.88
|  | Итого по разделу 2 Валка деревьев в пролётах опор №№ 105-134 |  |  | 10: 135603.41
Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 139378.69
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 65593.78
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 72850.45
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 40244.64
|  | Материалы |  |  | 10: 934.46
|  | Строительные работы |  |  | 10: 269559.94
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 65593.78
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 72850.45
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 40244.64
|  | материалы |  |  | 10: 934.46
|  | накладные расходы |  |  | 10: 94196.19
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 35985.06
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 105838.42
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 94196.19
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 35985.06
|  | Командировочные расходы (169,4565492+172,6126385)/8*(240+550) |  |  | 10: 33779.33
|  | Проезды к месту работ и обратно на расстояние 293 км. от г. Тулун до с. Берёзовка, ср. скорость 49 км/ч, автом. борт. до 5 т. (делим на 4 объекта) 293*2/49*1145,92*1,0201/4 |  |  | 10: 3494.93
|  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  | 10: 306834.2 |  | (экономист ПЭО Осипова В.С.)
|  | НДС 20% |  |  | 10: 61366.84
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 368201.04
| Составил: |  |  |  | 5: (ведущий специалист ПТО Осипова В.С.) |  | (экономист ПЭО Осипова В.С.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: |  |  |  | 5: (начальник Тайшетского РЭС Травин М.А.) |  |  | (начальник Тайшетского РЭС Травин М.А.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## Бирюсинск-Проточная (hidden)
Приложение № 4
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала АО "ИЭСК" Западные электрические сети С.А. Аверьянов
"_____" ________________ 2023 года | [10 empty] | "_____" ________________ 2023 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, от 24.06.2021 № 407/пр) | [8 empty] | Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, от 24.06.2021 № 407/пр)
Наименование программного продукта |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2023.2
филиал АО "ИЭСК" Западные электрические сети
(наименование стройки)
ВЛ-10 кВ Бирюсинск - Проточная, инв. № 8000011406
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 15-24
Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ Бирюсинск - Проточная в части ручной расчистки просек в пролётах опор №№ 8/20-8/32, инв. № 8000011406
(наименование конструктивного решения)
Составлен | ресурсным | методом
Основание | ведомость объёмов работ № 15-24
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен 2 кв. 2024 г.
Сметная стоимость |  |  | 76.62 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 52.13 | тыс.руб. | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 8.37 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 0 | тыс.руб. | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 22.95 | чел.час.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 61.91 | чел.час.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Раздел 1. Чистка просеки мотокусторезом в пролётах опор №№ 8/20-8/32 (заросли средней густоты)
1 | ГЭСНс01-07-003-02 | Срезка кустарника и подлеска: мотокусторезом |  |  | 4: 1 га; 5: 1.8; 6: 1; 7: 1.8
| п. 5 ТЧ ГЭСНс 81-06-01-2001, Приказ от 04.09.2019 г. № 507/пр Прил. 3, табл. 1, п. 2 | Извлечение учтённого сметной нормой коэффициента "Производство работ в условиях движения транспорта" ОЗП=0,87; ЭМ=0,87 к расх.; ЗПМ=0,87; ТЗ=0,87; ТЗМ=0,87
| Приказ Минстроя России от 04.09.2019 г. № 507/пр (прим. 2 Методические рекомендации по применению сметных норм) | Переноска срубленного кустарника на расстояние до 10 м. ОЗП=0,2; ТЗ=0,2
| Прил. 1.7 ОП ГЭСН 81-02-01-2017 | Средние заросли ПЗ=0,65; ОЗП=0,65; ЭМ=0,65 к расх.; ЗПМ=0,65; ТЗ=0,65; ТЗМ=0,65
Перевод в цены 2 кв. 2024 г. от уровня цен 3 кв. 2023 г. ЭМ=2,01%; МАТ=2,01%
| 1 | ОТ |  |  | 10: 8366.21
| 1-2-0 | Дорожный рабочий 2 разряда (ср 2) |  |  | чел.-ч | 112.72 | 0,1131 (0,87*0,2*0,65) | 22.9475 | 364.58 |  | 8366.21
| 2 | ЭМ |  |  | 10: 19019.8
| 090700 | Мотокусторезы 2,6 кВт (3,5 л.с.) |  |  | маш.час | 60.82 | 0,5655 (0,87*0,65) | 61.9087 | 301.17 | 1.0201 | 19019.8
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 10: 11750.89
| 2 | Затраты труда машинистов |  |  | чел.-ч | 60.82 | 0,5655 (0,87*0,65) | 61.9087 | 189.81 |  | 11750.89
|  | Итого |  |  | 10: 27386.01
|  | ФОТ |  |  | 10: 20117.1
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 17904.22
| Пр/774-001.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 6839.81
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 52130.04
Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 27386.01
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 8366.21
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 19019.8
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 11750.89
|  | Строительные работы |  |  | 10: 52130.04
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 8366.21
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 19019.8
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 11750.89
|  | накладные расходы |  |  | 10: 17904.22
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 6839.81
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 20117.1
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 17904.22
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 6839.81
|  | Командировочные расходы (22,9475376+61,908678)/8*(240+550) |  |  | 10: 8379.55
|  | Проезды к месту работ и обратно на расстояние 280 км. от г. Тулун до г. Бирюсинск, ср. скорость 49 км/ч, автом. борт. до 5 т. (делим на 4 объекта) 280*2/49*1145,92*1,0201/4 |  |  | 10: 3339.87
|  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  | 10: 63849.46
|  | НДС 20% |  |  | 10: 12769.89
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 76619.35
| Составил: |  |  |  | 5: (ведущий специалист ПТО Осипова В.С.) |  | (экономист ПЭО Осипова В.С.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: |  |  |  | 5: (начальник Тайшетского РЭС Травин М.А.) |  |  | (начальник Тайшетского РЭС Травин М.А.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## Невельская-Короленко (hidden)
Приложение № 4
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала АО "ИЭСК" Западные электрические сети С.А. Аверьянов
"_____" ________________ 2023 года | [10 empty] | "_____" ________________ 2023 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, от 24.06.2021 № 407/пр) | [8 empty] | Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, от 24.06.2021 № 407/пр)
Наименование программного продукта |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2023.2
филиал АО "ИЭСК" Западные электрические сети
(наименование стройки)
ВЛ-10 кВ Невельская - Короленко, инв. № 8000011409
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 16-24
Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ Невельская - Короленко в части ручной расчистки просек в пролётах опор №№ 6-23, 28-32, 81-83, инв. № 8000011409
(наименование конструктивного решения)
Составлен | ресурсным | методом
Основание | ведомость объёмов работ № 16-24
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен 3 кв. 2024 г.
Сметная стоимость |  |  | 149.95 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 104.59 | тыс.руб. | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 16.79 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 0 | тыс.руб. | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 46.04 | чел.час.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 124.21 | чел.час.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Раздел 1. Чистка просеки мотокусторезом в пролётах опор №№ 81-83 (заросли густые)
1 | ГЭСНс01-07-003-02 | Срезка кустарника и подлеска: мотокусторезом |  |  | 4: 1 га; 5: 0.3; 6: 1; 7: 0.3
| п. 5 ТЧ ГЭСНс 81-06-01-2001, Приказ от 04.09.2019 г. № 507/пр Прил. 3, табл. 1, п. 2 | Извлечение учтённого сметной нормой коэффициента "Производство работ в условиях движения транспорта" ОЗП=0,87; ЭМ=0,87 к расх.; ЗПМ=0,87; ТЗ=0,87; ТЗМ=0,87
| Приказ Минстроя России от 04.09.2019 г. № 507/пр (прим. 2 Методические рекомендации по применению сметных норм) | Переноска срубленного кустарника на расстояние до 10 м. ОЗП=0,2; ТЗ=0,2
Перевод в цены 2 кв. 2024 г. от уровня цен 3 кв. 2023 г. ЭМ=2,01%; МАТ=2,01%
| 1 | ОТ |  |  | 10: 2145.18
| 1-2-0 | Дорожный рабочий 2 разряда (ср 2) |  |  | чел.-ч | 112.72 | 0,174 (0,87*0,2) | 5.884 | 364.58 |  | 2145.18
| 2 | ЭМ |  |  | 10: 4876.87
| 090700 | Мотокусторезы 2,6 кВт (3,5 л.с.) |  |  | маш.час | 60.82 | 0.87 | 15.874 | 301.17 | 1.0201 | 4876.87
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 10: 3013.05
| 2 | Затраты труда машинистов |  |  | чел.-ч | 60.82 | 0.87 | 15.874 | 189.81 |  | 3013.05
|  | Итого |  |  | 10: 7022.05
|  | ФОТ |  |  | 10: 5158.23
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 4590.82
| Пр/774-001.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 1753.8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13366.67
Итоги по разделу 1 Чистка просеки мотокусторезом в пролётах опор №№ 81-83 (заросли густые) :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 7022.05
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 2145.18
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 4876.87
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 3013.05
|  | Строительные работы |  |  | 10: 13366.67
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2145.18
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 4876.87
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 3013.05
|  | накладные расходы |  |  | 10: 4590.82
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1753.8
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 5158.23
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 4590.82
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1753.8
|  | Итого по разделу 1 Чистка просеки мотокусторезом в пролётах опор №№ 81-83 (заросли густые) |  |  | 10: 13366.67
Раздел 2. Чистка просеки мотокусторезом в пролётах опор №№ 6-23, 28-32 (заросли средней густоты)
2 | ГЭСНс01-07-003-02 | Срезка кустарника и подлеска: мотокусторезом |  |  | 4: 1 га; 5: 3.15; 6: 1; 7: 3.15
| п. 5 ТЧ ГЭСНс 81-06-01-2001, Приказ от 04.09.2019 г. № 507/пр Прил. 3, табл. 1, п. 2 | Извлечение учтённого сметной нормой коэффициента "Производство работ в условиях движения транспорта" ОЗП=0,87; ЭМ=0,87 к расх.; ЗПМ=0,87; ТЗ=0,87; ТЗМ=0,87
| Приказ Минстроя России от 04.09.2019 г. № 507/пр (прим. 2 Методические рекомендации по применению сметных норм) | Переноска срубленного кустарника на расстояние до 10 м. ОЗП=0,2; ТЗ=0,2
| Прил. 1.7 ОП ГЭСН 81-02-01-2017 | Средние заросли ПЗ=0,65; ОЗП=0,65; ЭМ=0,65 к расх.; ЗПМ=0,65; ТЗ=0,65; ТЗМ=0,65
Перевод в цены 2 кв. 2024 г. от уровня цен 3 кв. 2023 г. ЭМ=2,01%; МАТ=2,01%
| 1 | ОТ |  |  | 10: 14640.87
| 1-2-0 | Дорожный рабочий 2 разряда (ср 2) |  |  | чел.-ч | 112.72 | 0,1131 (0,87*0,2*0,65) | 40.1582 | 364.58 |  | 14640.87
| 2 | ЭМ |  |  | 10: 33284.65
| 090700 | Мотокусторезы 2,6 кВт (3,5 л.с.) |  |  | маш.час | 60.82 | 0,5655 (0,87*0,65) | 108.3402 | 301.17 | 1.0201 | 33284.65 |  | (экономист ПЭО Осипова В.С.)
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 10: 20564.05
| 2 | Затраты труда машинистов |  |  | чел.-ч | 60.82 | 0,5655 (0,87*0,65) | 108.3402 | 189.81 |  | 20564.05
|  | Итого |  |  | 10: 47925.52
|  | ФОТ |  |  | 10: 35204.92 |  |  | (начальник Тайшетского РЭС Травин М.А.)
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 31332.38
| Пр/774-001.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 11969.67
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 91227.57
Итоги по разделу 2 Чистка просеки мотокусторезом в пролётах опор №№ 6-23, 28-32 (заросли средней густоты) :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 47925.52
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 14640.87
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 33284.65
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 20564.05
|  | Строительные работы |  |  | 10: 91227.57
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 14640.87
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 33284.65
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 20564.05
|  | накладные расходы |  |  | 10: 31332.38
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 11969.67
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 35204.92
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 31332.38
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 11969.67
|  | Итого по разделу 2 Чистка просеки мотокусторезом в пролётах опор №№ 6-23, 28-32 (заросли средней густоты) |  |  | 10: 91227.57
Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 54947.57
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 16786.05
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 38161.52
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 23577.1
|  | Строительные работы |  |  | 10: 104594.24
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 16786.05
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 38161.52
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 23577.1
|  | накладные расходы |  |  | 10: 35923.2
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 13723.47
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 40363.15
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 35923.2
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 13723.47
|  | Командировочные расходы (46,0421748+124,2142065)/8*(240+550) |  |  | 10: 16812.82
|  | Проезды к месту работ и обратно на расстояние 298 км. от г. Тулун до с. Короленко, ср. скорость 49 км/ч, автом. борт. до 5 т. (делим на 4 объекта) 298*2/49*1145,92*1,0201/4 |  |  | 10: 3554.57
|  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  | 10: 124961.63
|  | НДС 20% |  |  | 10: 24992.33
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 149953.96
| Составил: |  |  |  | 5: (ведущий специалист ПТО Осипова В.С.) |  | (экономист ПЭО Осипова В.С.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: |  |  |  | 5: (начальник Тайшетского РЭС Травин М.А.) |  |  | (начальник Тайшетского РЭС Травин М.А.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## Юрты-Конторка (hidden)
Приложение № 4
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала АО "ИЭСК" Западные электрические сети С.А. Аверьянов
"_____" ________________ 2023 года | [10 empty] | "_____" ________________ 2023 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, от 24.06.2021 № 407/пр)
Наименование программного продукта |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2023.2
филиал АО "ИЭСК" Западные электрические сети
(наименование стройки)
ВЛ-10 кВ Юрты - Конторка, инв. № 8000011404
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 17-24
Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ Юрты - Конторка в части ручной расчистки просек, валки деревьев в пролётах опор №№ 25/40-25/70, 52-54, 56-62, 115-133, 148-152, 184-189, инв. № 8000011404
(наименование конструктивного решения)
Составлен | ресурсным | методом
Основание | ведомость объёмов работ № 17-24
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен 2 кв. 2024 г.
Сметная стоимость |  |  | 555.31 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 404.68 | тыс.руб. | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 89.48 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 0 | тыс.руб. | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 233.96 | чел.час.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 319.07 | чел.час.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Раздел 1. Чистка просеки мотокусторезом в пролётах опор №№ 25/40-25/70, 52-54, 56-62, 115-133, 148-152, 184-189 (заросли средней густоты)
1 | ГЭСНс01-07-003-02 | Срезка кустарника и подлеска: мотокусторезом |  |  | 4: 1 га; 5: 8.55; 6: 1; 7: 8.55
| п. 5 ТЧ ГЭСНс 81-06-01-2001, Приказ от 04.09.2019 г. № 507/пр Прил. 3, табл. 1, п. 2 | Извлечение учтённого сметной нормой коэффициента "Производство работ в условиях движения транспорта" ОЗП=0,87; ЭМ=0,87 к расх.; ЗПМ=0,87; ТЗ=0,87; ТЗМ=0,87
| Приказ Минстроя России от 04.09.2019 г. № 507/пр (прим. 2 Методические рекомендации по применению сметных норм) | Переноска срубленного кустарника на расстояние до 10 м. ОЗП=0,2; ТЗ=0,2
| Прил. 1.7 ОП ГЭСН 81-02-01-2017 | Средние заросли ПЗ=0,65; ОЗП=0,65; ЭМ=0,65 к расх.; ЗПМ=0,65; ТЗ=0,65; ТЗМ=0,65
Перевод в цены 2 кв. 2024 г. от уровня цен 3 кв. 2023 г. ЭМ=2,01%; МАТ=2,01%
| 1 | ОТ |  |  | 10: 39739.51
| 1-2-0 | Дорожный рабочий 2 разряда (ср 2) |  |  | чел.-ч | 112.72 | 0,1131 (0,87*0,2*0,65) | 109.0008 | 364.58 |  | 39739.51
| 2 | ЭМ |  |  | 10: 90344.06
| 090700 | Мотокусторезы 2,6 кВт (3,5 л.с.) |  |  | маш.час | 60.82 | 0,5655 (0,87*0,65) | 294.0662 | 301.17 | 1.0201 | 90344.06
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 10: 63312.46
| 2 | Затраты труда машинистов |  |  | чел.-ч | 60.82 | 0,5655 (0,87*0,65) | 294.0662 | 215.3 |  | 63312.46
|  | Итого |  |  | 10: 130083.57
|  | ФОТ |  |  | 10: 103051.97
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 91716.25
| Пр/774-001.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 35037.67
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 256837.49
Итоги по разделу 1 Чистка просеки мотокусторезом в пролётах опор №№ 25/40-25/70, 52-54, 56-62, 115-133, 148-152, 184-189 (заросли средней густоты) :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 130083.57
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 39739.51
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 90344.06
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 63312.46
|  | Строительные работы |  |  | 10: 256837.49
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 39739.51
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 90344.06
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 63312.46
|  | накладные расходы |  |  | 10: 91716.25
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 35037.67
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 103051.97
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 91716.25
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 35037.67
|  | Итого по разделу 1 Чистка просеки мотокусторезом в пролётах опор №№ 25/40-25/70, 52-54, 56-62, 115-133, 148-152, 184-189 (заросли средней густоты) |  |  | 10: 256837.49
Раздел 2. Валка деревьев в пролётах опор №№ 105-134
2 | ВУЕР_РС-РЛ0ТТ1О1Б | Валка деревьев бензопилой, диаметром ствола 100-150 мм на расстоянии 1 м от земли, угрожающих падением на провода |  |  | 4: 1 дерево; 5: 110; 6: 1; 7: 110
Перевод в цены 2 кв. 2024 г. от уровня цен 3 кв. 2023 г. ЭМ=2,01%; МАТ=2,01%
| 1 | ОТ |  |  | 10: 16637.65
| 1-3 | Затраты труда рабочих (ср 3) |  |  | чел.-ч | 0.38 |  | 41.8 | 398.03 |  | 16637.65
| 2 | ЭМ |  |  | 10: 0
| 3.9780 | БМс/РС |  |  | маш.час | -0.08 |  | -8.8 | 0 | 1.0201 | 0
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 10: 1894.64
| 2 | Затраты труда машинистов |  |  | чел.час | 0.08 |  | 8.8 | 215.3 |  | 1894.64
| 4 | М |  |  | 10: 0
| 4.15179 | Масло моторное |  |  | л | -0.01 |  | -1.1 | 0 | 1.0201 | 0
| 4.21655 | Бензин автомобильный |  |  | л | -0.04 |  | -4.4 | 0 | 1.0201 | 0
|  | Итого |  |  | 10: 16637.65
|  | ФОТ |  |  | 10: 18532.29
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 16493.74
| Пр/774-001.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 6300.98
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 39432.37
3 | ФСЭМ-91.14.02-001 ИЦС 3 кв. 2023 г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 8.8 | 1 | 8.8 | 1145.92 | 1.0201 | 10286.79
Объем=0,08*110
Перевод в цены 2 кв. 2024 г. от уровня цен 3 кв. 2023 г. ЭМ=2,01%; МАТ=2,01%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10286.79
4 | ФССЦ-01.3.04.02-0001 3 кв.2023, отп.цена | Масло дизельное моторное М-10В2 |  |  | т | 0.0011 | 1 | 0.0011 | 104763 | 1.0201 | 117.56
Объем=0,01/1000*110
Перевод в цены 2 кв. 2024 г. от уровня цен 3 кв. 2023 г. ЭМ=2,01%; МАТ=2,01%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 117.56
5 | ФССЦ-01.3.01.01-0005 3 кв.2023, отп.цена | Бензин автомобильный А-92 |  |  | т | 0.0044 | 1 | 0.0044 | 65958 | 1.0201 | 296.05
Объем=0,04/1000*110
Перевод в цены 2 кв. 2024 г. от уровня цен 3 кв. 2023 г. ЭМ=2,01%; МАТ=2,01%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 296.05
6 | ВУЕР_РС-РЛ0ТТ1О2Б | Валка деревьев бензопилой, диаметром ствола 150-200 мм на расстоянии 1 м от земли, угрожающих падением на провода |  |  | 4: 1 дерево; 5: 108; 6: 1; 7: 108
Перевод в цены 2 кв. 2024 г. от уровня цен 3 кв. 2023 г. ЭМ=2,01%; МАТ=2,01%
| 1 | ОТ |  |  | 10: 33100.17
| 1-3 | Затраты труда рабочих (ср 3) |  |  | чел.-ч | 0.77 |  | 83.16 | 398.03 |  | 33100.17
| 2 | ЭМ |  |  | 10: 0
| 3.9780 | БМс/РС |  |  | маш.час | -0.15 |  | -16.2 | 0 | 1.0201 | 0
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 10: 3487.86
| 2 | Затраты труда машинистов |  |  | чел.час | 0.15 |  | 16.2 | 215.3 |  | 3487.86
| 4 | М |  |  | 10: 0
| 4.15179 | Масло моторное |  |  | л | -0.02 |  | -2.16 | 0 | 1.0201 | 0
| 4.21655 | Бензин автомобильный |  |  | л | -0.06 |  | -6.48 | 0 | 1.0201 | 0
|  | Итого |  |  | 10: 33100.17
|  | ФОТ |  |  | 10: 36588.03
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 32563.35
| Пр/774-001.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 12439.93
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 78103.45
7 | ФСЭМ-91.14.02-001 ИЦС 3 кв. 2023 г. | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 16.2 | 1 | 16.2 | 1145.92 | 1.0201 | 18937.04
Объем=0,15*108
Перевод в цены 2 кв. 2024 г. от уровня цен 3 кв. 2023 г. ЭМ=2,01%; МАТ=2,01%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18937.04
8 | ФССЦ-01.3.04.02-0001 3 кв.2023, отп.цена | Масло дизельное моторное М-10В2 |  |  | т | 0.00216 | 1 | 0.00216 | 104763 | 1.0201 | 230.84
Объем=0,02/1000*108
Перевод в цены 2 кв. 2024 г. от уровня цен 3 кв. 2023 г. ЭМ=2,01%; МАТ=2,01%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 230.84
9 | ФССЦ-01.3.01.01-0005 3 кв.2023, отп.цена | Бензин автомобильный А-92 |  |  | т | 0.00648 | 1 | 0.00648 | 65958 | 1.0201 | 436
Объем=0,06/1000*108
Перевод в цены 2 кв. 2024 г. от уровня цен 3 кв. 2023 г. ЭМ=2,01%; МАТ=2,01%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 436
Итоги по разделу 2 Валка деревьев в пролётах опор №№ 105-134 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 80042.1
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 49737.82
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 29223.83
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 5382.5
|  | Материалы |  |  | 10: 1080.45
|  | Строительные работы |  |  | 10: 147840.1
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 49737.82
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 29223.83
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 5382.5
|  | материалы |  |  | 10: 1080.45
|  | накладные расходы |  |  | 10: 49057.09
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 18740.91
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 55120.32
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 49057.09
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 18740.91
|  | Итого по разделу 2 Валка деревьев в пролётах опор №№ 105-134 |  |  | 10: 147840.1
Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 210125.67
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 89477.33
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 119567.89
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 68694.96
|  | Материалы |  |  | 10: 1080.45
|  | Строительные работы |  |  | 10: 404677.59
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 89477.33
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 119567.89
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 68694.96
|  | материалы |  |  | 10: 1080.45
|  | накладные расходы |  |  | 10: 140773.34
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 53778.58
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 158172.29
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 140773.34
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 53778.58
|  | Командировочные расходы (233,9608036+319,0662205)/8*(240+550) |  |  | 10: 54611.42
|  | Проезды к месту работ и обратно на расстояние 291 км. от г. Тулун до с. Еловое, ср. скорость 49 км/ч, автом. борт. до 5 т. (делим на 4 объекта) 291*2/49*1145,92*1,0201/4 |  |  | 10: 3471.07
|  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  | 10: 462760.08
|  | НДС 20% |  |  | 10: 92552.02
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 555312.1
| Составил: |  |  |  | 5: (ведущий специалист ПТО Осипова В.С.) | (экономист ПЭО Осипова В.С.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: |  |  |  | 5: (начальник Тайшетского РЭС Травин М.А.) |  | (начальник Тайшетского РЭС Травин М.А.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## расчёт стоимости
УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала АО "ИЭСК"
"Западные электрические сети"
_______________ А.Н. Воронин
"____ " ________________2023 г.
Расчет начальной стоимости
по объекту (работ/услуг): ВЛ-10 кВ Бирюсинск - Берёзовка в пролётах опор №№ 105-134, инв. № 8000011407; ВЛ-10 кВ Бирюсинск - Проточная в пролётах опор №№ 8/20-8/32, инв. № 8000011406; ВЛ-10 кВ Невельская - Короленко в пролётах опор №№ 6-23, 28-32, 81-83, инв. № 8000011409; ВЛ-10 кВ Юрты - Конторка в пролётах опор №№ 25/40-25/70, 52-54, 56-62, 115-133, 148-152, 184-189, инв. № 8000011404
Основание: Проект/ведомости №№ 14-24 П, 15-24 П, 16-24 П, 17-24 П, утверждённые директором филиала ОАО "ИЭСК" ЗЭС Ворониным А.Н.
Исходные данные:
ИЦС (квартал, год) |  | 1 кв. 2023 г.
Индекс на материалы
Индекс на оборудование
Индекс-дефлятор на материалы и ЭММ на 2 кв 2023 г. |  | 0.74%
Индекс-дефлятор на материалы и ЭММ на 3 кв 2023 г. |  | 1.48%
Составлен в ценах по состоянию на 2, 3 кв. 2023 г.
№ п/п | Наименование смет | № смет | Стоимость в базовых ценах (в ценах 2000г) |  |  |  | Стоимость работ в текущей цене | [9 empty] | Стоимость работ подрядчика в текущей цене с учетом коэффициента конкурсного снижения
|  |  | Всего | в том числе |  |  | Всего (гр.5+гр.6+гр.8+гр.9+гр.10+гр.11) | в том числе: | [8 empty] | Всего | в том числе
|  |  |  | Материалы поставки заказчика | Оборуд. поставки заказчика | Оборуд. поставки подрядчика |  | ОЗП | ЭМ | в т.ч. ЗПМ | Материалы | Командир. + проезды | НР | СП | ТЗ | ТЗМ |  | СМР | Материалы | Командир. + проезды | Непр. работы и затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
СМР + оборудование
1 | Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ Бирюсинск - Берёзовка в части ручной расчистки просек, валки деревьев в пролётах опор №№ 105-134, инв. № 8000011407 | 14-24 П |  |  |  |  | 306834.2 | 65593.78 | 72850.45 | 40244.64 | 934.46 | 37274.26 | 94196.19 | 35985.06 | 169.46 | 172.61 | 0
2 | Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ Бирюсинск - Проточная в части ручной расчистки просек в пролётах опор №№ 8/20-8/32, инв. № 8000011406 | 15-24 П |  |  |  |  | 63849.46 | 8366.21 | 19019.8 | 11750.89 | 0 | 11719.42 | 17904.22 | 6839.81 | 22.95 | 61.91 | 0
3 | Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ Невельская - Короленко в части ручной расчистки просек в пролётах опор №№ 6-23, 28-32, 81-83, инв. № 8000011409 | 16-24 П |  |  |  |  | 124961.63 | 16786.05 | 38161.52 | 23577.1 | 0 | 20367.39 | 35923.2 | 13723.47 | 46.04 | 124.21 | 0
4 | Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ Юрты - Конторка в части ручной расчистки просек, валки деревьев в пролётах опор №№ 25/40-25/70, 52-54, 56-62, 115-133, 148-152, 184-189, инв. № 8000011404 | 17-24 П |  |  |  |  | 462760.08 | 89477.33 | 119567.89 | 68694.96 | 1080.45 | 58082.49 | 140773.34 | 53778.58 | 233.96 | 319.07 | 0
Всего СМР+оборудование |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 958405.37 | 180223.37 | 249599.66 | 144267.59 | 2014.91 | 127443.56 | 288796.95 | 110326.92 | 472.41 | 677.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч.:
Временные здания и сооружения (___%)
Зимнее удорожание (___%)
Непр. работы и затраты (___%)
Прочие
Всего Прочие |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого начальная стоимость : |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 958405.37 | 180223.37 | 249599.66 | 144267.59 | 2014.91 | 127443.56 | 288796.95 | 110326.92 | 472.41 | 677.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент конкурсного снижения:
ВСЕГО стоимость работ | [6 empty] | 0
| НДС | [5 empty] | 191681.074 | [9 empty] | 0
| Всего с НДС | [5 empty] | 1150086.444 | [9 empty] | 0
справочно:
1. | Материалы поставки заказчика: | [5 empty] | #REF!
Материалы поставки заказчика | [6 empty] | 16
Оборудование поставки заказчика | [6 empty] | 1
| Итого без учета НДС |  | 0 |  |  |  | 958422.37
Примечание :
1. Расчет за выполненные непредвиденные работы производится только с предоставлением согласованной подрядчиком и утвержденной заказчиком сметы.
2. Стоимость услуг увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ
| Начальник ПТО |  |  |  | С.Н.Костоглодов |  |  |  | С.А. Рыбаков |  |  | Ведущий специалист ПТО | [6 empty] | В.С. Осипова
| Инженер ПТО |  |  |  | М.А.Шенемецкая |  |  |  | Е.С. Свешникова |  |  | Ведущий экономист ПТС ИД ОАО "ИЭСК" | [6 empty] | Т.Ю.Анциферова